## Приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
Актюбинского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений за 6 месяцев 2017 года
Утвержденная совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики по
Актюбинской области от 25 сентября 2015 года № 185-ОД и
Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 8 октября 2015 год № 176.
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Восстановление, обновления и поддержка существующих активов Каргалинского водохранилища на реке Каргалы | объект | 1 | 0 | 7180.2 | 0 | 7180.2 | 0 | -7180.2 | Проект инвестиционной программы на текущий с учетом корректировок год находится на рассмотрение в ведомстве уполномоченного органа и государственном органе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | обновление пьезометрических скважин, замена (прокладок) уплотнителей на затворах, установление водомерной рейки
| Директор филиала |  |  |  | Б.Наметов
| Главный экономист |  |  |  | Т.Калмагамбетов

## Продолжение пр.4
Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
ИНФОРМАЦИЯ
о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями,
утвержденными в инвестиционной программе (проекте)
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 0 | 0 | 0 | х
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 0.66% | 0 | 0 | Исполнение планируется на второе полугодие
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 |  | 0 | 0 | х
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | х
Директор филиала | Б.Наметов
Главный экономист | Т.Калмагамбетов