## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 1 июня 2017 года
Кызылординский филиал РГП Казводхоз
наименование субъекта естественной монополии
Услуга по подаче воды по каналам
вид деятельности
Утвержден совместным приказом Департамента агенства РК по регулированию есетественных монополий по Кызылординской области от 16 сентября 2014г №83-ОД и Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК от 17 сентября 2014г №200-ОД
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклоне ния | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Капитальный ремонт Левобережного магистрального канала ЛМК 17 А Жалагашского района в том числе: | км/шт | 10,4/1 | - | 43594.556 | - | 43594.556 | -
1.1. | Ремонт канала ЛМК 17А с ПК 0 по ПК 104 | км | 10.4 | - | 40368.047 | - | 40368.047 | -
1.2. | Ремонт гидропоста на ПК 2 | шт | 1 | - | 3226.509 | - | 3226.509 | -
Примечнание: Невозможность ведения строительно-монтажных работ в связи с вегитационным преиодом.
и.о.Руководителя организации ______________________________________ | [5 empty] | М.Капанов
(Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))

## продолжение
Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду 01.06.2016г |  | план (год) 2017г |  | факт текущего года (полугодия) 01.06.2017г |  | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
|  | % |  | % |  | %
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) в том числе: | [6 empty] | капитальный ремонт начался в 2017г, оценка эффективности, надежности и качества будет показана после завершение работ
объем воды, млн м³ | 26.59 | 31 | 80.2 | 100 | 28.718 | 35
реализация воды, млн м³ | 22.97 | 34 | 66.56 | 82.9 | 25.844 | 38
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта), тенге
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) в том числе:
потерь воды, млн м³ | 3.62 | 21 | 13.64 | 17.1 | 2.874 | 20
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
…..
…..
и.о.Руководителя организации ______________________________________ | [5 empty] | М.Капанов
(Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))

## қосымша 4
Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын
(жобаларын) бекіту, оларды түзету, сондай-ақ олардың орындалуы туралы
ақпаратқа талдау жүргізу қағидаларына 4-қосымша
2016 жылғы 1 маусымға табиғи монополия субъектісінің инвестициялық
бағдарламаны (жобаны) орындау барысы туралы/ инвестициялық
бағдарламаны (жобаны) орындау туралы табиғи монополия
субъектісінің ақпараты*
Табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі, бағдарламаны (жобангы) кім бекітті (күні, бұйрықтың нөмірі)
РМК "Қазсушар" Қызылорда филиалы
Суды арналар арқылы беру қызметі
2015-2019 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы ҚР Табиғи монополияларды реттеу Агенттігінің Қызылорда облысы бойынша Департаментінің 2014 жылғы 16 қыркүйектегі №83-НҚ және ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің 2014 жылғы 17 қыркүйектегі №200-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген
№ р/с | Қаржыландыру көздерінің бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат, мың теңге
| Іс-шараның атауы | Өлшем бірлігі (заттац көрсеткіштер үшін) | Заттай көрсеткіштердегі саны |  | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге |  | Өз қаражаты |  |  |  | Қарыз қаражаты |  |  |  | Бджет қаражаты |  | Реттелмейтін (өзге) қызмет
|  |  | жоспар | факт | жоспар | факт | жоспар | факт | ауытқуы | ауықтқу себептері | жоспар | факт | ауытқуы | ауықтқу себептері | жоспар | факт | жоспар | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Жалағаш ауданындағы СЖМК 17А Сол жаға магистралды каналын күрделі жөндеу о.і: | км/шт | 10.4 |  | 43594.556 |  | 43594.556
1.1. | ПК - бекетіненен ПК 104 бекетіне дейінгі СЖМК 17 А | км | 10.4 |  | 40368.047 |  | 40368.047
1.2. | ПК 2 бекетіндегі гидропосты жөндеу | шт | 1 |  | 3226.509 |  | 3226.509
Ескертпе: Вегетациялық кезеңге байланысты құрылыс жөндеу жұмыстары жүзеге асырылмай отыр.
Ұйым басшысының м.а. ______________________________________ | [5 empty] | М.Капанов
(А.Ә.Т. (болған жағдайда), қолы, күні))

## косымша 4 жалгасы
Табиғи монополия субъектісінің
инвестициялық бағдарламаларын
(жобаларын) бекіту, оларды түзету,
сондай-ақ олардың орындалуы туралы
ақпаратқа талдау жүргізу
қағидаларына 4-қосымшасының жалғасы
нысан
Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері | Есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жарты жылдың) фактісі, 01.06.2016ж |  | жоспар (жыл) 2017г |  | ағымдағы жылдың (жарты жылдың) фактісі 01.06.2017ж |  | Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау | Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
|  | % |  | % |  | %
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы, %, оның ішінде: | [6 empty] | күрделі жөндеу 2017 жылы басталды, тиімділігі, сенімділігі және сапа көрсеткіштері толығымен нысан аяқталғаннан кейін көрсетіледі
судың көлемі, млн м³ | 26.59 | 31 | 80.2 | 100 | 28.718 | 35
судың берілуі, млн м³ | 22.97 | 34 | 66.56 | 82.9 | 25.844 | 38
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске нақты асыру жылдары бойынша негізгі қорлар тозуының төмендеуі (нақты), теңге
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, %,
судың ысырабы, млн м³ | 3.62 | 21 | 13.64 | 17.1 | 2.874 | 20
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша авариялылылықтың төмендеуі
…..
…..
Ұйым басшысының м.а. ______________________________________ | [5 empty] | М.Капанов
(А.Ә.Т. (болған жағдайда), қолы, күні))