## Лист1
Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
[5 empty] | Мангистауский филиал РГП "Казводхоз" | [15 empty] | форма 3
Исполнение инвестиционной программы на 1-полугодие 2017 года
№ | Информация о плановых и фактических | [5 empty] | Отчет о прибылях | Сумма инвестиционной |  |  |  | Информация о фактических |  |  |  |  | Информация о споставлении фактических показателей исполнения | [6 empty] | Разъяснение причин | Оценка повышения
| объемах предоставления регулируемых | [5 empty] | и убытках | программы (проекта) |  |  |  | условиях и размерах |  |  |  |  | инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными | [6 empty] | отклонения достигнутых | качества и надежности
| услуг (товаров, работ) | [10 empty] | финансирования инвестиционной |  |  |  |  | в инвестиционной программе (проекте) | [6 empty] | фактических показателей | предоставляемых
[12 empty] | программы (проекта), тыс. тенге | [11 empty] | от показателей в | регулируемых услуг
[24 empty] | инвестиционной программы | (товаров, работ)
(проекта)
[12 empty] | Собстенные |  |  |  | Улучшение произ- |  | Снижение износа (физического) |  | Снижение потерь % |  | Снижение аварийности,
[12 empty] | Средства |  |  |  | водственных |  | основных фондов (активов) % |  | по годам реализации |  | по годам реализации
| Наименование | Наимено- | Единица | количество |  | Период | доход-33942 | план | факт | отклонение | причины | амортизация | прибыль | заемные | бюджетные | показателей,% по |  | по годам реализации |  | в зависимости и от утвержденной |  | в зависимости и от утвержден-
| регулируемых | вание | измере- | в натуральных |  | предостав- | расход-51868 |  |  |  | отклонения |  |  | средства | средства | годам реализации |  | в зависимости и от утвержденной |  | инвестиционной программы |  | ной инвестиционной программы
| услуг (товаров, | мероприятий | ния | показателях |  | ления услуги | прибыль-17926 | [8 empty] | в зависимости и от |  | инвестиционной программы |  | (проекта) |  | (проекта)
| работ) и обслу- |  |  |  |  | в рамках | [9 empty] | утвержденной инвес-
| живаемая |  |  |  |  | инвестицион- | [9 empty] | тиционной программы
| территория |  |  |  |  | ной программы | [9 empty] | (проекта)
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прош- | факт текущего | факт прош- | факт текущего | план | факт | факт прош- | факт текущего
[16 empty] | лого года | года | лого года | года |  |  | лого года | года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Реконструкция | Замена | шт | 1 | 1 | 18.10.2016-28.02.2017г. |  | 8820.88 | 8776.771 | 44.109 | проведена | 15447 | 14533 |  |  | 113.2 | 48 | 104.9 | 99.3 | 5 | 3.3 | 0 | 0 | проведена | Договор заключен, объем работ
| мембранной | мембранной | [8 empty] | по ГЗ способом | [12 empty] | по ГЗ способом | выполнен
| установки на ЛСО-25 | установки | [8 empty] | запроса ценовых | [12 empty] | запроса ценовых | Итоги 23.12.2016г.
| н/ст. с.Акжигит | ЛСО-25 | [8 empty] | предложений | [12 empty] | предложений
Бейнеуского района
| Итого | [6 empty] | 8820.88 | 8776.771 | 44.109