## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
Северо-Казахстанским филиалом РГП "Казводхоз" о ходе исполнения инвестиционной программы "Технического перевооружения, обновления основных фондов производственных объектов, задействованных при осуществлении услуг по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений за 6 месяцев 2017 года"
Утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 8 июля 2016 года № 51-ОД и Комитета по водным ресурсам МСХ РК от 22 июля 2016 года № 93 "О внесении изменений в совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренцции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 21 января 2015 года № 8-ОД и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 февраля 2015 года № 17 «Об утверждении Инвестиционной программы «Техническое перевооружение, обновление основных производственных объектов задействованных при помощи подпорных гидравлических сооружений на период с 01 июля 2015 года по 30 июня 2020 года на услугу по регулированию стока р. Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений Сергеевского, Петропавловского и Шарыкского гидроузлов с водохранилищами»
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Оборудование для монтажа пожарной сигнализации Сергеевский гидроузел | шт | 2 | 2 | 217 | 130.4 | 217 | 130.4 | -86.6 | при проведении электронных гос.закупок способом запроса ценовых предложений, победителем является поставщик предложивший наименьшее ценовое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Снегоочиститель шнекороторный СШР-210 Сергеевский гидроузел | шт | 1 | 1 | 1633.92 | 1629 | 1633.92 | 1629 | -4.92 | при проведении электронных гос.закупок способом запроса ценовых предложений, победителем является поставщик предложивший наименьшее ценовое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Газонокосилка Сергеевский и Петропавловский гидроузлы | шт | 2 | 2 | 140 | 112 | 140 | 112 | -28 | при проведении электронных гос.закупок способом запроса ценовых предложений, победителем является поставщик предложивший наименьшее ценовое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Оптический детектор дыма Петропавловский гидроузел | шт | 5 | 5 | 225 | 188.885 | 225 | 188.885 | -36.115 | при проведении электронных гос.закупок способом запроса ценовых предложений, победителем является поставщик предложивший наименьшее ценовое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | видеорегистратор 8-ми канальный | шт | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | на сумму условной экономии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | кондиционер бытовой автономный | шт | 0 | 1 | 0 | 91 | 0 | 91 | 91 | на сумму условной экономии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | система регистрации и записи телефонных разговоров Сергеевский гидроузел | шт | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 | на сумму условной экономии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО |  |  |  | 2215.92 | 2228.285 | 2215.92 | 2228.285 | 12.365 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРИМЕЧАНИЕ: Для исполнения инвестиционной программы в первом полугодии 2017 года год были использованы амортизационные отчисления, для приобретения нового оборудования. Запланированные 4 мероприятия по утвержденной инвестиционной программе выполнены на 100%. При осуществлении государственных закупок вместо запланированной суммы 2215,920 тыс. тенге использована сумма 2060,285 тыс. тенге, сумма условной экономии составила 155,635 тыс. тенге, которая направлена на приобретение 3 мероприятий по регулируемому виду деятельности. Фактически приобретено основных средств на сумму 2228,285 тыс. тенге или на 0,6% больше плановой.
| Директор | [8 empty] | А.Кожагулов
| Гл.экономист | [8 empty] | Р.Хасанова

## продол прилож 4
Продолжение Приложения № 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
ИНФОРМАЦИЯ
о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт полугодия, предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 1763.047 | 2215.92 | 2228.285 | 100.6%
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 15106.223 | 23556 | 15093.213 | 64.07%
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор |  |  |  | А.Кожагулов
Хасанова, 463394