## инвеска
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Оперативная информация Акмолинского филиала РГП "Казводхоз"
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 2017 год (2 полугодия)
Наименование субъекта: Акмолинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Вид деятельности: на услугу по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений, по подаче воды магистральным трубопроводам.
Совместный приказ: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 25.08.2017 года № 157 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области от 10.08.2017 года № 112-ОД.
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге, без НДС
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Экскаватор-погрузчик TLB 825 | шт | 1 | 1 | 21482.12 | 21482.12 | 21482.12 | 21482.12 | 0 | Экономия средств, полученная по результатам подведения итогов электронных закупок
2 | Монтаж антитаранного устройства дорожного блокиратора шириной 3м на въезд и выезд на Астаниском водохранилище.Инженерно-техническая укрепленность и оснащенность средствами безопасности | работа | 1 |  | 3004.04 | 3004.04 | 3004.04 | 3004.04 | 0
3 | Бензиновый генератор Alteco APG 7кВт | шт | 1 |  | 200 | 194 | 200 | 194 | 6
4 | Минитракор "Беларус 320.4 М" | шт | 1 |  | 3303.571 | 3303.571 | 3303.571 | 3303.571 | 0
5 | Роторная косилка | шт | 1 |  | 446.429 | 439 | 446.429 | 439 | 7.429
6 | Изготовление и установка запрещающих дорожных и предупредительных знаков.Инженерно-техническая укрепленность и оснащенность средствами безопасности гидротехнических объектов | работа | 1 |  | 292.898 | 292.898 | 292.898 | 292.898 | 0
7 | Вилочный погрузчик до 3 тонн | шт | 1 |  | 4375 | 4173.727 | 4375 | 4173.727 | 201.273
8 | Расходомер-счетчик ультразвуковой с врезанными ПЭА В-202 одноканальный базового исполнения на Н/с №2 с модемами монтажом | шт | 1 |  | 1655.36 | 1634 | 1655.36 | 1634 | 21.36
9 | Вакуумный выключатель 3АН5 1250А,монтаж и наладка | шт | 3 |  | 5544.643 | 5544.643 | 5544.643 | 5544.643 | 0
10 | Микропроцессор MICOM P123, монтаж и наладка | шт | 3 |  | 1419.643 | 1419.643 | 1419.643 | 1419.643 | 0
11 | Система звукового оповещения на головных сооружениях п.Коргантас | работа | 1 |  | 642.965 | 642.965 | 642.965 | 642.965 | 0
12 | Устройство пожарной сигнализации на Головных сооружения с. Коргантас здание СОВ, здание хлораторной, служебный корпус, РММ, н/с №1, н/с №2, нс №7 | работа |  |  | 3219.34 | 2825 | 3219.34 | 2825 | 394.34
13 | Насос ГПН 200,с комплектом подключения | шт | 2 |  | 1416.17 | 1370 | 1416.17 | 1370 | 46.17
14 | Спектрофотометр | шт | 1 |  | 458 | 458 | 458 | 458 | 0
15 | Генератор синхронный переменного тока ГС-60-БП-К,380В 60КВТ/75КВа,230/400В,1500 об/мин,КПД 91,7%,длина корпуса 835 мм,масса 424 кг. | шт | 1 |  | 862.94 | 848 | 862.94 | 848 | 14.94
16 | Выпрямительный сварочный агрегат ВДМ-2 х 313 | шт | 2 |  | 696.42 | 630 | 696.42 | 630 | 66.42
17 | Прибор для счета SKAN 300 колоний применяются для микробиологического анализа.Минимальный размар колоний,мм=0,1.Диапазон счета,колоний=неоганичен.Счет на чашках. Петри,d55-90мм,в том числе со спиральным повесом Черно-белая камера с ПЗС-матрицей(ССD) с разрешением,пикс =640*480.Кратность цифрового увеличение камеры=х7.Габариты Д*Ш*В,мм=280*280*290 вес, кг=6,6 | шт | 1 |  | 3500 | 1750 | 3500 | 1750 | 1750
18 | Мотопомпа | шт | 2 |  | 205 | 193.758 | 205 | 193.758 | 11.242
19 | Система мониторинга | услуга | 1 |  | 600 | 499 | 600 | 499 | 101
20 | Огнезащитная обработка кровли.Головные сооружения п.Коргантас. | работа | 1 |  | 1246.666 | 848 | 1246.666 | 848 | 398.666
21 | Система управления работой групп насосов фильтров,насосной станции №1 с. Коргантас совместно с высоковольтными преобразователями Mitsubishi Elektrik TM Drive MVe2 | комплект | 1 |  | 58055 | 58055 | 58055 | 58055 | 0
22 | Система управления работой групп насосов фильтров,насосной станции №12 п.Кенесары совместно с высоковольтными преобразователями Mitsubishi Elektrik TM Drive MVe2 | комплект | 1 |  | 62055 | 62055 | 62055 | 62055 | 0
| Директор | [11 empty] | Б. Базарбаев
Исп: А. Кансейтов (7172) 290272

## эфетив
Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (2 полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (2 полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 92583.784 | 174681.21 | 171662.37 | 85.413
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 63486.271 | 152950.39 | 76994.122 | 21.2768
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 22 | 26.67 | 31.3 | 26.66
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 14 | 45 | 24 | 42
Директор Акмолинского филиала РГП "Казводхоз" |  |  |  |  | Б. Базарбаев
Исп: А. Кансейтов (7172) 290272

## Лист3
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13