## Лист1
Информация об исполненииАтырауского филиала РГП «Казводхоз» инвестиционной программы на 2017 год
Вид деятельности: Модернизации объектов водоснабжения Атырауского филиала РГП «Казводхоз»
№ п/п | Информация о плпновых и фактических обьемах предоставления регулируемых услуг (товаров,работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционный программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционный программы (проекта) тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями,утвержденными в инвестиционной программе (проекта) | [7 empty] | Разьяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей в утвержденной инвестиционной программы (проекта)
| Найменование регулируемых услуг (товаров,работ)обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед.изм. | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционный программы (проекта) |  | План | Факт | Отклонение | Причи- ны отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь,%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | амортизация | прибыл
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| по каналам | Приобретение насосного агрегата 2Д-3200-2с эл.двигателем 160квт | шт. | 1 | 1 | за 2017 г. |  | 4500 | 3000 | -1500 | Низкая цена по гос.закупкам | 3000 | [11 empty] | Низкая цена по гос.закупкам
| по каналам | Трансформатора (КТП) 1000/10-0,4кв | комп. | 1 | 1 |  |  | 3611.61 | 2745 | -866.61 |  | 2745
| по Кояндинскому групповому водопроводу Курмангазинского района | Экскаватора ЭО-2621 | ед. | 1 | 1 |  |  | 8260 | 8122.429 | -137.571 |  | 8122.429
| по каналам | Капитальный ремонт насосного станция НАПЭ-1,1 | шт. | 1 | 1 |  |  | 8799.39 | 8800 | 0.61 |  | 8800
| по каналам | Приобретение электродвигателей 5АМН3156,160квт, 975об/мин М280- 16, 160квт, 985 об/мин | шт. | 1 | 1 |  |  | 1554.5 | 1179 | -375.5 | Низкая цена по гос.закупкам | 1179
| по групповому водопроводу "Миялы-Жангельдино-Жаскайрат" Кызылкугинского района | Ремонт узель насосный станции «Миялы» | работа | 1 | 1 |  |  | 6077.89 | 6077.89 | 0 |  | 6077.89
| по групповому водопроводу "Индер-Миялы" Кызылкугинского района | Ремонт здания насосный станции «Тайсойган»- | работа | 1 | 1 |  |  | 7778.52 | 7778.52 | 0 |  | 7778.52
| ИТОГО | [6 empty] | 40581.91 | 37702.839 | -2879.071 |  | 37702.839
|  | Директор Атырауского филиала РГП "Казводхоз" | [14 empty] | Рысжанов А.
|  | И. о. главного бухгалтера | [14 empty] | Султанова С.