## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
Северо-Казахстанским филиалом РГП "Казводхоз" о ходе исполнения инвестиционной программы "Технического перевооружения, обновления основных фондов производственных объектов, задействованных при осуществлении услуг по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений за 6 месяцев 2018 года"
Утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 8 июля 2016 года № 51-ОД и Комитета по водным ресурсам МСХ РК от 22 июля 2016 года № 93 "О внесении изменений в совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренцции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 21 января 2015 года № 8-ОД и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 февраля 2015 года № 17 «Об утверждении Инвестиционной программы «Техническое перевооружение, обновление основных производственных объектов задействованных при помощи подпорных гидравлических сооружений на период с 01 июля 2015 года по 30 июня 2020 года на услугу по регулированию стока р. Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений Сергеевского, Петропавловского и Шарыкского гидроузлов с водохранилищами»
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Ручной бетонный вибратор | шт | 1 | 1 | 77.999 | 60 | 77.999 | 60 | -17.999 | при проведении электронных гос.закупок способом запроса ценовых предложений, победителем является поставщик предложивший наименьшее ценовое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Штангенциркуль ШЦ-3 | шт | 1 | 1 | 84.821 | 78.888 | 84.821 | 78.888 | -5.933 | при проведении электронных гос.закупок способом запроса ценовых предложений, победителем является поставщик предложивший наименьшее ценовое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Автоподъемник | шт | 1 | 1 | 488 | 488 | 488 | 488 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Программное обеспечение nanoCAD | шт | 2 | 2 | 617.028 | 394 | 617.028 | 394 | -223.028 | при проведении электронных гос.закупок способом запроса ценовых предложений, победителем является поставщик предложивший наименьшее ценовое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО |  |  |  | 1267.848 | 1020.888 | 1267.848 | 1020.888 | -246.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРИМЕЧАНИЕ: Для исполнения инвестиционной программы в первом полугодии 2018 года год были использованы амортизационные отчисления, для приобретения нового оборудования. Запланированные 4 мероприятия по утвержденной инвестиционной программе на 1 полугодие 2018 года выполнены на 100%. При осуществлении государственных закупок вместо запланированной суммы 1267,848 тыс. тенге использована сумма 1020,888 тыс. тенге, сумма условной экономии составила 246,960 тыс. тенге, которая будет направлена во 2-ом полугодии 2018 года на приобретение основных средств по регулируемому виду деятельности.
| Директор | [8 empty] | С.Жакаев
| Гл.экономист | [8 empty] | Р.Хасанова

## продол прилож 4
Продолжение Приложения № 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
ИНФОРМАЦИЯ
о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт полугодия, предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 2228.285 | 2357.134 | 1020.888 | 43.31%
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 1099 | 2357 | 1179 | 50.02%
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор |  |  |  | С.Жакаев
Хасанова, 463394

## приложение 4 гос язык
4 қосымша
табиғи монополиялар субъектілерінің
инвестициялық жоспарларының (жобаларының) Ережелеріне
олардың түзетулеріне, сонымен қатар олардың орындалуы туралы
ақпаратқа сараптама жүргізу
2018 жылдың 1-жартыжылдығына тіреме гидротехникалық имараттарының көмегімен жоғарғы ағынды реттеу бойынша қызмет көрсетуді жүзеге асыру кезінде
жұмылдырылған өндірістік нысандардың негізгі қорын техникалық жарақтандыру, жаңарту" инвестициялық жоспарының орындалу барысы туралы "Қазсушар" РМК Солтүстік филиалымен табиғи монополиялар субъектісінің ақпараты
Сергеевка, Петропавл және Шарық су тораптары мен су қоймаларымен тіреме гитротехникалық имараттарының көмегімен Есіл ө. жоғарғы ағынын реттеу бойынша қызметке 2015 ж. 1 шілдесінен 2020 жылдың 30 маусымына дейінгі мерзімге тіреме гидравликалық имараттарының көмегімен жұмылдырылған негізгі өндірістік имараттарын техникалық жарақтандыру , жаңарту" Инвестициялық жоспарды бекіту туралы қр ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау бойынша комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Департаментінің 2015 жылғы 21 қаңтардағы № 8-НҚ және ҚР АШМ Су ресурстары комитетінің 2015 жылғы 6 ақпандағы № 17 бірлескен бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау департаментінің 2016 жылғы 8 шілдедегі № 51-НҚ және ҚР АШМ Су ресурстары комитетінің 2016 жылғы 22 шілдедегі № 93 қаулысына өзгерістер енгізу туралы бірлескен бұйрық бойынша инвестициялық жоба бекітілді
р/р № | қаржыландыру көзінің бөлігінде инвестициялық жоспардың (жобаның) жүзеге асырылуы туралы ақпарат, мың теңге
| Шараның атауы | өлшеу бірлігі (таза көрсеткіштер үшін) | Таза көрсеткіштердегі саны |  | Инвестициялық жоспардың (жобаның) сомасы, мың теңге |  | өз қаражаты есебінен |  |  |  | қарыз қаражат |  |  |  | Бюджеттік қаражат |  | реттелмейтін (басқадай) қызмет түрі
|  |  | жоспар | нақт | жоспар | нақт | жоспар | нақт | ауытқу | ауытқу себебі | жоспар | нақт | ауытқу | ауытқу себебі | жоспар | нақт | жоспар | нақты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | қолмен бетонды дірілдеткіш | дана | 1 | 1 | 77.999 | 60 | 77.999 | 60 | -17.999 | мемлекеттік сатып алуды электронды өткізген жағдайдабағалық ұсыныс сұрай тәсілімен, жеткізуші ретінде ұтып алушы ен төмен баға ұсынушы болып келеді | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Штангенциркуль ШЦ-3 | дана | 1 | 1 | 84.821 | 78.888 | 84.821 | 78.888 | -5.933 | мемлекеттік сатып алуды электронды өткізген жағдайдабағалық ұсыныс сұрай тәсілімен, жеткізуші ретінде ұтып алушы ен төмен баға ұсынушы болып келеді | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Автокөтергіш | дана | 1 | 1 | 488 | 488 | 488 | 488 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | nanoCAD бағдарламалық қамтамасыз ету | дана | 2 | 2 | 617.028 | 394 | 617.028 | 394 | -223.028 | мемлекеттік сатып алуды электронды өткізген жағдайдабағалық ұсыныс сұрай тәсілімен, жеткізуші ретінде ұтып алушы ен төмен баға ұсынушы болып келеді | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| БАРЛЫҒЫ |  |  |  | 1267.848 | 1020.888 | 1267.848 | 1020.888 | -246.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЕСКЕРТУ: 2018 жылдың 1-жартыжылдығында инвестициялық жоспарды орындау үшін, жаңа жабдықтар алу үшін амортизациялық аударулар пайдаланылды. 2018 жылдың 1-жартыжылдығына бекітілген инвестициялық жоспар бойынша жоспарланған 4 ісшара 100% орындалды. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде жоспарланған 1267,848 мың теңгенің орнына 1020,888 мың теңге сома пайдаланылды, шартты үнемдеу сомасы 246,960 мың теңге 2018 жылдың 2-жартыжылдығында, реттелу қызмет түрі бойынша 4 негізгі құралдар сатып алынады.
| Директор | [8 empty] | С. Жакаев
| Бас экономист | [8 empty] | Р.Хасанова

## продол прил 4 гос.язык
№ 4 қосымшаның жалғасы
Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық жоспарларының (жобаларының) Ережелеріне бекітуге, олардың түзетілуі сондай ақ олардың орындалуы туралы ақпаратқа сараптама жүргізу
АҚПАРАТ
Инвестициялық жоспарда (жобада бекітілген) инвестициялық жоспарлар мен жобалардың орындалуының нақты көрсеткіштерін салыстыру туралы
Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері2 | Есептік кезеңнің алдындағы нақты жартыжылдық | жоспар (жыл) | нақты ағымдағы жылда (жартыжылдық) | Тиімділік,сенімділік және сапа көрсеткіштеріне жету бағасы | Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне жетпеудің себептері (негіздеме)
Бекітілген инвестициялық жоспарларға (жобаларға) байланысты % жүзеге асырылуы жылдар бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы | 2228.285 | 2357.134 | 1020.888 | 43.31%
Бекітілген инвестициялық жоспарларға (жобаларға) байланысты % жүзеге асырылуы жылдар бойынша негізгі қорлар (активтер) тозуының (физикалық) төмендеуі | 1099 | 2357 | 1179 | 50.02%
Бекітілген инвестициялық жоспарларға (жобаларға) байланысты жылдар бойы жүзеге асырылуда % шығынның төмендеуі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бекітілген инвестициялық жоспарларға байланысты жылдар бойы жүзеге асырылуда апаттылықтың төмендеуі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор |  |  |  | С.Жакаев
Хасанова, 463394