## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
Костанайский филиал РГП "Казводхоз" о ходе исполнения инвестиционной программы "Технического перевооружения, обновления основных фондов производственных объектов, задействованных при осуществлении услуг по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений за 6 месяцев 2018 года"
Утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 10 февраля 2016 года № 32-ОД и Комитета по водным ресурсам МСХ РК от 119 апреля 2016 года № 53 «Об утверждении Инвестиционной программы на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Костанайского филаила РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2016-2020 годы»
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Устройство сетчатого ограждения санитарной зоны Желкуарского водохранилища (разработка ПСД с положительным заключением госэкспертизы) | одна услуга | 1 |  | 13.7 | 0 | 13.7 | 0 | -13.7 | Подана заявка на корректировку инвест программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Услуга по техническому надзору Устройство сетчатого ограждения санитарной зоны Желкуарского водохранилища | работа | 1 |  | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | -1.4 | Подана заявка на корректировку инвест программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Услуга по авторскому надзору Устройство сетчатого ограждения санитарной зоны Желкуарского водохранилища | работа | 1 |  | 644.9 | 0 | 644.9 | 0 | -644.9 | Подана заявка на корректировку инвест программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Трактор колесный | Штука | 1 |  | 7200 | 0 | 7200 | 0 | -7200 | Подана заявка на корректировку инвест программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Автомобиль самосвал | Штука | 1 |  | 9600 | 0 | 9600 | 0 | -9600 | Подана заявка на корректировку инвест программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Электродвигатель МТВ 112-6 | Штука | 1 |  | 260 | 0 | 260 | 0 | -260 | Подана заявка на корректировку инвест программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Тормоз ТКТГ-200 | Штука | 2 |  | 320 | 0 | 320 | 0 | -320 | Подана заявка на корректировку инвест программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Тормоз ТКТГ-300 | Штука | 2 |  | 240 | 0 | 240 | 0 | -240 | Подана заявка на корректировку инвест программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО |  |  |  | 18280 | 0 | 18280 | 0 | -18280 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Директор филиала | [7 empty] | Д. Абдикамитов
Исп: Самуратова А 57-44-46

## продолжение приложения 4
Продолжение Приложения № 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
ИНФОРМАЦИЯ
о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт полугодия, предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 1769.54 | 17620 | 0 | 0% | исполнение во втором полугодии, после корректировки
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 0 | 0 | 0% | _
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 0 | 0 | 0% | _
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 16321.99 | 660 | 0 | 0% | исполнение во втором полугодии, после корректировки
Директор филиала |  |  |  | Д. Абдикамитов
Исп: Самуратова А 57-44-46