## БАК (2)
"БАК им. Д. Кунаева" РГП на ПХВ "Казводхоз"
Выполнение инвестиционной программы за 2017 год с учетом корректировки
|  | план |  |  | факт
№ п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Ед. изм. | Кол-во | Сумма тыс. тенге (без НДС) | Сумма тыс. тенге (без НДС) | сумма неисполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Большой Алматинский канал
Таусугурское отделение
1 | Реконструкция канала |  |  | 19493.71 | 13660.755 | -5832.955
1.1. | Реконструкция винтоподъемников на ПК 103, 113,173,305,354,371,379, | шт. | 20 | 6000 | 10780.404 | 6249.596
1.2. | Замена уплотнительных резин на затворы ПК 103,113,173,354,371,379. | м | 204 | 3500
1.3. | Реконструкция винтоподъемников на ПК 380, 433,480,534,545,552,619, | шт. | 20 | 5000
1.4. | Замена уплотнительных резин на затворы ПК 380,433,480,534, 545,552,619. | м | 93 | 2530
1.5 | Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке | м2 | 734 | 2463.71 | 2880.351 | -416.641
| Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 | м2 | 652
| Бетонирование откоса канала вручную бетоном при покрытии /увлажнении/ поверхности бетона водой | м3 | 17.5
| Механизмы подъемные с электрическим приводом, канатные одно барабанные, масса до 2 т | комп | 1
| Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы | м | 8.5
| Приобретение |  |  | 53100 | 46900 | -6200
2 | LADA -21214 | шт | 1 | 3100 | 3100 | 0
3 | Экскаватор погрузчик Cat 428 F2 | шт | 1 | 30000 | 28000 | -2000
4 | Фронтальный погрузчик XCMG LM 500 FM | шт | 1 | 20000 | 15800 | -4200
| Итого на 2017 год |  |  | 72593.71 | 60560.755 | -12032.955
Енбекшиказахское отделение
| Реконструкция канала |  |  | 24167.17 | 12972.095 | -11195.075
1 | Служебного дома на ПК 753 |  |  | 11290.11 | 12695.035 | 1404.925
1.1. | Демонтаж кровел | м2 | 611 | 11290.11 | 12695.035 | 1404.925
1.2. | Демонтаж оконных переплотов | м2 | 25
1.3. | Ремонт штукатурки гладких фасадов | м3 | 822
1.4. | Расчистка площадей на канале | га | 25
1.5. | Мехочистка в ручную в грунтах 2 группы | м3 | 950
2 | Служебного дома на ПК 870 |  |  | 12877.06 | 277.06 | -12600
2.1. | Срезка деревьев и кустарников | га | 25 | 4200 |  | -4200
2.2. | Замена винтоподъемников | шт | 35 | 2400 |  | -2400
2.3. | Мехочитска канала вручную | м3 | 950 | 6000 |  | -6000
2.4. | Окраска маслянными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 (Дюкера ПК 753, ПК 941, ПК 1054) | м2 | 621.1 | 277.06 | 277.06 | 0
| Приобетение |  |  | 3100 | 3100 | 0
3 | LADA -21214 | шт | 1 | 3100 | 3100 | 0
| Итого на 2017 год |  |  | 27267.17 | 16072.095 | -11195.075
Каскеленское отделение
1 | Реконструкция канала |  |  | 46465.826 | 10401.378 | -36064.448
1.1. | Замена парапетов на ПК 1207 | м3 | 80 | 3100 |  | -3100
1.2. | Бетонирование откосов и дна канала ПК 1206 | м3 | 50 | 3250 |  | -3250
1.3. | Реконструкция лотков ЛП-80 на ПК 1207 перепуске через БАК | м2 | 60 | 3500 |  | -3500
1.4. | Реконструкция лотков ЛП-80 на ПК 1219 перепуске через БАК | шт | 2 | 3300 |  | -3300
1.5. | Реконструкция откосных плит на ПК 1250+70 | шт | 10 | 4600 |  | -4600
1.6. | Реконструкция парапетов на ПК 1250+70 | шт | 7 | 5800 |  | -5800
1.7. | Бетонирование вдоль парапетов на ПК 1250+70 | м3 | 5 | 4470 |  | -4470
1.8. | Реконструкция лотков ЛП - 80 на ПК 1546 | шт | 1 | 2980 |  | -2980
1.9. | Бетонирование дна канала на ПК 1560 | м3 | 20 | 8284.5 |  | -8284.5
1.10. | Очистка каналов экскаваторами (Ковчевка деревьев, погрузка, перевозка , разгрузка ) | м3 | 9600 | 3500 | 6726.104 | 3226.104
1.11. | Расчистка площадей от кустарника и зарослей камыша машинами на ПК 1602-1680 глубиной подготовки полей на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | га | 15 | 2919.64 | 2919.64 | 0
1.12. | Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земле и лесов | м2 | 632 | 243.19 | 237.134 | -6.056
1.13. | Укладка монолитного железобетона на ПУ 1259 | м3 | 9 | 518.496 | 518.5 | 0.004
| Окраска масленными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5м2 | т | 0.503
| Итого на 2017год |  |  | 46465.826 | 10401.378 | -36064.448
| Всего по БАКу на 2017 год |  |  | 146326.706 | 87034.228 | -59292.478
Бартогайское отделение
Реконструкция
1 | Реконструкция МК "Ассинский" |  |  | 15243.19 | 143.19 | -15100
1.1. | Механизированная очистка экскаватором с погрузкой на автомобили | м3 | 17990 | 6400 |  | -6400
1.2. | Транспонтировка грунта 2 группы автомобилями до 3 км | тонн | 15584 | 3500 |  | -3500
1.3. | Окраска металлических частей ГТС | м2. | 22 | 734 |  | -734
1.4. | Побелка бетонной части ГТС | м2. | 12 | 550 |  | -550
1.6. | Срезка деревьев и кустарников вдоль канала в ручную | га | 5 | 3816 |  | -3816
1.7. | Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земле и лесов | м2 | 632 | 243.19 | 143.19 | -100
2 | Реконструкция МК "Малыбай-1" |  |  | 20354.64 | 5981.714 | -14372.926
2.1. | Механизированная очистка экскаватором с погрузкой на автомобили | м3 | 8940 | 5600 |  | -5600
2.2. | Транспортировка грунта 2 группы автомобилями до 3 км | тонн | 8205 | 1958.9 |  | -1958.9
2.3. | Мехочистка в ручную | м3 | 520 | 3950 |  | -3950
2.4. | Бетонирование ГТС ПК 38, 42, 44, 47, - РП-1,РП-2,РП-3,РП-4, водомер | м3 | 54 | 2000 |  | -2000
2.5. | Покраска ГТС ПК 38, 42, 44, 47, - РП-1,РП-2,РП-3,РП-4, водомер | м2. | 22 | 550 |  | -550
2.6. | Побелка ГТС ПК 38, 42, 44, 47,- РП-1,РП-2, РП-3, РП-4, водомер | м2. | 12 | 500 | 185.974 | -314.026
2.7. | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м | м3 | 3722 | 5665 | 5665 | 0
| Устройство каменной наброски | м3 | 1260
| Бетонирование канала вручную | м3 | 24
2.8 | Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 | м2 | 192.5 | 130.74 | 130.74 | 0
| Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы | м | 40
| Итого на 2017год |  |  | 35597.83 | 6124.904 | -29472.926
Шелекское отделение
1 | Реконструкция МК "Шамшудин" |  |  | 24260.03 | 15560.319 | -8699.711
1.1. | Механизированная очистка канала экскаватором | м3 | 398800 | 6000 | 7521.289 | 1521.289
1.2. | Разравнивание верхней бровки канала бульдозером Т-130 | м3 | 396750 | 6000 |  | -6000
1.4. | Срезка деревьев и кустарников вдоль канала в ручную | га | 5 | 4221 |  | -4221
1.5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 | 45830 | 8039.03 | 8039.03 | 0
| Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м | м3 | 43530
| Бетонирование каналов вручную железобетоном при покрытии /увлажнении/ поверхности бетона водой | м3 | 17
| Расчистка площадей от кустарника на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | га | 5
2 | Реконструкция МК Байсеит Р-5 |  |  | 34886.034 | 299.566 | -34586.468
2.1. | Механизированная очистка канала экскаватором | м3 | 99800 | 8750.52 |  | -8750.52
2.2. | Разравнивание верхней бровки канала бульдозером Т-130 | м3 | 99500 | 9500 |  | -9500
2.3. | Бетонирование водовыпусков на канале | м3 | 15 | 4500 |  | -4500
2.4. | Срезка деревьев и кустарников вдоль канала в ручную | га | 4 | 6500 |  | -6500
2.5. | Реконструкция гидромоста ПК 47 | шт. | 1 | 5300 |  | -5300
2.6. | Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов | м2 | 295 | 335.514 | 299.566 | -35.948
| Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 | м2 | 497
3 | Правобережный канал ПБК |  |  | 12705.86 | 0 | -12705.86
3.1. | Бетонирование водовыпусков на канале | м3 | 12 | 5265.86 |  | -5265.86
3.2. | Мехочистка в ручную | м3 | 51 | 5190 |  | -5190
3.3. | Бетонирование водовыпусков на канале | м3 | 8 | 2250 |  | -2250
| Итого на 2017 год |  |  | 71851.924 | 15859.885 | -55992.039
| Всего Бартогай-Шелек на 2017 год |  |  | 107449.754 | 21984.789 | -85464.965
Куртинское отделение
1 | Реконструкция |  |  | 9357.4 | 9357.4 | 0
1.1. | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | м2 | 1300 | 9357.4 | 9357.4 | 0
1.2. | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона | т | 450
1.3. | Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 | 1800
1.4. | Kрепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса 1:3 и положе толщина слоя до 2 м | м3 | 1095
| Итого на 2017 год |  |  | 9357.4 | 9357.4 | 0
| ВСЕГО по подаче воды по каналам |  |  | 263133.86 | 118376.417 | -144757.443
| из них выполнено: реконструкция |  |  | 207105.06 | 68653.477 | -138451.583
| приобретение |  |  | 56200 | 50000 | -6200
Производственный участок Тургенский групповой водопровод
| Реконструкция |  |  | 7512.647 | 4529.753 | -2982.894
1 | Ремонт резервуара |  |  | 1211.027 | 3538.145 | 2327.118
1.1. | Обвалование резервуара объемом 250м3 одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 вгрунтах 2 группы | м3 | 630 | 1211.027 | 3538.145 | 2327.118
1.2. | Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы вручную | м2 | 120
1.3. | Уплотнение грунта 1,2 группы | м3 | 600
1.4. | Установка фильтрапоглотителя | м2 | 6
2 | Ремонт заборов санитарно охранной зоны | п.м | 150 | 940 |  | -940
3 | Благоустройство резервуарной площадки и головного водозабора |  |  | 1600 | 991.608 | -608.392
3.1. | Ремонт бактерицидной установки (замена крыши) | м2 | 91 | 1100 | 991.608 | -108.392
3.2. | Благоустройство производственного участка | га | 6
3.3. | Ремонт задвижек Д 150 мм | шт. | 3 | 500 |  | -500
4 | Реконструкция служебного здания КПП | шт. | 1 | 3761.62 | 0 | -3761.62
4.1. | Реконструкция печи (три оборота) | шт. | 4 | 200 |  | -200
4.2. | Бетонирование отмостки | м3 | 15 | 570 |  | -570
4.3. | Замена кровли на Бактерицидном здании п.Алмалы. | м2 | 120 | 1491.62 |  | -1491.62
4.4. | Реконструкция крыши служебного помещения (хлораторной) | м2 | 20 | 1500 |  | -1500
| Приобретение |  |  | 10690.271 | 111.7 | -10578.571
5 | Мотопомпа МПБ-100 (LT240P) | шт. | 1 | 111.7 | 111.7 | 0
6 | Тепловентиляр для обогрева производственного помещения | шт. | 10 | 200 |  | -200
7 | Автомобиль УАЗ -390945 | шт. | 1 | 4178.571 |  | -4178.571
8 | LADA 21214 | ед. | 2 | 6200 |  | -6200
| Итого на 2017 год |  |  | 18202.918 | 4641.453 | -13561.465
Производственный участок Бозойский групповой водопровод
| Реконструкция |  |  | 7131.74 | 1801.02 | -5330.72
1 | Благоустройство вокруг резервуаров с объемом по 100м3 | м2. | 80 | 650 | 346.087 | -303.913
2 | Устройство сарая для хранения хлора и дров |  |  | 4907.68 | 0 | -4907.68
2.1. | Обеспечение электричеством | п.м | 270 | 4907.68 |  | -4907.68
3 | Установка в хлораторной |  |  | 1574.06 | 1454.933 | -119.127
3.1. | Установка крыши насосной станции головного водозабора | м2. | 78 | 1574.06 | 1454.933 | -119.127
| Приобретение |  |  | 4290.271 | 4290.271 | 0
4 | Автомобиль УАЗ -390945 | шт. | 1 | 4178.571 | 4178.571 | 0
5 | Мотопомпа МПБ-100 (LT240P) | шт | 1 | 111.7 | 111.7 | 0
| Итого на 2017 год |  |  | 11422.011 | 6091.291 | -5330.72
0
Производственный участк Талгарский групповой водопровод | [5 empty] | 0
| Реконструкция |  |  | 8250 | 0 | -8250
1 | Ремонт РЧВ объемов 3000 м3. №2 |  |  | 6300 | 0 | -6300
1.1. | Гидроизоляция резервуара технониколем | м2. | 1158 | 1800 |  | -1800
1.2. | Обратная засыпка | м3 | 1428 | 2800 |  | -2800
1.3. | Ремонт бетонных перегородок внутри резервуара | м3 | 100 | 1700 |  | -1700
2 | Ремонт административного здания складских помещений Талгарского ГВ |  |  | 1950 | 0 | -1950
2.1. | Реконструкция КПП замена окон и дверей | м2. | 5 | 1950 |  | -1950
| Приобретение |  |  | 1313.79 | 1313.79 | 0
3 | Мотопомпа МПБ-100 (LT240P) | шт | 1 | 111.7 | 111.7 | 0
4 | Электродвигатель АО225М2 55 кВт 3000 об/мин | шт | 1 | 350 | 350 | 0
5 | Машина шлифовальная угловая, с резьбовым креплением, мощность 810-2600 Вт, ч.в 2000-1100 (болгарка) | шт | 1 | 33 | 33 | 0
6 | Перфоратор (MPR-30 + набор буров DT97000-QZ)Status | шт | 1 | 19.95 | 19.95 | 0
7 | BG-CS E Станок для заточки цепей | шт | 1 | 33.75 | 33.75 | 0
8 | Заклепочно-расклепочное устройство NG 7 | шт | 1 | 79.02 | 79.02 | 0
9 | Металлоискатель (металлодетектор) | шт | 2 | 46 | 46 | 0
10 | Оборудование волоконно-оптической линии связи | шт | 3 | 420 | 420 | 0
11 | Оборудование для определения уровня жидкости | шт | 2 | 176 | 176 | 0
12 | Радиостанция CHICOM CH-529 | шт | 2 | 44.37 | 44.37 | 0
| Итого на 2017 год |  |  | 9563.79 | 1313.79 | -8250
| ВСЕГОпо подаче воды по распределительным сетям |  |  | 39188.719 | 12046.534 | -27142.185
| ИТОГО по филиалу |  |  | 302322.579 | 130422.951 | -171899.628