## отчет на русском языке
Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их
исполнении
Информация Северо-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз" об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2017 год
по регулируемому виду деятельности: Регулирование поверхностного стока р.Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений Сергеевского, Петропавловского и Шарыкского гидроузлов с водохранилищами
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта), тенге (без учета НДС) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях, тыс.м3 |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Регулирование поверхностного стока р.Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений | Оборудование для монтажа пожарной сигнализации Сергеевский гидроузел | шт |  |  | 2017 |  | 217 | 130.4 | -86.6 | при проведении электронных гос.закупок способом запроса ценовых предложений, победителем является поставщик предложивший наименьшее ценовое предложение | 130.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | при проведении электронных гос.закупок способом запроса ценовых предложений, победителем является поставщик предложивший наименьшее ценовое предложение
2 |  | Снегоочиститель шнекороторный СШР-210 Сергеевский гидроузел | шт |  |  | 2017 |  | 1633.92 | 1629 | -4.92 | при проведении электронных гос.закупок способом запроса ценовых предложений, победителем является поставщик предложивший наименьшее ценовое предложение | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | при проведении электронных гос.закупок способом запроса ценовых предложений, победителем является поставщик предложивший наименьшее ценовое предложение
3 |  | Газонокосилка Сергеевский и Петропавловский гидроузлы | шт |  |  | 2017 |  | 140 | 112 | -28 | при проведении электронных гос.закупок способом запроса ценовых предложений, победителем является поставщик предложивший наименьшее ценовое предложение | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | при проведении электронных гос.закупок способом запроса ценовых предложений, победителем является поставщик предложивший наименьшее ценовое предложение
4 |  | Оптический детектор дыма Петропавловский гидроузел | шт |  |  | 2017 |  | 225 | 188.885 | -36.115 | при проведении электронных гос.закупок способом запроса ценовых предложений, победителем является поставщик предложивший наименьшее ценовое предложение | 188.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | при проведении электронных гос.закупок способом запроса ценовых предложений, победителем является поставщик предложивший наименьшее ценовое предложение
5 | Регулирование поверхностного стока р.Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений | видеорегистратор 8-ми канальный | шт |  |  | 2017 |  | 0 | 42 | 42 | на сумму условной экономии | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на сумму условной экономии
6 |  | кондиционер бытовой автономный | шт |  |  | 2017 |  | 0 | 91 | 91 | на сумму условной экономии | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на сумму условной экономии
7 |  | система регистрации и записи телефонных разговоров Сергеевский гидроузел | шт |  |  | 2017 |  | 0 | 35 | 35 | на сумму условной экономии | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на сумму условной экономии
8 |  | инверторный сварочный аппарат | шт |  |  | 2017 |  | 0 | 42.999 | 42.999 | на сумму условной экономии | 42.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на сумму условной экономии
|  | ВСЕГО за 2017 год |  | 46840 | 39027 |  | 1095 | 2215.92 | 2271.284 | 55.364 |  | 2271.284
ПРИМЕЧАНИЕ: Для исполнения инвестиционной программы в 2017 году год были использованы амортизационные отчисления, для приобретения нового оборудования. Запланированные 4 мероприятия по утвержденной инвестиционной программе выполнены на 100%. При осуществлении государственных закупок вместо запланированной суммы 2215,920 тыс. тенге использована сумма 2060,285 тыс. тенге, сумма условной экономии составила 155,635 тыс. тенге, которая направлена на приобретение 4 мероприятий по регулируемому виду деятельности. Фактически приобретено основных средств на сумму 2271,284 тыс. тенге или на 2,5% больше плановой.