## прил
Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных программ(проектов)
субъекта естественной монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2018 год
Костанайского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК, регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | амортиза-ция | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Услуги по регулированию поверхностного стока, при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Костанайской области | "Реконструкция кровли гаражей АУП, с утеплением сооружений, замена ворот по ул. Ш Шаяхметова, 117" | работа | 1 | 1 | 2018 |  | 4726370 | 4000000 | -726370 | при проведении гос закупок способом конкурса, победителем является поставщик предоставивший полный пакет документов, и с учетом условных скидок, предложивший наименьшее ценовое предложение. | 4726.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | при проведении гос закупок способом конкурса, победителем является поставщик предоставивший полный пакет документов, и с учетом условных скидок, предложивший наименьшее ценовое предложение.
2 |  | Технический надзор по проекту "Реконструкция кровли гаражей АУП, с утеплением сооружений, замена ворот по ул. Ш. Шаяхметова, 117" | одна услуга | 1 | 1 |  |  | 63860 | 63000 | -860 | при проведении гос закупок способом конкурса, победителем является поставщик предоставивший полный пакет документов, и с учетом условных скидок, предложивший наименьшее ценовое предложение. | 63.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | при проведении гос закупок способом конкурса, победителем является поставщик предоставивший полный пакет документов, и с учетом условных скидок, предложивший наименьшее ценовое предложение.
3 |  | Авторский надзор по проекту "Реконструкция кровли гаражей АУП, с утеплением сооружений, замена ворот по ул. Ш. Шаяхметова, 117" | одна услуга | 1 | 1 |  |  | 9460 | 9460 | 0 |  | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | "Устройство сетчатого ограждения санитарной зоны Желкуарского водохранилища" | работа | 1 | 1 |  |  | 13274410 | 11945650 | -1328760 | при проведении гос закупок способом конкурса, победителем является поставщик предоставивший полный пакет документов, и с учетом условных скидок, предложивший наименьшее ценовое предложение. | 13274.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | при проведении гос закупок способом конкурса, победителем является поставщик предоставивший полный пакет документов, и с учетом условных скидок, предложивший наименьшее ценовое предложение.
5 |  | Технический надзор по проекту "Устройство сетчатого ограждения санитарной зоны Желкуарского водохранилища" | одна услуга | 1 | 1 |  |  | 179340 | 179340 | 0 | при проведении гос закупок способом конкурса, победителем является поставщик предоставивший полный пакет документов, и с учетом условных скидок, предложивший наименьшее ценовое предложение. | 179.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _
6 |  | Авторский надзор по проекту "Устройство сетчатого ограждения санитарной зоны Желкуарского водохранилища" | одна услуга | 1 | 1 |  |  | 26550 | 26550 | 0 |  | 26.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _
на сумму условной экономии по ГЗ
1 |  | водонагреватель | шт | 1 | 1 | 2018-2019 |  | 0 | 30990 | 30990 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на сумму условной экономии по ГЗ
2 |  | изготовление и установка въездных металлических ворот с калиткой | работа | 1 | 1 |  |  | 0 | 295000 | 295000 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на сумму условной экономии по ГЗ
3 |  | микроволновая печь | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 18780 | 18780 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на сумму условной экономии по ГЗ
4 |  | диспенсер | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 24789 | 24789 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на сумму условной экономии по ГЗ
5 |  | машина шлифовальная | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 16900 | 16900 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на сумму условной экономии по ГЗ
6 |  | кондиционер | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 64298 | 64298 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на сумму условной экономии по ГЗ
7 |  | принтер | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 47120 | 47120 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на сумму условной экономии по ГЗ
8 |  | аппарат телефонный | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 16878 | 16878 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на сумму условной экономии по ГЗ
9 |  | системный блок | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 103300 | 103300 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на сумму условной экономии по ГЗ
10 |  | монитор | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 25300 | 25300 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на сумму условной экономии по ГЗ
11 |  | факсовый аппарат | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 48000 | 48000 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на сумму условной экономии по ГЗ
12 |  | Калорифер | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 273000 | 273000 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на сумму условной экономии по ГЗ
13 |  | электростанция | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на сумму условной экономии по ГЗ
14 |  | Видеокамера Sony HDR-CX625E Black | комплект | 1 | 1 |  |  | 0 | 189900 | 189900 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на сумму условной экономии по ГЗ
15 |  | Электродвигатель переменного тока | шт | 1 | 1 |  |  | 0 | 512500 | 512500 | на сумму условной экономии по ГЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на сумму условной экономии по ГЗ
| ИТОГО |  |  | 21 | 21 |  | -7933.21 | 18279990 | 17890755 | -389235 |  | 18279.99
* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»;
** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте));
**- данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
|  | Директор | [8 empty] | Д. Абдикамитов