## Приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за первое полугодие 2019 года
Западно-Казахстанский филиал РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,
Совмесный приказ ДАРЕМ по ЗКО №78-ОД от 19.06.2019г и КВР МСХ РК № 152 от 02.07.2019г.
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натураль-ных показате-лей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | откло-нение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. Каменский ПУ
1.1. | Экскаватор-погрузчик TEREX TLB 825 | шт | 1 | 0 | 25446.428 | 0 | 25446.428 | 0 | -25446.428 | Исполнение планируется на второе полугодие в связи с утверждением корректировки ИП на 2019 год | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Погрузчик фронтальный ПФН-0,9М | шт | 1 | 0 | 732.143 | 0 | 732.143 | 0 | -732.143 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Ковш челюстной ПФН-278-02 с клыками | шт | 1 | 0 | 428.571 | 0 | 428.571 | 0 | -428.571 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Отвал бульдозерный гидроповоротный ОГ-240 | шт | 1 | 0 | 651.786 | 0 | 651.786 | 0 | -651.786 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Аппарат для электромуфтовой сварки полиэтиленовых труб "Трасса-М" | шт | 1 | 0 | 892.857 | 0 | 892.857 | 0 | -892.857 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Многофунциональное устройство лазерное Samsung SL-M2070FW/XEV | шт | 1 | 0 | 109.821 | 0 | 109.821 | 0 | -109.821 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Капитальный ремонт водозаборных скважин 11шт на головном водозаборе Каменского группового водопровода (восстановление дебита скважины №2) | объект | 1 | 0 | 4736.594 | 0 | 4736.594 | 0 | -4736.594 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 32998.2 | 0 | 32998.2 | 0 | -32998.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Бокейординский ПУ
2.1. | Экскаватор погрузчик CAТ 426 F2 | шт | 1 | 0 | 29486.786 | 0 | 29486.786 | 0 | -29486.786 | Исполнение планируется на второе полугодие в связи с утверждением корректировки ИП на 2019 год | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Трактор МТЗ-82.1 | шт | 1 | 0 | 6576.786 | 0 | 6576.786 | 0 | -6576.786 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 36063.572 | 0 | 36063.572 | 0 | -36063.572 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО |  |  |  |  | 69061.772 | 0 | 69061.772 | 0 | -69061.772 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Директор ЗКФ РГП "Казводхоз" | [7 empty] | Н.Джумагалиев
Исп. Кофанова ТС
тел.8(7112)534830

## приложение к приложению4
Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (2019 год) | факт текущего года (1-е полугодие) 6 месяцев 2019г | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Каменский ПУ (услуги по подаче питьвой воды) | 0 | 0 | 0 | Износ техники, замена на новую | Исполнение во втором полугодии
| Бокейординский ПУ (услуги по подаче питьевой воды) | 0 | 0 | 0 | Износ техники, замена на новую | Исполнение во втором полугодии
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Каменский ПУ (услуги по подаче питьвой воды) | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение во втором полугодии
| Бокейординский ПУ (услуги по подаче питьевой воды) | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение во втором полугодии
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Каменский ПУ (услуги по подаче питьвой воды) | 0 | 2 | 0 | -2 | Исполнение во втором полугодии
| Бокейординский ПУ (услуги по подаче питьевой воды) | 0 | 2 | 0 | -2 | Исполнение во втором полугодии
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Каменский ПУ (услуги по подаче питьвой воды) | 0 | 1 | 0 | -1 | Исполнение во втором полугодии
| Бокейординский ПУ (услуги по подаче питьевой воды) | 0 | 1 | 0 | -1 | Исполнение во втором полугодии
| Директор ЗКФ РГП "Казводхоз" |  |  |  | Н.Джумагалиев
Исп. Кофанова ТС
тел.8(7112)534830