## Приложение 4
Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом Инвестиционной программы на 1 декабря 2019 года
Атырауского филиала РГП «Казводхоз»
Вид деятельности: Подаче воды по магистральными трубопроводамами
Инвестиционная программа на 2017-2021 гг.,
переутвержденная совместным приказом ДКРЕМЗКиПП МНЭ РК по Атырауской области №103-ОД от 15.08.2019 г.
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционный программы (проекта) |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  |  | план | факт | План | Факт | План | Факт | Отклонение | Причины отклонение | План | Факт | Отклонение | Причины | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 15 |  |  |  | 16
1 | Групповой водпорвод "Миялы-Жангельдино-Жаскайрат" Кызылкугинского района | Ремонт узел насосной станции "Жаскайрат" | работа | 1 | 1 | 2745.66 | 1689.78 | 2745.66 | 1689.78 | -1055.88 | В связи с инфляцией цен и из-за низкой стоимости оборудований, в смете утвржденной мероприятии ИП триждо не состоялся конкурс по порталу гос.закупки. До конца 2019 года планируется приобретение оборудований и материалов по рыночной цене и продление срока исполнения до 31 марта 2020 года
2 | Групповой водпорвод "Индер-Миялы" Кызылкугинского района | Ремонт здания насосной станции "Коныстану" | работа | 1 | 1 | 8681.29 |  | 8681.29 | 0 | -8681.29
3 | Кояндинский групповой водпорвод Курмангазиинского района | Приобретение автомашины УАЗ фермерский | шт | 1 | 1 | 3008.93 | 4796 | 3008.93 | 4796 | 1787.07 | В связи с инфляцией цен и из-за низкой стоимости автомобиля, утвржденной мероприятии ИП и согласно результата конкурса гос.закупки приобретено а/м УАЗ по договру №117/2019 от 12.07.2019 г. ТОО "ХимСинтезМунай" на сумму 4 796 тыс.тенге, в том числе 1 787,07 тыс тенге за счет собствненных средств амортизационных накоплений
|  | ИТОГО |  |  |  | 14435.88 | 6485.78 | 14435.88 | 6485.78 | -7950.1
|  | Директор Атырауского филиала РМК «Казводхоз» | [8 empty] | А. Рысжанов
|  | И. о. гл. бухгалтера | [8 empty] | С. Султанова
|  | Начальник ПЭО | [8 empty] | А.Бергалиев

## Продолж Прил 4
Продолжение Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом Инвестиционной программы на 1 декабря 2019 года
Атырауского филиала РГП «Казводхоз»
Вид деятельности: Подаче воды по магистральными трубопроводамами
Инвестиционная программа на 2017-2021 гг.,
переутвержденная совместным приказом ДКРЕМЗКиПП МНЭ РК по Атырауской области №103-ОД от 15.08.2019 г.
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества на 01.12.2018г.