## прил 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта) (оперативно)
РГПнаПХВ "Казводхоз КВР МСХ РК, подача воды по каналам
Инвестиционная программа на период с 1 августа 2018 года по 31 июля 2023 года
утвержден совместным приказом КВР МСХ РК от 18.07.2018 года № 198 и КРЕМиЗК МНЭ РК от 16.07.2018 года № 177-ОД
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Ед.изм. (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Утвержденные мероприятия
1 | Реконструкция ОРУ подстанции 220 кВ для насосной станции 18 Канала имени Каныша Сатпаева, в т.ч. технический и авторский надзор. | работа/услуга | 2\2 |  | 219784.9 | 133404.4 | 219784.9 | 133404.4 | -86380.5 |  |  |  |  | - | - | - | - | -
2 | Реконструкция ОРУ подстанций 110 кВ для внешнего электроснабжения насосных станций №20,21,22 филиала Канал имени К.Сатпаева" расположенных в Карагандинской области, в т.ч. технический и авторский надзор. | работа/услуга | 1\2 |  | 159233.51 | 590695.05 | 159233.51 | 590695.05 | 431461.54
4 | Ремонт Малокомспаского магистрального канала. Ремонт канала Р-3 ( 2 этап); | км | 0.86 |  | 14617.3542 | 0 | 14617.3542 | 0 | -14617.3542
5 | Ремонт Малокомспаского магистрального канала. Ремонт канала Б ( 2 этап); | км | 2.08 |  | 12636.9164 | 0 | 12636.9164 | 0 | -12636.9164
6 | Капитальный ремонт канала ЛМК -15В Жалагашского района | км/шт | 2./21 |  | 220691.91 | 117657.723 | 220691.91 | 117657.723 | -103034.187
7 | Восстановление ирригации и дренажа | услуга | 1 |  | 11390749.6 | 142824.5 |  |  |  |  | 11390749.6 | 229965.5 | -11160784.1
7.1 | Улучшение дренажных систем: |  |  |  | 5315474.6 | 0 |  |  |  |  | 5315474.6 | 0 | -5315474.6
7.1.1 | Махатаралского района Туркестанской области | км/скв | 52,86/70 |  | 2175818.5 | [5 empty] | 2175818.5 | 0 | -2175818.5
7.1.2 | Шардаринского района Туркестанской области | км/скв | 42,92/100 |  | 3139656.1 | [5 empty] | 3139656.1 | 0 | -3139656.1
7.2 | Улучшение оросительных систем Алматинской области: |  |  |  | 5793699.2 | 142824.5 |  |  |  |  | 5793699.2 | 229965.5 | -5563733.7
7.2.1 | 1) Коксуский район | га/км | 4533,33/124,24 |  | 2022006.8 | [5 empty] | 2022006.8 | 0 | -2022006.8
7.2.2 | 2) Аксуский район | га/км | 3849,33/211,25 |  | 1644609.1 | [5 empty] | 1644609.1 | 87141 | -1557468.1
7.2.3 | 3) Алакольский район | га/км | 2000/25,97 |  | 1245946.8 | [5 empty] | 1245946.8 | 0 | -1245946.8
7.2.4 | 4) Ескельдинский район | га/км | 1420,67/97,37 |  | 881136.5 | 142824.5 |  |  |  |  | 881136.5 | 142824.5 | -738312
7.3 | Усиление контроля и автоматизации данных | услуга | 1 |  | 224681.3 | [5 empty] | 224681.3 | 0 | -224681.3
7.3.1 | Совершенствование лабораторий | услуга | 1 |  | 16903.5 | [5 empty] | 16903.5 | 0 | -16903.5
7.3.1.1 | Ремонт здания Шардара | объект | 1 |  | 6000 | [5 empty] | 6000 | 0 | -6000
7.3.1.2 | Оснащение компьютерным оборудованием | шт | 1 |  | 6207.9 | [5 empty] | 6207.9 | 0 | -6207.9
7.3.1.3 | Оснащение техникой | шт | 2 |  | 4695.6 | [5 empty] | 4695.6 | 0 | -4695.6
7,3,2 | Мониторинг КИПиА системы ирригации и дренажа | шт | 1 |  | 207777.8 | [5 empty] | 207777.8 | 0 | -207777.8
7.3.2.1 | Контроль автоматизации скважин вертикального дренажа |  |  |  | 190641.8 | [5 empty] | 190641.8 | 0 | -190641.8
| Датчик давления и датчик засоления | шт | 150 |  | 91392 | [5 empty] | 91392 | 0 | -91392
| Регистратор данных | шт | 150 |  | 60928 | [5 empty] | 60928 | 0 | -60928
| Модем | шт | 150 |  | 30464 | [5 empty] | 30464 | 0 | -30464
| СИМ + пакет данных | шт | 150 |  | 7857.8 | [5 empty] | 7857.8 | 0 | -7857.8
7.3.2.2 | Улучшение оросительных систем Алматинской области |  |  |  | 17136 | [5 empty] | 17136 | 0 | -17136
| Датчик давления | шт | 30 |  | 17136 | [5 empty] | 17136 | 0 | -17136
7.4 | Развитие потенциала и повышение осведомленности | услуга | 1 |  | 10331.9 | 0 |  |  |  |  | 10331.9 | 0 | -10331.9
| Оборудование | [9 empty] | 10331.9 | 0 | -10331.9
7.4.1 | Компьютер/ноутбук | шт | 13 |  | 4729.4 | [5 empty] | 4729.4 | 0 | -4729.4
7.4.2 | Офисная мебель | комплект | 9 |  | 1964.5 | [5 empty] | 1964.5 | 0 | -1964.5
7.4.3 | Транспорт | шт | 1 |  | 2910.4 | [5 empty] | 2910.4 | 0 | -2910.4
7.4.4 | Копировальная | шт | 1 |  | 727.6 | [5 empty] | 727.6 | 0 | -727.6
7.5 | Поддержка реализации проекта | услуга | 1 |  | 46562.6 | 0 |  |  |  |  | 46562.6 | 0 | -46562.6
| Группа управлением проектом | группа | 1 |  | 46562.6 | [5 empty] | 46562.6 | 0 | -46562.6
7.5.1 | Транспортное средство (4WD) | шт | 3 |  | 26244.84 | [5 empty] | 26244.84 | 0 | -26244.84
7.5.2 | Офисная мебель | комплект | 3 |  | 8870.82 | [5 empty] | 8870.82 | 0 | -8870.82
7.5.3 | IT оборудование (ноутбук/ПО и принтер) | набор | 16 |  | 10804.64 | [5 empty] | 10804.64 | 0 | -10804.64
7.5.4 | Копировальная машина/Сканнер/Тел/Факс | набор | 1 |  | 642.3 | [5 empty] | 642.3 | 0 | -642.3
8 | Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Туркестанской областей | тыс.га | 15.989 |  | 27929166.83 | 2924884.029 |  |  |  |  | 27929166.83 | 2924884.029 | -25004282.801
8.1 | Жамбылская область |  |  |  | 11677819 | 418885 |  |  |  |  | 11677819 | 418885 | -11258934
8.1.1 | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Жамбылском районе | га/км | 7 971 / 271,01 |  | 2421022 | 418885 |  |  |  |  | 2421022 | 418885 | -2002137
8.1.2 | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Байзакском районе | га/км | 6756 / 299,03 |  | 2590735 | [5 empty] | 2590735 | 0 | -2590735
8.1.3 | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Кордайском районе | га/км | 4950 / 131,35 |  | 2551821 | [5 empty] | 2551821 | 0 | -2551821
8.1.4 | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Меркенском районе | га/км | 4449 / 145,96 |  | 3363045 | [5 empty] | 3363045 | 0 | -3363045
8.1.5 | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Жуалинском районе | га/км | 1386 / 44,64 |  | 751196 | [5 empty] | 751196 | 0 | -751196
8.2 | Туркестанская область |  |  |  | 9793243 | 0 |  |  |  |  | 9793243 | 0 | -9793243
8.2.1 | Строительство водовода и насосной станции в Жаушыумском массиве Шардаринского района | га/км | 6096 / 23,31 |  | 6107129 | [5 empty] | 6107129 | 0 | -6107129
8.2.2 | Реконструкция межхозяйственного канала Р-5 в едином комплексе с подпитывающем каналом к Р-5 и его новым отводом в Ордабасинском районе | га/км | 750 / 4,75 |  | 236130 | [5 empty] | 236130 | 0 | -236130
8.2.3 | Реконструкция Шаульдерского подпитывающего канала в Отырарском районе | га/км | 6000 / 14,85 |  | 3449984 | [5 empty] | 3449984 | 0 | -3449984
8.3 | Актюбинская область |  |  |  | 4028306 | 550958.029 |  |  |  |  | 4028306 | 550958.029 | -3477347.971
8.3.1 | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в г. Актобе | га/км | 1164 / 16,18 |  | 1110434 | [5 empty] | 1110434 | 0 | -1110434
8.3.2 | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Хромтауском и Алгинском районах, а также восстановление системы лиманного орошения, | га/км | 448 / 4,49 |  | 281485 | 3742.029 |  |  |  |  | 281485 | 3742.029 | -277742.971
8.3.3 | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Каргалинском районе | га/км | 2123 / 12,395 |  | 939316 | 296478 |  |  |  |  | 939316 | 296478 | -642838
8.3.4 | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Мартукском районе | га/км | 900 / 8,48 |  | 625220 | [5 empty] | 625220 | 0 | -625220
8.3.5 | Развитие объектов инфракструктуры зеленой зоны г. Актобе путем строительства водовода с Актюбинского водохранилища в русло р. Сазды | га/км | 7 994,5 / 47,05 |  | 1071851 | 250738 |  |  |  |  | 1071851 | 250738 | -821113
8.4 | Поддержка эксплуатации и техобслуживания - машины и оборудования | шт | 58 |  | 1409352.83 | 1323288 |  |  |  |  | 1409352.83 | 1323288 | -86064.83
8.4.1 | Актюбинская область |  | 14 |  | 330330.01 | 560512 |  |  |  |  | 330330.01 | 560512 | 230181.99
8.4.1.1 | Автокран Урал Челябинец-25т. | шт | 1 |  | 32142.86 | [5 empty] | 32142.86 | 0 | -32142.86
8.4.1.2 | Экскаваторы гусеничные 1-1,5 м3 | шт | 4 |  | 154661 | 432311 |  |  |  |  | 154661 | 432311 | 277650
8.4.1.3 | Бульдозер SHANTUI SD16 | шт | 2 |  | 54285.06 | 46911 |  |  |  |  | 54285.06 | 46911 | -7374.06
8.4.1.4 | Сварочный аппарат АДД 250 | шт | 1 |  | 1915.16 | [5 empty] | 1915.16 | 0 | -1915.16
8.4.1.5 | Седельный тягач Камаз | шт | 1 |  | 14930.39 | 17040 |  |  |  |  | 14930.39 | 17040 | 2109.61
8.4.1.6 | Полуприцеп трал Sutong модель PD | шт | 1 |  | 8482.14 | 9349 |  |  |  |  | 8482.14 | 9349 | 866.86
8.4.1.7 | Грузовые а/м самосвал Хова, 20т. | шт | 3 |  | 50520.54 | 54901 |  |  |  |  | 50520.54 | 54901 | 4380.46
8.4.1.8 | Каток 16 тонн XCMG XP163 | шт | 1 |  | 13392.86 | 0 |  |  |  |  | 13392.86 | 0 | -13392.86
8.4.2 | Жамбылская область |  | 24 |  | 567171.49 | 218840 |  |  |  |  | 567171.49 | 218840 | -348331.49
8.4.2.1 | Автокран Урал Челябинец-25т. | шт | 2 |  | 64285.71 | [5 empty] | 64285.71 | 0 | -64285.71
8.4.2.2 | Экскаваторы гусеничные 1-1,5 м3 | шт | 7 |  | 270656.25 | 54039 |  |  |  |  | 270656.25 | 54039 | -216617.25
8.4.2.3 | Бульдозер SHANTUI SD16 | шт | 3 |  | 81428.57 | 46911 |  |  |  |  | 81428.57 | 46911 | -34517.57
8.4.2.4 | Фронтальные погрузчик LG 855N 3м3 | шт | 1 |  | 15944.64 | [5 empty] | 15944.64 | 0 | -15944.64
8.4.2.5 | Сварочный аппарат АДД 250 | шт | 2 |  | 3830.36 | [5 empty] | 3830.36 | 0 | -3830.36
8.4.2.6 | Седельный тягач Камаз | шт | 2 |  | 29860.78 | 17040 |  |  |  |  | 29860.78 | 17040 | -12820.78
8.4.2.7 | Полуприцеп трал Sutong модель PD | шт | 2 |  | 16964.29 | 9349 |  |  |  |  | 16964.29 | 9349 | -7615.29
8.4.2.8 | Грузовые а/м самосвал Хова, 20т. | шт | 5 |  | 84200.89 | 91501 |  |  |  |  | 84200.89 | 91501 | 7300.11
8.4.3 | Туркестанская область |  | 20 |  | 511851.33 | 543936 |  |  |  |  | 511851.33 | 543936 | 32084.67
8.4.3.1 | Автокран Урал Челябинец-25т. | шт | 1 |  | 32142.86 | [5 empty] | 32142.86 | 0 | -32142.86
8.4.3.2 | Экскаваторы гусеничные 1-1,5 м3 | шт | 8 |  | 309321.43 | 324233 |  |  |  |  | 309321.43 | 324233 | 14911.57
8.4.3.3 | Бульдозер SHANTUI SD16 | шт | 2 |  | 54286 | 46911 |  |  |  |  | 54286 | 46911 | -7375
8.4.3.4 | Сварочный аппарат АДД 250 | шт | 1 |  | 1915.18 | [5 empty] | 1915.18 | 0 | -1915.18
8.4.3.5 | Седельный тягач Камаз | шт | 2 |  | 29860.86 | 17041 |  |  |  |  | 29860.86 | 17041 | -12819.86
8.4.3.6 | Полуприцеп трал Sutong модель PD | шт | 2 |  | 16964.29 | 9349 |  |  |  |  | 16964.29 | 9349 | -7615.29
8.4.3.7 | Грузовые а/м самосвал Хова, 20т. | шт | 4 |  | 67360.71 | 146402 |  |  |  |  | 67360.71 | 146402 | 79041.29
8.5 | Помощь в подготовке тендеров, Проектирование, Инженерное сопровождение (ПИР, авторский и технический надзор) | услуга | 1 |  | 1020446 | 631753 |  |  |  |  | 1020446 | 631753 | -388693
| 0 |  |  |  | 39946881.0206 | 3909465.702 | 626964.5906 | 841757.173 | 214792.5824 |  | 39319916.43 | 3154849.529 | -36165066.901
Дополнительные мероприятия
Филиал "Канал имени К. Сатпаева"
1 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии филиала " Канал им. К. Сатпаева" в т.ч авторский и технический надзор | услуга |  |  | 57530.22 | 44076.61 | 57530.22 | 44076.61 | -13453.61
2 | НВХ. Контара, инкубационный цех. Ремонт | работа |  |  |  | 13208.6 |  | 13208.6 | 13208.6
3 | Система для видеонаблюдения на объект "Имущественный комплекс, ул. Верещагина,2 (автобаза)" | штука |  |  |  | 182 |  | 182 | 182
5 | Разработка деклараций бзопасности 13 плотин водохранилищ филиала "КИКС" | услуга |  |  |  | 93000 |  | 93000 | 93000
5 | Экспертиза деклараций безопасности канала КИКС | услуга |  |  |  | 9331 |  | 9331 | 9331
6 | Водовоз на базе Газели | штука |  |  |  | 6448.2 |  | 6448.2 | 6448.2
7 | Мебель | штука |  |  |  | 622.3 |  | 622.3 | 622.3
| Кассовый аппарат |  |  |  |  | 239.3 |  | 239.3 | 239.3
| Итого по дополнительным мероприятиям |  |  |  | 57530.22 | 167108.01 | 57530.22 | 167108.01 | 109577.79
| ИТОГО |  |  |  | 40004411.2406 | 4076573.712 | 684494.8106 | 1008865.183 | 324370.3724 |  | 39319916.43 | 3154849.529 | -36165066.901

## реестр (hidden)
РЕЕСТР
№ п/п | Подрядчик | Номер договора, контракта, соглашения | Счет-фактура | Сумма, тыс.тенге
1 | АО "КЭМОНТ" | №48 | 0288 от 21.05.2019 | 30243.7759
|  |  | 196 от 22.04.2019 | 35287.913
|  |  | 368 от 21.06.2019 | 28202.437
2 | ТОО "Эксперт-Строй КЗ" | №337 от 25.05.2019 | 3 от 05.03.2019 | 500.6334
94234.7593
3 | АО "Электромонтаж" | 674 от 23.07.2018 | 01000000164 от 26.02.2019 | 124789.35
|  |  | 01000000252 от 31.03.2019 | 109903.342
|  |  | 01000000077 от 31.01.2019 | 37531.7455
|  |  | 01000000313 от 22.04.2019 | 91456.9321
|  |  | 0100000312 от 22.04.2019 | 53272.0625
|  |  | 01000000320 от 24.04.2019 | 27912.4223
4 | ТОО "Nur-Kurak" | 598 от 22.06.2018 | 2 от 22.04.2019 | 1851.05
|  |  | 3 от 15.03.2019 | 2090.2594
448807.1638
5 | ТОО "ЮжКазэксперт" | 83 от 01.08.2018 | 35 от 19.07.2019 | 2822.061
6 | ТОО СириусСтрой | №86/3 от 10.10.2018 | 7 от 15.05.2019 | 8519.95
|  |  | 8 от 28.05.2019 | 2130.2411
7 | ТОО Тайжан | №86/4 от 10.10.2018 | 3 от 27.05.2019 | 25614.495
8 | ТОО Асатай | 41 | 001 от 08.01.2019 | 98806.103
|  |  | 010 от 30.07.2019 | 44018.501
142824.604
9 | ТОО Реал-билдинг | SKIP_Z01 | 1 от 09.04.2019 | 160696.4249
|  |  | 2 от 13.05.2019 | 124706.0994
285402.5243
10 | ТОО "Элитстройсервис-Актобе" | SKIP_A012 | 50 от 22.07.2019 | 3742.029
11 | ТОО "АктобеНефтеГаз" | SKIP_A01.3 | 1 от 06.02.2019 | 296477.7912
РЕЕСТР
№ п/п | Подрядчик | Номер договора, контракта, соглашения | Счет-фактура | Сумма, тыс.тенге
1 | ТОО "ТехникаРемСтрой" | SKIP_A01.5 | 13 от 30.05.2019 | 170913.9671
|  |  | 18 от 08.08.2019 | 79823.5884
550957.3758
2 | ТОО Нурлы-Авто | SKIP_G01R-2 | 90 от 19.04.2019 | 378272.0625
|  |  | 107 от 31.05.2019 | 432310.9286
|  | SKIP_G01R-3 | 89 от 26.03.2019 | 140733.1205
|  | SKIP_G01R-6 | 105 от 03.05.2019 | 51121.4304
|  | SKIP_G01R-7 | 106 от 03.05.2019 | 28047.1661
|  | SKIP_G01R-8 | 84 от 21.02.2019 | 292804.4571
3 | ТОО "Казюжгипроводстройпроект" | QSBC-02 | 15 от 17.06.2019 | 133619.3727
|  |  | 16 от 17.06.2019 | 43458.56
|  |  | 4 от 11.03.2019 | 197852.8242
|  |  | 42 от 5.12.2018 | 43458.558
|  |  | 41 от 05.12.2018 | 148235.567
566624.8819
4 | ТОО КазЭлектроАвтоматика | 792 | 1 от 12.04.2019 | 43663.3857
5 | ТОО Erfolg-PV | 791 | 7 от 02.05.2019 | 299
6 | ТОО Вулкан-ЛТД | 624 | 1 от 25.04.2019 | 114.23
7 |  |  |  | 44076.6157
8 | ТОО СтройКомПВ | 751 | 1 от 05.02.2018 | 13208.3557
9 | ИП Садыков | 949 | 1 от 28.01.2019 | 182
10 | ТОО Гормонтажпроект | 786 | 2 от 26.02.2019 | 93000
11 | ПК Казгипроводхоз | 1017 | 37 от 02.05.2019 | 9931
12 | ТОО ГазКомТехника | 1008 | 22 от 18.02.2019 | 7222
13 | ТОО Ан ГРУпп Астана | 997 | 38 от 25.01.2018 | 622.3