## форма 21
Отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы по подача воды по каналам за 2020 год
РГП на ПХВ "Казводхоз КВР МЭГиПР РК, подача воды по каналам
Инвестиционная программа на период с 1 августа 2018 года по 31 июля 2023 года
утвержден приказом КВР МЭГиПР РК от 11.03.2021 года № 28 и ДКРЕМ по г.Нур-Султан МНЭ РК от 11.03.2021 года №48-Н
№ п/п | [5 empty] | Сумма инвестиционной программы (проекта), тенге (без учета НДС) |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях, тыс.м3 |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | План | 2020 год | отклонение | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[9 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  | план | факт | [8 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Реконструкция оросительных сетей Аксуского района Алматинской области (II этап) | шт | 2/3 |  | 3 год реализации | 46030.27 | 51424.9276 | 5394.6576 | 51424.9275 | [11 empty] | Работы по реконструкции оросительных сетей Аксуского района Алматинской области (I этап) выполнены. По II этапу ожидается исполнение до конца года реализации (период ИП с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года)
2 | Ремонт Жартасского магистрального канала (4 этап) | км | 2,74 |  |  | 133980.71 | 0 | -133980.71 | 0 | [11 empty] | Ожидается исполнение до конца года реализации (период ИП с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года)
3 | Капитальный ремонт канала Сунак Ата Жанакорганского района | км/шт | 26,1/18 |  |  | 150974.87 | 0 | -150974.87 | 0 | [11 empty] | Ожидается исполнение до конца года реализации (период ИП с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года)
4 | Реконструкция оросительных сетей Карасайского района Алматинской области (I этап) | км | 51,43 |  |  | 1030500 | 0 | -1030500 | 1030500 | [11 empty] | В целях реализации Госпрограммы АПК изменения были внесены и утверждены в марте 2021 года. Ожидается исполнение
5 | Цифровизация, автоматизация и диспетчеризация процессов водоучета, водораспределения - создание Единой БД по учету воды, Единой информационной архитектуры водохозяйственного комплекса | услуга | 1 |  |  | 597566.467 | 0 | -597566.467 | 597566.467 | [11 empty] | В целях реализации поручения Главы Государства изменения были внесены и утверждены в марте 2021 года. Ожидается исполнение
6 | Восстановление ирригации и дренажа | услуга | 1 |  |  | 13120444.6 | 1435686.4819 | -12619581.1334 |  |  | 1435686.4819
6.1 | Улучшение дренажных систем: |  |  |  |  | 11430692.3 | 0 | -11430692.3 |  |  | 0
6.1.1 | Махатаралского района Туркестанской области | км/скв | 52,86/70 |  |  | 4221419.5 | 0 | -4221419.5 |  |  | 0 | [9 empty] | Контракты не заключены ввиду вступления в силу решения суда о признании заключенных догоров о приобретении ПСД у ТОО «Жоба дизайн» недействительными и приведении сторон в первоначальное положение. В настоящее время разрабатывается новая проектно-сметная документация. Предвартельный срок разработки и прохождения государственной экспертизы декабрь 2020 года.
6.1.2 | Шардаринского района Туркестанской области | км/скв | 42,92/100 |  |  | 7209272.8 | 0 | -7209272.8 |  |  | 0
6.2 | Улучшение оросительных систем Алматинской области: |  |  |  |  | 1465421.5 | 1435686.4819 | -964558.0334 |  |  | 1435686.4819
6.2.1 | 1) Коксуский район | га/км | 4533,33/124,24 |  |  | 621173.2 | 0 | -621173.2 |  |  | 0 | [9 empty] | По проекту Коксуского района требуется корректировка ПСД с учетом цен 2020 года с дальнейшим получением государственой экспертизы
6.2.2 | 2) Аксуский район | га/км | 3849,33/211,25 |  |  | 589351.6 | 1435686.4819 | 846334.8819 |  |  | 1435686.4819 | [9 empty] | Остаток срока до контрактного завершения всего 4 месяца. Ожидается даьнейшее исполнение
6.2.3 | 3) Алакольский район | га/км | 2000/25,97 |  |  | 146273.2 | 0 | -146273.2 |  |  | 0 | [9 empty] | По проекту Алакольского района требуется корректировка ПСД с учетом цен 2020 года с дальнейшим получением государственой экспертизы
6.2.4 | 4) Ескельдинский район | га/км | 1420,67/97,37 |  |  | 108623.5 | 0 | -108623.5 |  |  | 0 | [9 empty] | В настоящее время, планируется подписание дополнительного соглашения с подрядчиком в части дополнительных работ и сроков контракта и завершение им оставшейся части СМР. Банк предоставил согласие на продление срока Контракта до 30.12.2020
6.3 | Усиление контроля и автоматизации данных | услуга | 1 |  |  | 224330.8 | 0 | -224330.8 |  |  | 0 | [9 empty] | Задержка реализации компонента связана с реорганизацией структуры Правительства и передачи ряда функций из Министерства сельского хозяйства в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов.
6.3.1 | Совершенствование лабораторий | услуга | 1 |  |  | 16670 |  | -16670 |  |  | 0
6.3.2 | Оснащение современным лабороторным оборудованием | шт | 1 |  |  | 8966 |  | -8966 |  |  | 0
6.3.3 | Ремонт здания Шардара | шт | 1 |  |  | 4000 |  | -4000 |  |  | 0
| Оснащение техникой | ед | 1 |  |  | 3704 |  | -3704 |  |  | 0
6.3.3.1 | Мониторинг КИПиА системы ирригации и дренажа | комплект | 1 |  |  | 207660.8 |  | -207660.8 |  |  | 0
5.4.2.2 | Контроль автоматизации скважин вертикального дренажа |  |  |  |  | 207660.8 |  | -207660.8 |  |  | 0
5.4.2.3 | Датчик давления и датчик засоления | шт | 200 |  |  | 99616.4 |  | -99616.4 |  |  | 0
5.4.2.4 | Регистратор данных | шт | 200 |  |  | 68544 |  | -68544 |  |  | 0
5.4.2.5 | Модем | шт | 200 |  |  | 34272 |  | -34272 |  |  | 0
5.4.2.6 | СИМ + пакет данных | шт | 200 |  |  | 5228.4 |  | -5228.4 |  |  | 0
| ВСЕГО |  |  |  | 3 год реализации | 15079496.917 | 1487111.4095 | -12899142.0557 | 51424.9275 | 0 | 1435686.4819 | [10 empty] | 0
Переходящие мероприятия
6 | Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Туркестанской областей | [5 empty] | 3685453.2506 | 3685453.2506 |  |  | 3685453.2506
6.1 | Жамбылская область | [5 empty] | 3122674.6723 | 3122674.6723 |  |  | 3122674.6723
6.1.1 | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Жамбылском районе | га/км | 7 971 / 271,01 |  |  |  | 1603082.738 | 1603082.738 |  |  | 1603082.738 | [9 empty] | В Жамбылском районе Жамбылской области строительные работы по одному контракту начались в январе 2019 г., по трем контрактам– в июле 2019 г. и еще по трем – в феврале 2020 г. Факт за 2020 год – 1 603 082,738 тыс. тенге.Ожидается продление срока завершения работ из-за приостановок на период карантина Ковид-2019 и вегетационного периода. 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до реализации инвестиционной программы.
6.1.2 | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Байзакском районе | га/км | 6756 / 299,03 |  |  |  | 761873.1445 | 761873.1445 |  |  | 761873.1445 | [9 empty] | В Байзакском районе Жамбылской области строительные работы по трем контрактам начались в октябре 2019 г., ещё по пяти контрактам Подрядчики приступили к выполнению работ в середине 2 кв.2020 г. Факт за 2020 год – 761 873,145 тыс. тенге. Из-за приостановок на период карантина Ковид-2019 и вегетационного периода 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до реализации инвестиционной программы.
6.1.3 | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Кордайском районе | га/км | 4950 / 131,35 |  |  |  | 228901.9732 | 228901.9732 |  |  | 228901.9732 | [9 empty] | В Кордайском районе Жамбылской области Подрядчик приступил к выполнению работ по контракту в марте 2020 г. Факт за 2020 год – 228 901,97 тыс. тенге. Из-за приостановок на период карантина Ковид-2019 и вегетационного периода 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до реализации инвестиционной программы.
6.1.4 | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Меркенском районе | га/км | 4449 / 145,96 |  |  |  | 429781.0338 | 429781.0338 |  |  | 429781.0338 | [9 empty] | В Меркенском районе Жамбылской области по двум контрактам работы были начаты в феврале 2020 г. По одному контракту объявлены торги, идет оценка тендерных заявок. Факт за 2020 год – 429 781,034 тыс. тенге. Из-за приостановок на период карантина Ковид-2019 и вегетационного периода 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до реализации инвестиционной программы.
6.1.5 | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Жуалинском районе | га/км | 1386 / 44,64 |  |  |  | 99035.7828 | 99035.7828 |  |  | 99035.7828 | [9 empty] | В Жуалинском районе Жамбылской области по одному контракту работы были начаты в феврале 2020г, по второму – в марте 2020г. Завершение всех строительно-монтажных работ намечается на конец 2022 года. Факт за 2020 год – 99 035,78 тыс. тенге. Из-за приостановок на период карантина Ковид-2019 и вегетационного периода 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до реализации инвестиционной программы.
6.2 | Туркестанская область | [5 empty] | 84311.9048 | 84311.9048 |  |  | 84311.9048
6.2.1 | Строительство водовода и насосной станции в Жаушыумском массиве Шардаринского района | га/км | 6096 / 23,31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | Контракт №SKIP_S03.2 подписан с ТОО «ORIONCONSTRUCTIONLTD» 14.11.2020г. Сумма Контракта: финансирование ЕБРР – 2 537 686 851,37 тенге. Дата начала работ – 21.12.2020г. Выполняется мобилизация.
6.2.2 | Реконструкция межхозяйственного канала Р-5 в едином комплексе с подпитывающем каналом к Р-5 и его новым отводом в Ордабасинском районе | га/км | 750 / 4,75 |  |  |  | 84311.9048 | 84311.9048 |  |  | 84311.9048 | [9 empty] | Выполнение СМР в завершающей стадии. Ведется работа по продлению срока завершения работ из-за приостановок на период карантина Ковид-2019 и вегетационного периода. выполнение работ будет завершено в 1 квартале 2021 года. Ожидается изменение объема работ.
6.2.3 | Реконструкция Шаульдерского подпитывающего канала в Отырарском районе, Реконструкция внутренних коллекторно-дренажных сетей Шаульдерского массива в Отырарском районе | га/км | 6000 / 14,85 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | Контракт №SKIP_S03.1 подписан с ТОО «ORIONCONSTRUCTIONLTD» 14.11.2020г. Сумма Контракта: финансирование ЕБРР – 3 932 791 098,39 тенге Дата начала работ – 21.12.2020г. Выполняется мобилизация.
6.3 | Актюбинская область | [5 empty] | 138612.0385 | 138612.0385 |  |  | 138612.0385
6.3.1 | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в г. Актобе | га/км | 1164 / 16,18 | 1164 / 16,18 |  |  | 10405.3343 | 10405.3343 |  |  | 10405.3343 | [9 empty] | СМР завершены (2018-2019), испытания проведены, проведено независимое техническое обследование объектов, завершен процесс приемки объектов.
6.3.2 | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Хромтауском и Алгинском районах, а также восстановление системы лиманного орошения, | га/км | 448 / 4,49 | 448 / 4,49 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | Все СМР завершены (2018-2019). Испытания проведены. Выявленные недостатки устранены. Объекты сданы в эксплуатацию
6.3.3 | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Каргалинском районе | га/км | 2123 / 12,395 | 2123 / 12,395 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | Все СМР завершены (2018-2019). Испытания проведены. Выявленные недостатки устранены. Объекты сданы в эксплуатацию Заказчику (Акты ввода объектов в эксплуатацию от 27.08.2019г.). Проведено независимое техническое обследование объектов.
6.3.4 | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Мартукском районе | га/км | 900 / 8,48 | 900 / 8,48 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | Контракт№SKIP_А01.4 от 15.03.2018 г. подписан с подрядчиком ТОО «Энергия XXI век». - Сумма Контракта: 1 137 179 796,83 тенге за счет ЕБРР Испытания и пуско-наладочные работы проведены, выявленные недостатки устранены. Проведено независимое техническое обследование объектов.Для сдачи объектов в эксплуатацию необходимо подписание дополнительного соглашения. Ведется работа по его согласованию и подписанию.
6.3.5 | Развитие объектов инфракструктуры зеленой зоны г. Актобе путем строительства водовода с Актюбинского водохранилища в русло р. Сазды | га/км | 7 994,5 / 47,05 | 7 994,5 / 47,05 |  |  | 128206.7042 | 128206.7042 |  |  | 128206.7042 | [9 empty] | Контракт№SKIP_А01.5 от 15.03.2018 г. подписан с подрядчиком (Консорциум Жаса) ТОО «Техника РемСтрой».Сумма Контракта: 1 361 617 382,31 тенге за счет ЕБРР, 163 394 085,87. Работы по 3-ей очереди строительства завершены. По 1-ой и 2-ой очередям проведена корректировка ПСД и ее повторное утверждение в Госэкспертизе. Рассматривается вопрос по необходимости подготовки дополнительного соглашения к контракту на изменение состава работ и продление срока завершения работ. Факт за 2020 год – 128 206,7 тыс. тенге
6.4 | Помощь в подготовке тендеров, Проектирование, Инженерное сопровождение (ПИР, авторский и технический надзор) | услуга | 1 |  |  |  | 339854.6349 | 339854.6349 |  |  | 339854.6349 | [9 empty] | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца реализации инвестиционной программы
1 | Реконструкция ОРУ подстанции 220 кВ для насосной станции 18 Канала имени Каныша Сатпаева, в т.ч. технический и авторский надзор. | работа/услуга | 2\2 | 2\2 | с 1 года реализации |  | 34407.1253 | 34407.1253 | 34407.1253 | [11 empty] | 100 % исполнение
2 | Реконструкция ОРУ подстанций 110 кВ для внешнего электроснабжения насосных станций №20,21,22 филиала Канал имени К.Сатпаева" расположенных в Карагандинской области, в т.ч. технический и авторский надзор. | работа/услуга | 2\2 | 2\2 | с 1 года реализации |  | 381555.9417 | 381555.9417 | 381555.9417 | [11 empty] | 100 % исполнение
3 | Капитальный ремонт канала Курайлы Кармакшинского района | км/шт | 48,2/20 | 48,2/20 | со 2 года реализации |  | 159665.6326 | 159665.6326 | 159665.6326 |  |  |  | 19.3 | 17.5 | 2 | 1.9 | 19.3 | 17.5 |  |  | 100 % исполнение
| Итого | [5 empty] | 4261081.9502 | 4101416.3176 | 575628.6996 | 0 | 3685453.2506 | [10 empty] | 0
| ВСЕГО |  |  |  |  | 15079496.917 | 5748193.3597 | -8797725.7381 | 627053.6272 | 0 | 5121139.7324 | [10 empty] | 0
Дополнительные мероприятия
1 | Филиал БАК им. Кунаева | [5 empty] | 775.733 | 775.733 | 775.733
1.1 | ЗМ-50-2000 ВК Молоток отбойный "Бетонолом" ЗУБР Профессионал 50Дж,20кг,1400 уд/мин,160 | [5 empty] | 165 | 165 | 165 | [11 empty] | 100 % исполнение
1.2 | Перфоратор электрический DeWolk D25762k | [5 empty] | 268.483 | 268.483 | 268.483 | [11 empty] | 100 % исполнение
1.3 | Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-180H | [5 empty] | 48 | 48 | 48 | [11 empty] | 100 % исполнение
1.4 | Консальный насос К100-65-200а с эл,двиг 18,5*3000 об/мин | [5 empty] | 294.25 | 294.25 | 294.25 | [11 empty] | 100 % исполнение
2 | Алматинский филиал | [5 empty] | 241.92 | 241.92 | 241.92 | [11 empty] | 100 % исполнение
2.1 | Аппарат кассовый | [5 empty] | 0 | 241.92 | 954.1557 | [11 empty] | 100 % исполнение
2.2 | Сирена тип С-03 | [5 empty] | 241.92 | 241.92 | 241.92 | [11 empty] | 100 % исполнение
3 | Филиал Канал им.К. Сатпаева | [5 empty] | 82201.3576 | 82201.3576 | 82201.3576 | [11 empty] | 100 % исполнение
3.1 | Затраты на работы по вводу в промышленную эксплуатацию объекта "Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии филиала " Канал им. К. Сатпаева" | [5 empty] | 9640 | 9640 | 9640 | [11 empty] | 100 % исполнение
3.2 | Пуско-наладочные работы по объекту "Реконструкция ОРУ подстанции 220 кВ для насосной станции 18 Канала имени Каныша Сатпаева" | [5 empty] | 10026.8 | 10026.8 | 10026.8 | [11 empty] | 100 % исполнение
3.3 | Водосброс №28. Водовыпуск №29. Ремонт здания. Наружные работы. | [5 empty] | 13775.36 | 13775.36 | 13775.36 | [11 empty] | 100 % исполнение
3.4 | Насосная станция №18 в комплексе с сооружениями. Напорный трубопровод д. 2,6м агр. №1,2,3 НС №18. Ремонт (ремонт кровель. покраска напорного трубопровода, внутренние и наружные отделочные работы) | [5 empty] | 45552.1686 | 45552.1686 | 45552.1686 | [11 empty] | 100 % исполнение
3.5 | Аппарат летательный | [5 empty] | 598 | 598 | 598 | [11 empty] | 100 % исполнение
3.6 | Электростанция | [5 empty] | 180.5339 | 180.5339 | 180.5339 | [11 empty] | 100 % исполнение
3.7 | Влагомер | [5 empty] | 230.3571 | 230.3571 | 230.3571 | [11 empty] | 100 % исполнение
3.8 | Аппарта подводный автономный | [5 empty] | 1099.9 | 1099.9 | 1099.9 | [11 empty] | 100 % исполнение
3.9 | Радиостанция | [5 empty] | 99.45 | 99.45 | 99.45 | [11 empty] | 100 % исполнение
3.10 | Водолазное снаряжение | [5 empty] | 998.788 | 998.788 | 998.788 | [11 empty] | 100 % исполнение
| Всего по дополнительным мероприятиям | [5 empty] | 83219.0106 | 83219.0106 | 83219.0106 | [11 empty] | 100 % исполнение
Note on J75: Ekonom: 05.02.2019