## Лист1
Форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2021 год на 1 декабря 2021 года
Атырауского филиала РГП на ПВХ "Казводхоз"
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
№ п/п | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
|  |  |  | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Подачи воды по магистральному водопроводу | Приобретение сварочного аппарата для сварок полиэтиленовых труб | шт | 1 | 1 | за 2021 год | финансовый год не завершен, в связи с тем, что отчет о пибылях и убыткакхне представлен | 4152.05 | 2449 | -1703.05 | согласно протокольного решения портала Гос.закупи и договора № 221/2021 поставщика ТОО "EXPO ENERGY" | 2449 | 0 | 0 | 0 |  | финансовый год не завершен, в связи с тем, что фактических показателей не достигнуто |  | финансовый год не завершен, в связи с тем, что фактических показателей не достигнуто | 3 | 2 | не планировался | аварейность отсутствует | финансовый год не завершен, в связи с тем, что фактических показателей не достигнуто
2 |  | Приобретение одно ковшового экскаватора ЭО-2626-01 | шт | 1 | 0 | за 2021 год |  | 15705.36 | 0 | -15705.36 | согласно результата конкурса гос.закупки конкурс не состоялся | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | [5 empty] | 19857.41 | 2449 | -17408.41
Примечание:
* отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15384);
** информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);
** информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов естественных монополий о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
Директор А. Рысжанов
Начальник ПЭО А. Бергалиев

## Лист2
форма 22
Приложение
к отчету об исполнении
инвестиционной программы за _______ год
Информация о достижении целевых показателей эффективности реализации инвестиционной программы
_______________________________________________________________________
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
№ п/п | Вес целевого показателя, в процентах | Наименование данных | Единица измерения | Принято на отчетный год | Фактически за отчетный год
1. |  | Мероприятие "_____________" | тысяч тенге
|  | Характеристика мероприятия и показатель измерения "_____________" | натуральная единица
z |  | Целевые показатели для Цели z мероприятия инвестиционной программы (заполняется для каждой цели z, где z∈[1;2;3]) – "___________________" (наименование цели)
z.1. |  | Показатель 1 цели z – "___________" (наименование показателя) | натуральная единица
z.j. |  | Прочие показатели | натуральная единица
z.J. |  | Показатель J цели z | натуральная единица
2. |  | Мероприятие "______________" | натуральная единица
|  | Характеристика мероприятия и показатель измерения "______________" | натуральная единица
Примечание:
Данные заполняются для всех принятых ведомством уполномоченного органа целевых показателей инвестиционной программы в разрезе целей и мероприятий.
К информации прилагаются обосновывающие материалы и расчет показателей эффективности реализации инвестиционной программы.