## Лист1
Форма 12 к "Правилу формирования тарифа", утверженной Приказом Министра Национальной Экономики РК от 9.11.201года №90
Информация программа и отчеты об исполнении инвестиционных программ
Информация программа субъекта естественной монополии: Атырауского филиала РГП на ПВХ «Казводхоз»
Вид деятельности: Подаче воды по магистральными трубопроводамами
Период инвестиционной программы на 2020 год, утвержденной инвест. программы на пероид 2017-2021 гг.
Переутвержденная Совместным приказом ДКРЕМЗКиПП МНЭ РК по Атырауской области №99-ОД от 24.11.2020 г.
Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
№ п/п |  | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиции, тысяч тенге (без налога на добавленную стоимость) |  | Источник финансирования, тыс.тенге
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) обслуживаемая территория | [6 empty] | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Деятельность, не оносящаяся к регулируемым услугам
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение в % | причина отконения | план | факт | Отклонение | Причины | план | факт | план | факт
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Инвестиционная программа на 2020 год по Кояндинскому магистральному водопроводу | [10 empty] | Через потрал гос. закупки приобретен УАЗ 390995-04 согласно договора купле-продажи №212/2020 от 21.12.2020г. поставщиком ООО «ТМК» (Российской федерации)
1 | Групповой водпорвод "Миялы-Жангельдино-Жаскайрат" Кызылкугинского района | Приобретение автомашины УАЗ фермерский | шт | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
|  | ВСЕГО на 2020 год |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
Инвестиционная программа на 2020 год по магистральному водпроводу "Миялы Жангнельдино-Жасқайрат" | [10 empty] | Способом по ценовому запросу через потрал гос.закупки на приобретение Компрессора ВВП 10/10 заключен договор №211/2020 от 25.12.2020г. с поставщиком ТОО «NETОN GROUP». Однако «Поставщик» не поставил тавар. Атырауский филиал РГП «Казводхоз» подал исковый материалы на «Поставщика» в суд.
2 | Групповой водпорвод "Индер-Миялы" Кызылкугинского района | Приобретение передвижного Винтового комперессора ВВП 10/10 | шт | 1 | 1 | 4254.11 | 0 | 4254.11 | 0 | -4254.11
|  | ВСЕГО на 2020 год |  |  |  | 4254.11 | 0 | 4254.11 | 0 | -4254.11
Инвестиционная программа на 2020 год по магистральному водпроводу "Индер-Миялы" | [10 empty] | Через потрал гос. закупки приобретен УАЗ 390995-04 согласно договора купле-продажи №212/2020 от 21.12.2020г. поставщиком ООО «ТМК» (Российской федерации)
3 |  | Приобретение автомашины УАЗ фермерский | шт | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
|  | ВСЕГО на 2020 год |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
|  | ИТОГО на 2020 год |  |  |  | 14254.11 | 10000 | 14254.11 | 10000 | -4254.11
|  | Директор Атырауского филиала РГП «Казводхоз» | [8 empty] | А. Рысжанов
" 20 " января 2021 года
|  | И. о. гл. бухгалтера | [8 empty] | С. Султанова
|  | Начальник ПЭО | [8 empty] | А.Бергалиев
исполн. Бергалиев А.
тел. 32-28-78