## Лист1
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация
о ходе исполнения инвестиционной программы
за 11 месяцев 2017 года
Алматинского филиала РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК, подача воды по каналам
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,)
Республиканское государственное учреждение "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите
конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области и Комитетом по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
Совместные Приказы №116-ОД от 18.10.2017г., №195 о 26.10.2017г., №76-ОД от 28.08.2017г., №164 от 06.09.2017г., №108-ОД от 13.10.2017г., №196 от 26.10.2017г., №103-ОД от 11.10.2017г., №194 от 26.10.2017г., №102-Од от 11.10.2017г., №197-ОД от 26.10.2017г.
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Панфиловский ПУ
1.1. | Разработка проектно-сметной документации (ПСД) по РП "Капитальный ремонт на МК Аяк-Кунчан" | шт | 1 |  | 2615.84 |  | 2615.84 | 0 | 2615.84 | Мероприятие планируется перенести на 2018г. в связи с тем, что срок выдачи заключения государственной экспертизы выпадает на февраль 2018г.
1.2. | Фронтальный погрузчик XCMG Модель LW 500FN 2017г. | шт | 1 |  | 14218.75 |  | 14218.75 | 0 | 14218.75 | ГЗ не состоялись в связи с отсутствием заявок поставщиков
1.3. | Экскаватор ЭБП-11 Беларусь 920 | шт | 1 |  | 7767.43 |  | 7767.43 | 0 | 7767.43 | ГЗ не состоялись в связи с отсутствием заявок поставщиков
1.4. | Мопед Racer RC50 Alpha | шт | 8 | 8 | 2574.56 | 1960 | 2574.56 | 1960 | 614.56 | Экономия по реультатам ГЗ
1.5. | Автомобиль Lada 4х4-(ВАЗ 21214 | шт | 1 |  | 3080 |  | 3080 | 0 | 3080 | Планируется исполнить в декабре
1.6. | Оборудование беспроводной сети Модем ТР-Link | шт | 5 | 5 | 52.45 | 52.45 | 52.45 | 52.45 | 0
1.7. | Отбойный молоток | шт | 1 | 1 | 78 | 78 | 78 | 78 | 0
1.8. | Солнечные модули | шт | 3 | 3 | 774 | 555 | 774 | 555 | 219 | Экономия по реультатам ГЗ
| Итого по Панфиловскому ПУ | шт | 21 | 17 | 31161.03 | 2645.45 | 31161.03 | 2645.45 | 28515.58
2 | Каратальский ПУ
2.1. | Автомашина ВАЗ (LADA) 2016 года | шт | 1 |  | 2857.14 |  | 2857.14 | 0 | 2857.14 | Планируется исполнить в декабре
2.2. | Кондиционер GWH12NC-K3NNB31 с установкой | шт | 1 | 1 | 87 | 82 | 87 |  | 87 | Договор заключен, дата поставки декабрь
2.3. | Телефон Dest Panasonik KX-TG8151CAB | шт | 1 |  | 21.06 |  | 21.06 | 0 | 21.06 | Планируется исполнить в декабре
2.4. | Телефон Dest Panasonik KX-TG1611CAW | шт | 1 |  | 8.47 |  | 8.47 | 0 | 8.47 | Планируется исполнить в декабре
2.5. | Компьютер в комплекте Core 176700 | шт | 2 | 2 | 331.9 | 319.526 | 331.9 | 319.526 | 12.374 | Экономия по реультатам ГЗ
2.6. | Принтер Samsung M 3870 FD | шт | 1 | 1 | 80.35 | 57.56 | 80.35 | 57.56 | 22.79 | Экономия по реультатам ГЗ
2.7. | Принтер Laser printer ChLJ P2035 F 4 1200 | шт | 1 | 1 | 43.74 |  | 43.74 | 0 | 43.74 | Планируется исполнить в декабре
2.8. | LED Монитор Samsung LS24F356FHIXCI | шт | 1 | 1 | 50.88 | 42.8 | 50.88 | 42.8 | 8.08 | Экономия по реультатам ГЗ
2.9. | Тахеометр Nikon Nivo 5.M | шт | 1 | 1 | 1295.31 | 1088 | 1295.31 | 1088 | 207.31 | Экономия по реультатам ГЗ
2.10. | ПО «SANA-2015» | шт | 1 | 1 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 0
| Итого по Каратальскому ПУ |  | 11 | 8 | 4869.6 | 1683.636 | 4869.6 | 1601.636 | 3267.964
3 | ПУ Алмалы, Ащыбулак
3.1. | Лодка резиновая | шт | 2 |  | 118 |  | 118 | 0 | 118 | Планируется исполнить в декабре
3.2. | Поверхностные насосы | шт | 2 |  | 81.6 |  | 81.6 | 0 | 81.6 | Планируется исполнить в декабре
| Итого по ПУ Алмалы, Ащыбулак | шт | 4 | 0 | 199.6 | 0 | 199.6 | 0 | 199.6
4 | Акешки
4.1. | Бензиновый генератор | шт | 1 | 1 | 169.05 | 139.7 | 169.05 | 139.7 | 29.35 | Экономия по реультатам ГЗ
| Итого по МК Акешки |  | 1 | 1 | 169.05 | 139.7 | 169.05 | 139.7 | 29.35
5 | Алакольский ПУ
5.1. | Автомашина Нива | шт | 1 |  | 4315.18 |  | 4315.18 | 0 | 4315.18 | Планируется исполнить в декабре
5.2. | Мотоцикл | шт | 3 | 3 | 1290 | 1110 | 1290 | 1110 | 180 | Экономия по реультатам ГЗ
5.3. | Компьютер в комплекте | шт | 3 | 3 | 333.27 |  | 333.27 | 0 | 333.27 | Планируется исполнить в декабре
5.4. | МФУ Сanon I-Sensys MF -3010 | шт | 3 | 3 | 115.2 |  | 115.2 | 0 | 115.2 | Планируется исполнить в декабре
5.5. | Кондиционер с установкой | шт | 1 | 1 | 87 |  | 87 | 0 | 87 | Планируется исполнить в декабре
5.6. | Угловая шлифмашинка (болгарка) СROWN CT13303 CB 1800W 180MM | шт | 1 | 1 | 20.5 | 19.777 | 20.5 | 19.777 | 0.723 | Экономия по реультатам ГЗ
5.7. | Дрель Интерскол Д-16/1050ЭР | шт | 1 | 1 | 27 | 26.5 | 27 | 26.5 | 0.5 | Экономия по реультатам ГЗ
5.8. | Перфоратор электрический мощность 1020Ватт/8,5А | шт | 1 | 1 | 26.5 | 23.777 | 26.5 | 23.777 | 2.723 | Экономия по реультатам ГЗ
5.9. | Бензопила HYUNDAI Х 380 | шт | 1 | 1 | 56 | 38.777 | 56 | 38.777 | 17.223 | Экономия по реультатам ГЗ
5.10. | Станок точильный Makita GB602 | шт | 1 | 1 | 57.7 |  | 57.7 | 0 | 57.7 | Планируется исполнить в декабре
5.11. | Дисковая пила DWT HKS 18-85 | шт | 1 | 1 | 53.49 | 42.488 | 53.49 | 42.488 | 11.002 | Экономия по реультатам ГЗ
5.12. | Набор ключей для ремонта | шт | 1 | 1 | 48 | 47.5 | 48 | 47.5 | 0.5 | Экономия по реультатам ГЗ
| Итого по Алакольскому ПУ |  | 18 | 17 | 6429.84 | 1308.819 | 6429.84 | 1308.819 | 5121.021
6 | Аксуский ПУ
6.1. | Мотоцикл Racer | шт | 1 | 1 | 290 |  | 290 | 0 | 290 | Поставка в декабре
6.2. | Кассовый аппарат | шт | 1 | 1 | 35 | 31 | 35 | 31 | 4 | Экономия по реультатам ГЗ
6.3. | Кондиционер | шт | 1 | 1 | 87 |  | 87 | 0 | 87 | Поставка в декабре
6.4. | Компьютер Intel G 620 (в комплекте) | шт | 2 | 2 | 222.18 |  | 222.18 | 0 | 222.18 | Поставка в декабре
6.5. | МФУ лазерное HP Ultra M134a A4 (принтер) | шт | 2 | 2 | 179.98 | 161.98 | 179.98 | 161.98 | 18 | Экономия по реультатам ГЗ
6.6. | Радиотелефон Panasonic KX-TG2511CAT Black | шт | 1 | 1 | 11.3 | 8.8 | 11.3 | 8.8 | 2.5 | Экономия по реультатам ГЗ
6.7. | Принтер HP Deskjet Ink Advantade 2020hc | шт | 1 | 1 | 20.14 | 20 | 20.14 | 20 | 0.14 | Поставка в декабре
| Итого по Аксускому ПУ |  | 9 | 9 | 845.6 | 221.78 | 845.6 | 221.78 | 623.82
7 | Коксуский ПУ
7.1. | Капитальный ремонт | шт | 1 |  | 2256.3 | 2256.3 | 2256.3 | 2256.3 | 0
7.2. | Оптический невелир SAL 32 ND | шт | 1 | 1 | 46.47 | 34.8992 | 46.47 | 34.8992 | 11.5708 | Экономия по реультатам ГЗ
7.3. | Штатив алюминиевый (винтовой) | шт | 1 | 1 | 18.54 | 13.7196 | 18.54 | 13.7196 | 4.8204 | Экономия по реультатам ГЗ
7.4. | Веха телескопическая | шт | 1 | 1 | 31.44 | 23.2656 | 31.44 | 23.2656 | 8.1744 | Экономия по реультатам ГЗ
7.5. | Отражатель | шт | 1 | 1 | 33.94 | 25.1156 | 33.94 | 25.1156 | 8.8244 | Экономия по реультатам ГЗ
7.6. | Рейка алюминиевая двухсторонняя телескопическая; 5 секции; 5 м; Е-и мм-градуировка, чехол, уровень | шт | 1 | 1 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 0
7.7. | Рулетка стальная с полимерным покрытием 60 м | шт | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
7.8. | Компьютер в комплекте | шт | 2 | 2 | 482.62 |  | 482.62 | 0 | 482.62 | Поставка в декабре
7.9. | Принтер HP color МФУ | шт | 1 | 1 | 113.75 |  | 113.75 | 0 | 113.75 | Поставка в декабре
7.10. | Стол компьютерный | шт | 1 | 1 | 32.14 | 28.2 | 32.14 | 28.2 | 3.94 | Экономия по реультатам ГЗ
7.11. | Кресло «STIGGE GTP» | шт | 1 | 1 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 0
7.12. | Стулья | шт | 2 | 2 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 0
| Итого по Коксускому ПУ |  | 14 | 13 | 3064.64 | 2430.94 | 3064.64 | 2430.94 | 633.7
| Итого по Алматинскому филиалу РГП "Казводхоз" |  | 78 | 65 | 46739.36 | 8430.325 | 46739.36 | 8348.325 | 38391.035
|  | Директор | [10 empty] | Мухамадиев С.М.
|  | Главный бухгалтер | [10 empty] | Жумабекова Ж.Т.
|  | Начальник отдела планирования и тарифообразования | [10 empty] | Мадимова Д.С.
исп.: Тореханова А.