## Приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)
на 2018 год
Актюбинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»
на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений
Утвержденная совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области от 8 августа 2017 года № 91-ОД и
Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 8 августа 2017 год № 142. | [18 empty] | 43
18
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге | [17 empty] | 25
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Приобретение спецтехники (трактор Белорусь МТЗ-82,1) | единица | 1 | 0 | 3169.6 | 0 | 3169.6 | 0 | -3169.6 | Признание конкурса (тендера) несостоявшимся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Директор филиала |  |  |  |  | Наметов Б.М.
| Главный экономист |  |  |  |  | Калмагамбетов Т.М.
07.12.2018 г.

## Продолжение пр.4
Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
ИНФОРМАЦИЯ
о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями,
утвержденными в инвестиционной программе (проекте)
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 0 | 0 | 0 | х
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 0.66% | 0 | 0 | Исполнение планируется на следующий год путем корректировки
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 |  | 0 | 0 | х
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | х
Директор филиала | Наметов Б.М.
Главный экономист | Калмагамбетов Т.М.
07.12.2018 г.