## ИП 11 мес
Информации о ходе исполнения инвестиционных программ РГП "Казводхоз" по услуге подачи воды по каналам за 11 месяцев 2018 года Жамбыл
№ п.п. | Наименование мероприятий | ед. изм. | Кол. ед. | 2018 |  | выполнение |  | примечание
|  |  |  | Утвержденная ИП, тыс.тенге | Фактическая, тыс.тенге | (+,-) сумма неисполнения, тыс.тенге | % выполнения
1 | Жамбылский |  |  | 256075 | 0 | 256075 | 0%
| Капитальный ремонт и восстановление межхозяйственногоканала « Бескемпир» с внедрение систем автоматизированного учета воды Жамбылского района Жамбылской области |  |  | 148275 | 0 | 148275 | 0%
| Капитальный ремонт межхозяйственного канала «Талас-Аса» Жамбылского района Жамбылской области |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0%
| Приобретение и монтаж современных приборов и устройств водоучета на подведомственных сооружениях в том числе:Гидрометрическаявертушки ГР-21М с преобразователем скорости потока ИСО-1 |  |  | 2000 | 0 | 2000 | 0% | договор заключен,на исполнении
| Трактор"Беларус- 82,1 пр-во Беларусь |  |  | 5500 | 0 | 5500 | 0%
| Прицеп Тракторный ПТ -1-1,2 ССМ шт |  |  | 300 | 0 | 300 | 0%
| ЗБЧК текущий ремонт |  |  |  | 34000
| Автобус |  |  |  | 14800
| Директор ЖФ РГП "Казводхоз" |  |  |  | Қ.Құдайберген
| Начальник ПЭО |  |  |  | А.Байбосынов