## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
Костанайский филиал РГП "Казводхоз" о ходе исполнения инвестиционной программы "Технического перевооружения, обновления основных фондов производственных объектов, задействованных при осуществлении услуг по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений за 2018 год"
Утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 10 февраля 2016 года № 32-ОД и Комитета по водным ресурсам МСХ РК от 119 апреля 2016 года № 53 «Об утверждении Инвестиционной программы на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Костанайского филаила РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2016-2020 годы»
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Устройство сетчатого ограждения санитарной зоны Желкуарского водохранилища (разработка ПСД с положительным заключением госэкспертизы), в том числе: | работа | 1 |  | 13274.413 | 0 | 13274.413 | 0 | -13274.413 | Поставщик отказался от обязательств по договору. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Услуга по техническому надзору Устройство сетчатого ограждения санитарной зоны Желкуарского водохранилища | услуга | 1 |  | 179.337 | 0 | 179.337 | 0 | -179.337 | На основании отказа подрядчика от обязательств по договору, был расторгнут договор. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Услуга по авторскому надзору Устройство сетчатого ограждения санитарной зоны Желкуарского водохранилища | услуга | 1 |  | 26.549 | 0 | 26.549 | 0 | -26.549 | На основании отказа подрядчика от обязательств по договору, был расторгнут договор. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция гаражей АУП с утеплением сооружений, замена ворот | работа | 1 |  | 4726.37 | 4000 | 4726.37 | 4000 | -726.37 | при проведении электронных гос.закупок способом конкурса, победителем является поставщик предоставивший полный пакет документов, и с учетом условных скидок, предложивший наименьшее ценовое предложение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Технический надзор по объекту "Реконструкция гаражей АУП с утеплением сооружений, замена ворот" | услуга | 1 |  | 63.86 | 63 | 63.86 | 63 | -0.86 | при проведении электронных гос.закупок способом конкурса, победителем является поставщик предоставивший полный пакет документов, и с учетом условных скидок, предложивший наименьшее ценовое предложение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Авторский надзор по объекту "Реконструкция гаражей АУП с утеплением сооружений, замена ворот" | услуга | 1 |  | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 0 | при проведении электронных гос.закупок способом конкурса, победителем является поставщик предоставивший полный пакет документов, и с учетом условных скидок, предложивший наименьшее ценовое предложение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО |  |  |  | 18279.989 | 4072.46 | 18279.989 | 4072.46 | -14207.529 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРИМЕЧАНИЕ: Для исполнения инвестиционной программы в 2018 году год были использованы амортизационные отчисления.
|  | Директор | [7 empty] | Д. Абдикамитов

## продолжение приложения 4
Продолжение Приложения № 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
ИНФОРМАЦИЯ
о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт полугодия, предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 4799.69 | 4072.46 | 84.85% | в счет условной экономии
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 0 | 0 | 0% | _
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 0 | 0 | 0% | _
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0% | _
Директор |  |  |  | Д. Абдикамитов