## 2018г.11 ай
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
за 11 месяцев 2018 года
Алматинский филиал РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК, подача воды по каналам
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,)
Республиканское государственное учреждение "Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите
конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области" №32-ОД от 19.02.2018г, №29-ОД от 19.02.2018г., №114-ОД от 27.04.2017г., №113-ОД от 27.04.2018г., №31-ОД от 13.11.2014г., №213-ОД от 08.08.2016г.
(кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа))
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Панфиловский ПУ
1.1. | Разработка проектно-сметной документации (ПСД) по РП "Капитальный ремонт на МК Аяк-Кунчан" | услуга | 1 | 1 | 2615.84 | 998.4 | 2615.84 | 998.4 | 1617.44
1.2. | Капитальный ремонт МК Тюремный, МК Ушарал, МК Личуровский | услуга | 1 |  | 9834.69 |  | 9834.69 |  | 9834.69
1.3. | Фронтальный погрузчик XCMG Модель LW 500FN 2017г. | шт. | 1 |  | 14218.75 | 14744.2 | 14218.75 | 14744.2 | -525.45
1.4. | Экскаватор ЭП-Ф-П-01 Беларусь 92П | шт. | 1 |  | 7767.43 | 12640 | 7767.43 | 12640 | -4872.57
1.5. | ЧТЗ Бульдозер Б10М | шт. | 1 |  | 21165.31 |  | 21165.31 |  | 21165.31
1.6. | Капитальный ремонт на МК Аяк-Кунчан | объект |  | 1 |  | 14200 |  | 14200 | -14200
| Итого по Панфиловскому ПУ | шт. | 5 | 2 | 55602.02 | 42582.6 | 55602.02 | 42582.6 | 13019.42
2 | Каратальский ПУ
2.1. | Chevrolet Niva внедорожник (автомашина методом накопления приобретение в 2019 году) | шт. | 1 |  | 2304.01 |  | 2304.01 |  | 2304.01
2.2. | Капитальный ремонт | услуга | 1 |  | 5021.7 |  | 5021.7 |  | 5021.7
2.3. | Принтер Laser printer GhLj P2035 F4 1200 | шт. | 1 |  | 43.74 |  | 43.74 |  | 43.74
| Итого по Каратальскому ПУ |  | 3 | 0 | 7369.45 | 0 | 7369.45 | 0 | 7369.45
3 | МК Алмалы,МК Ащыбулак
3.1. | Портативный бензиновый генератор "Huter". Номенальная мощность :5кВ, напряжение: 220 В | шт. | 1 |  | 199.6 |  | 199.6 |  | 199.6
| Сварочный аппарат | шт. |  | 1 |  | 29 |  | 29 | -29
| Лодка надувная | шт. |  | 1 |  | 67.89 |  | 67.89 | -67.89
| Итого по МК Алмалы,МК Ащыбулак | шт | 1 | 2 | 199.6 | 96.89 | 199.6 | 96.89 | 102.71
4 | МК Акешки
4.1. | Сварочный аппарат ZX7-400F полуавтомат | шт. | 1 |  | 169.05 |  | 169.05 |  | 169.05
| Итого по МК Акешки |  | 1 | 0 | 169.05 | 0 | 169.05 | 0 | 169.05
5 | Алакольский ПУ
5.1. | Ремонтно-восстановительные работы | услуга | 1 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200
5.2. | Самосвал HOWO (Хово) грузоподъемность 25т | шт. | 0.2 |  | 1036.26 |  | 1036.26 |  | 1036.26
5.3. | Бульдозер PENG PU PDI165Y-2 | шт. | 0.22 |  | 2042.04 |  | 2042.04 |  | 2042.04
| Итого по Алакольскому ПУ |  | 1.42 | 0 | 4278.3 | 0 | 4278.3 | 0 | 4278.3
6 | Аксуский ПУ
6.1. | Ремонтно-восстановительные работы | услуга | 1 |  | 369 |  | 369 |  | 369
6.2. | LADA 2131 | шт. | 0.19 |  | 340 |  | 340 |  | 340
6.3. | Мотоцикл SHOKEL SHW 125 3A | шт. | 2 |  | 417.72 |  | 417.72 |  | 417.72
6.4. | Компьютер | шт. |  | 6 |  | 690 |  | 690 | -690
| Итого по Аксускому ПУ |  | 3.19 | 6 | 1126.72 | 690 | 1126.72 | 690 | 436.72
7 | Коксуский ПУ
7.1. | Микровертушка ГМЦМ-1 гидрометрическая | шт. | 1 |  | 412 |  | 412 |  | 412
7.2. | Капитальный ремонт ГТС РК Межевой 8,1км | услуга | 1 |  | 2357.3 |  | 2357.3 |  | 2357.3
| Итого по Коксускому ПУ |  | 2 | 0 | 2769.3 | 0 | 2769.3 | 0 | 2769.3
| Итого по Алматинскому филиалу РГП "Казводхоз" |  | 16.61 | 10 | 71514.44 | 43369.49 | 71514.44 | 43369.49 | 28144.95
|  | И.о. директора | [10 empty] | Кулембаев К.А.
|  | Главный бухгалтер | [10 empty] | Жумабекова Ж.Т.
|  | Начальник отдела планирования и тарифообразования | [10 empty] | Мадимова Д.С.
исп.: Тореханова А.
тел.:8(7282) 30-92-34