## Алматы
Отчет о ходе исполнения тарифной сметы
Алматинского филиала РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК
по состоянию на 01.12.2018 г.
№ | № п.п. | Наименование показателей | ед.изм. | Утверждено до 01.08.2018г. | План на 7 месяцев | Утверждено с 01.08.2018г. | План на 5 месяцев | План на 2018 год | Фактические затраты за 11 мес. 2018 г. |  | Отклонение, % | Причины отклонения
I | 1. | Затраты на производство и предоставлении услуг , всего | тыс. тенге | 307815.163 | 179558.8451 | 266498.998 | 111041.2492 | 290600.0943 | 228335.367 | 0 | -21.4263
1 | 1.1. | Материальные затраты,всего | тыс. тенге | 30572.817 | 17834.1433 | 26285.128 | 10952.1367 | 28786.2799 | 33513.8 | 0 | 16.4228
в том числе:
| 1.1.1 | сырье и материалы | тыс. тенге | 4349.36 | 2537.1267 | 9142.351 | 3809.3129 | 6346.4396 | 5211.273 |  | -17.8867 | Планируется освоить до конца года
| 1.1.2 | ГСМ | тыс. тенге | 15522.622 | 9054.8628 | 12585.119 | 5243.7996 | 14298.6624 | 14467.071 |  | 1.1778 | В связи с производственной необходимостью
| 1.1.3 | Запасные части | тыс. тенге | 6371 | 3716.4167 |  | 0 | 3716.4167 | 9616.471 |  | 158.7565 | В связи с производственной необходимостью
| 1.1.4 | топливо(уголь) | тыс. тенге | 530.76 | 309.61 | 470.294 | 195.9558 | 505.5658 | 353.546 |  | -30.0692 | Планируется освоить до конца года
| 1.1.5 | электроэнергия | тыс. тенге | 2058.855 | 1200.9987 | 2260.137 | 941.7237 | 2142.7225 | 2101.595 |  | -1.9194 | Планируется освоить до конца года
| 1.1.6 | покупная вода | тыс. тен | 1740.22 | 1015.1283 | 1827.227 | 761.3446 | 1776.4729 | 1763.844 |  | -0.7109 | Фактически сложившиеся показатели
| 1.1.7 | возмещение затрат на отопление | тыс. тен
2 | 1.2. | Затраты на оплату труда , всего | тыс. тенге | 198287.557 | 115667.7416 | 164298.987 | 68457.9113 | 184125.6528 | 159563.111 | 0 | -13.3401
в том числе:
| 1.2.1 | заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 179809 | 104888.5833 | 148244.141 | 61768.3921 | 166656.9754 | 144891.197 |  | -13.0602 | Планируется освоить до конца года
| 1.2.2 | социальный налог | тыс. тенге | 17948.237 | 10469.8049 | 15227.575 | 6344.8229 | 16814.6278 | 12585.706 |  | -25.1503 | Планируется освоить до конца года
| 1.2.3 | социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 530.32 | 309.3533 | 827.271 | 344.6963 | 654.0496 | 2086.208 |  | 218.9679 | Фактически сложившиеся показатели
3 | 1.3. | Амортизация | тыс. тенге | 49204.424 | 28702.5807 | 45467 | 18944.5833 | 47647.164 | 15115.398 |  | -68.2764 | Планируется освоить до конца года
4 | 1.4. | Ремонт , всего | тыс. тенге | 18882.98 | 11015.0717 | 18234.143 | 7597.5596 | 18612.6312 | 7266.04 | 0 | -60.9618
в том числе:
| 1.4.1 | текущий ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств | тыс. тенге | 18882.98 | 11015.0717 | 18234.143 | 7597.5596 | 18612.6312 | 7266.04 |  | -60.9618 | Планируется освоить до конца года
5 | 1.5. | Прочие затраты ,всего | тыс. тенге | 9431.775 | 5501.8688 | 4443.24 | 1851.35 | 7353.2188 | 10681.989 | 0 | 45.2696
| 1.5.1 | выплаты в случаях ,когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер | тыс. тенге | 2463.28 | 1436.9133 | 2525.827 | 1052.4279 | 2489.3413 | 2361.78 |  | -5.1243 | Фактически сложившиеся показатели
| 1.5.2 | затраты на поверку и аттестацию приборов учета, лабораторий, обследование энергооборудования | тыс. тенге | 1690.893 | 986.3542 | 916.329 | 381.8037 | 1368.158 | 3240.57 |  | 136.8564 | Фактически сложившиеся показатели
| 1.5.3 | охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 1429.28 | 833.7467 | 1001.084 | 417.1183 | 1250.865 | 148.28 |  | -88.1458 | Фактически сложившиеся показатели
| 1.5.4 | технический осмотр автотранспорта | тыс. тенге | 66.164 | 38.5957 |  | 0 | 38.5957 | 116.8 |  | 202.6246 | Фактически сложившиеся показатели
| 1.5.5 | ремонт автотранспорта | тыс. тенге |  | 0 |  | 0 | 0 | 74.8 |  |  | По производственной необходимости
| 1.5.6 | страхование автотранспорта | тыс. тенге | 340.184 | 198.4407 |  | 0 | 198.4407 | 516.542 |  | 160.3005 | Фактически сложившиеся показатели
| 1.5.7 | услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 347.46 | 202.685 |  | 0 | 202.685 | 1177.17 |  | 480.7879 | Фактически сложившиеся показатели
| 1.5.8 | страхование работников | тыс. тенге | 390.406 | 227.7368 |  | 0 | 227.7368 | 0 |  | -100 | В связи с недостаточностью средств
| 1.5.9 | возмещение затрат на услуги связи | тыс. тенге | 807.92 | 471.2867 |  | 0 | 471.2867 | 0 |  | -100 | В связи с передачей имущества с коммунальной собсвенности в республиканскую собственность
| 1.5.10 | содержание гуж.транспорта | тыс. тенге | 57.6 | 33.6 |  | 0 | 33.6 | 0 |  | -100 | В связи с отсутствием необходимости
| 1.5.11 | тарировка гидрометрических вертушек | тыс. тенге | 67.36 | 39.2933 |  | 0 | 39.2933 | 67.35 |  | 71.4031 | Фактически сложившиеся показатели
| 1.5.12 | услуги связи | тыс. тенге | 1771.228 | 1033.2163 |  | 0 | 1033.2163 | 2978.697 |  | 188.2936 | Фактически сложившиеся показатели
6 | 1.6. | Другие затраты , всего | тыс. тенге | 1435.61 | 837.4392 | 7770.5 | 3237.7083 | 4075.1475 | 2195.029 | 0 | -46.1362
в том числе:
| 1.6.1 | командировачные расходы | тыс. тенге | 1435.61 | 837.4392 | 3685.741 | 1535.7254 | 2373.1646 | 2195.029 |  | -7.5062 | Фактически сложившиеся показатели
| 1.6.2 | прочие затраты |  |  |  | 4084.759 | 1701.9829 | 1701.9829 | 0 |  | -100 | В связи с недостаточностью средств
II | 2. | Расходы периода,всего II | тыс. тенге | 89412.855 | 52157.4988 | 84942.689 | 35392.7871 | 87550.2858 | 75237.881 | 0 | -14.0632
7 | 2.1. | Общие административные расходы,всего | тыс. тенге | 69418.315 | 40494.0171 | 63100.041 | 26291.6838 | 66785.7008 | 56378.683 | 0 | -15.5827
|  | в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | сырье и материалы | тыс. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  | ГСМ | тыс. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  | электроэнергия | тыс. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.1.1 | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 61360.37 | 35793.5492 | 54728.489 | 22803.5371 | 58597.0863 | 49052.518 |  | -16.2885 | Планируется освоить до конца года
| 2.1.2 | социальный налог | тыс. тенге | 5873.54 | 3426.2317 | 5733.909 | 2389.1287 | 5815.3604 | 4217.605 |  | -27.4747 | Планируется освоить до конца года
| 2.1.3 | коммунальные услуги | тыс. тенге | 660.66 | 385.385 | 747.717 | 311.5487 | 696.9337 | 782.263 |  | 12.2435 | Фактически сложившиеся показатели
| 2.1.4 | обслуживание оргтехники | тыс. тенге | 598.116 | 348.901 | 983.651 | 409.8546 | 758.7556 | 838.455 |  | 10.504 | Фактически сложившиеся показатели
| 2.1.5 | командировачные расходы | тыс. тенге | 335.81 | 195.8892 | 369.086 | 153.7858 | 349.675 | 829.27 |  | 137.1545 | Фактически сложившиеся показатели
| 2.1.6 | периодическая печать | тыс. тенге | 407.63 | 237.7842 | 537.189 | 223.8287 | 461.6129 | 658.572 |  | 42.6676 | Фактически сложившиеся показатели
| 2.1.7 | страхование работников | тыс. тенге | 182.189 | 106.2769 |  | 0 | 106.2769 | 0 |  | -100 | В связи с недостаточностью средств
|  | возмещение затрат на коммунальные услуги | тыс. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.2. | налоги,всего | тыс. тенге | 15087.78 | 8801.205 | 14997.146 | 6248.8108 | 15050.0158 | 13899.564 | 0 | -7.6442
| 2.2.1 | налоги | тыс. тенге | 1340.45 | 781.9292 | 14713.382 | 6130.5758 | 6912.505 | 1.284 |  | -99.9814 | Фактически сложившиеся показатели
| 2.2.2 | плата за пользованием водными ресурсами | тыс. тенге | 11766.3 | 6863.675 |  | 0 | 6863.675 | 11850.727 |  | 72.6586 | Фактически сложившиеся показатели
| 2.2.3 | плата за эмиссии окружающей среды | тыс. тенге | 388.34 | 226.5317 |  | 0 | 226.5317 | 174.878 |  | -22.802 | Планируется освоить до конца года
| 2.2.4 | платежи в фонд охраны труда | тыс. тенге |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | Фактически сложившиеся показатели
| 2.2.5 | налог на имущество | тыс. тенге | 233.6 | 136.2667 |  | 0 | 136.2667 | 250.743 |  | 84.0091 | Фактически сложившиеся показатели
| 2.2.6 | налог на транспорт | тыс. тенге | 93.27 | 54.4075 |  | 0 | 54.4075 | 364.347 |  | 569.6632 | Фактически сложившиеся показатели
| 2.2.7 | возмещение транспортного налога | тыс. тенге | 518.26 | 302.3183 |  | 0 | 302.3183 | 208.483 |  | -31.0386 | Фактически сложившиеся показатели
| 2.2.8 | земельный налог | тыс. тенге | 279.55 | 163.0708 |  | 0 | 163.0708 | 353.872 |  | 117.0051 | Фактически сложившиеся показатели
| 2.2.9 | мед.страхование | тыс. тенге | 468.01 | 273.0058 | 283.764 | 118.235 | 391.2408 | 695.23 |  | 77.6987 | Фактически сложившиеся показатели
7.13 | 2.3. | прочие расходы , всего | тыс. тенге | 4906.76 | 2862.2767 | 6845.502 | 2852.2925 | 5714.5692 | 4959.634 | 0 | -13.2107
в том числе:
|  | обязательное страхование | тыс. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  | подписка | тыс. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  | вывоз мусора | тыс. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  | консультационные услуги | тыс. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 2.3.1 | прочие затраты | тыс. тенге |  |  | 2318.541 | 966.0588 | 966.0588 | 85.379 |  | -91.1621 | Фактически сложившиеся показатели
| 2.3.2 | услуги связи | тыс. тенге |  |  | 475.089 | 197.9538 | 197.9538 |  |  | -100 | В связи с переносом в себестоимость
| 2.3.3 | услуги банка | тыс. тенге | 1860.89 | 1085.5192 | 2032.329 | 846.8038 | 1932.3229 | 1211.38 |  | -37.3096 | Планируется освоить до конца года
| 2.3.4 | канцелярские товары | тыс. тенге | 1203.65 | 702.1292 | 1818.961 | 757.9004 | 1460.0296 | 2394.643 |  | 64.0133 | Фактически сложившиеся показатели
| 2.3.5 | хозяйственные товары | тыс. тенге | 52.31 | 30.5142 |  | 0 | 30.5142 | 27.007 |  | -11.4936 | Фактически сложившиеся показатели
| 2.3.6 | обслуживание компьютерной техники | тыс. тенге |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 2.3.7 | услуги нотариуса | тыс. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 144.288 |  |  | По производственной необходимости
| 2.3.8 | информационные услуги | тыс. тенге |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 2.3.9 | расходы на содержание автотранспорта | тыс. тенге |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 2.3.10 | технический осмотр автотранспорта | тыс.тенге | 66.71 | 38.9142 |  | 0 | 38.9142 | 49 |  | 25.9182 | Фактически сложившиеся показатели
| 2.3.11 | аренда помещения | тыс. тенге |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 2.3.12 | страхование автотранспорта | тыс. тенге | 309.45 | 180.5125 | 200.582 | 83.5758 | 264.0883 | 365.541 |  | 38.4162 | Фактически сложившиеся показатели
| 2.3.13 | услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 333.61 | 194.6058 |  | 0 | 194.6058 | 682.396 |  | 250.6555 | Фактически сложившиеся показатели
| 2.3.14 | подготовка кадров | тыс. тенге | 1080.14 | 630.0817 |  | 0 | 630.0817 |  |  | -100 | В связи с недостаточностью средств
|  | Расходы на выплату вознаграждений по МФО |  |  |  | 11977.312 | 5988.656 | 5988.656 | 5988.656 |  | 0
III | 3. | Всего затрат III | тыс. тенге | 397228.018 | 231716.3438 | 363418.999 | 152422.6922 | 384139.0361 | 309561.904 | 0 | -19.4141
IV | 4. | Прибыль | тыс. тенге | 4914.202 | 2866.6178 | 0 | 0 |  | 33252.318
| 5. | Необоснованно полученный доход |  |  |  | 4334.756
V | 6. | Всего доходов | тыс. тенге | 402142.22 | 234582.9617 | 359084.243 | 149618.4346 | 384201.3962 | 342814.222
VI | 7. | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 1066827.69 | 622316.1525 | 1012815.355 | 422006.3979 | 1044322.5504 | 1081047.001
VII |  | Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 0.37695 | 0.37695 | 0.35454 | 0.35454 | 0.3679 | 0.31711
VIII |  | Нормативно-технические потери | % | 16.27 |  | 16.48 |  |  | 16.6108
|  |  | тыс.м3 | 207239.49 |  | 200629 |  |  | 215339.609
|  | Наименование организации | Алматинский филиал РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК
|  | Адрес | Аксуский район, с.Жансугурово, ул.Кабанбай батыра, 8
|  | Телефон | 8 728 230 92 34
|  | Адрес электронной почты | rgp_sarkan@mail.ru
|  | Фамилия и телефон исполнителя | Тореханова А. 8 728 230 92 34
|  | И.о.директора | Кулембаев К.А. ___________________________
Дата "10" 12 2018г.
М.П.