## прил 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
за 1 полугодие 2018 года
Павлодарский филиал РГПнаПХВ "Казводхоз КВР МСХ РК, подача воды по каналам
Инвестиционная программа на 2017-2021 годы
утвержден совместным приказом КВР МСХ РК от 02.08.2016 года № 98 и ДКРЕМиЗК МНЭ РК по Павлодарской областиот 05.08.2016 года № 106-ОД
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Ед.изм. (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Ремонтно-восстановительные работы на одноочковых водовыпускных сооружениях № 54, № 19а, № 52, двухочковых водовыпускных сооружениях № 23, № 51 Шидертинского водопроводящего тракта | работа | 1 |  | 10295.7 |  | 10295.7 | - | 10295.7 | Конкурсная документация опубликована на портале госзакупок РК способом открытого конкурса 29 мая 2018 года | - | - | - | - | - | - | - | -
Директор Павлодарского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" | [9 empty] | Кожанов Ж.О.
Исполнитель Раисова Б.Б; Мустафин С.А.
тел. 87182329370, 87182328208

## продолжение
Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  | Конкурсная документация опубликована на портале госзакупок РК способом открытого конкурса 29 мая 2018 года
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  | Конкурсная документация опубликована на портале госзакупок РК способом открытого конкурса 29 мая 2018 года
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  | Конкурсная документация опубликована на портале госзакупок РК способом открытого конкурса 29 мая 2018 года
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |  | Конкурсная документация опубликована на портале госзакупок РК способом открытого конкурса 29 мая 2018 года
Директор Павлодарского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" |  |  | Кожанов Ж.О.
Исполнитель Раисова Б.Б; Мустафин С.А.
тел. 87182329370, 87182328208

## прил 4 каз
Табиғи монополия субъектісінің
инвестициялық бағдарламаларын
(жобаларын) бекіту, оларды түзету,
сондай-ақ олардың орындалуы туралы
ақпаратқа талдау жүргізу
қағидаларына 4-қосымша
1 жартыжылдық 2018 жылға табиғи монополия субъектісінің инвестициялық
бағдарламаны (жобаны) орындау барысы туралы/ инвестициялық
бағдарламаны (жобаны) орындау туралы табиғи монополия
субъектісінің ақпараты*
Субъектінің атауы: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурстары комитеті "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық
мемлекеттік кәсіпорынның Павлодар филиалы
арналар бойынша су беру 2017-2021 жылдарға арналған инвестициялық бағдарлама
ҚР АШМ СРК жылғы 02.08.2016 жылғы № 98 және ҚР ҰЭМ ТМРБТҚҚК Павлодар облысы 05.08.2016 жылғы № 106-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген
№ р/с | Қаржыландыру көздерінің бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат, мың теңге
| Іс-шараның атауы | Өлшем бірлігі (заттай көрсеткіштер үшін | Заттай көрсеткіштердегі саны |  | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге |  | Өз қаражаты |  |  |  | Қарыз қаражаты |  |  |  | Бюджет қаражаты |  | Реттелмейтін (өзге) қызмет
|  |  | жоспар | факт | жоспар | факт | жоспар | факт | ауытқуы | ауытқу себептері | жоспар | факт | ауытқуы | ауытқу себептері | жоспар | факт | жоспар | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Шідерті су өткіздіргіш трактісінде қоршаланатын құрылыстардың жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары арасындағы № 54 , № 19а, № 52 бірұпайлы және екіұпайлы су өткіздіргіш құрылыстарда № 23, № 51 | жұмыс | 1 |  | 10295.7 |  | 10295.7 | - | 10295.7 | Конкурстық құжаттама Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу порталында 2018 жылдың 29 мамырында ашық конкурс тәсілімен жарияланды | - | - | - | - | - | - | - | -
"Қазсушар" РМК ПФ директоры | [9 empty] | Кожанов Ж.О.
Орындаушылар: Раисова Б.Б; Мустафин С.А.
тел. 87182329370, 87182328208

## продолжение каз
Табиғи монополия субъектісінің
инвестициялық бағдарламаларын
(жобаларын) бекіту, оларды түзету,
сондай-ақ олардың орындалуы туралы
ақпаратқа талдау жүргізу
қағидаларына 4-қосымша
Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері | Есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жарты жылдың) фактісі, | жоспар (жыл) | ағымдағы жылдың (жарты жылдың) фактісі | Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау | Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы, % |  |  |  |  | Конкурстық құжаттама Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу порталында 2018 жылдың 29 мамырында ашық конкурс тәсілімен жарияланды
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске нақты асыру жылдары бойынша негізгі қорлар тозуының төмендеуі (нақты), % |  |  |  |  | Конкурстық құжаттама Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу порталында 2018 жылдың 29 мамырында ашық конкурс тәсілімен жарияланды
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, %, |  |  |  |  | Конкурстық құжаттама Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу порталында 2018 жылдың 29 мамырында ашық конкурс тәсілімен жарияланды
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендеуі |  |  |  |  | Конкурстық құжаттама Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу порталында 2018 жылдың 29 мамырында ашық конкурс тәсілімен жарияланды
"Қазсушар" РМК ПФ директоры |  |  | Қожанов Ж.О.
Орындаушылар: Раисова Б.Б; Мустафин С.А.
тел. 87182329370, 87182328208