## прил 4 каз
Табиғи монополия субъектісінің
инвестициялық бағдарламаларын
(жобаларын) бекіту, оларды түзету,
сондай-ақ олардың орындалуы туралы
ақпаратқа талдау жүргізу
қағидаларына 4-қосымша
2018 жылға табиғи монополия субъектісінің инвестициялық
бағдарламаны (жобаны) орындау барысы туралы/ инвестициялық
бағдарламаны (жобаны) орындау туралы табиғи монополия
субъектісінің ақпараты*
Субъектінің атауы: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурстары комитеті "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық
мемлекеттік кәсіпорынның Павлодар филиалы
арналар бойынша су беру 2017-2021 жылдарға арналған инвестициялық бағдарлама
ҚР АШМ СРК жылғы 02.08.2016 жылғы № 98 және ҚР ҰЭМ ТМРБТҚҚК Павлодар облысы 05.08.2016 жылғы № 106-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген
№ р/с | Қаржыландыру көздерінің бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат, мың теңге
| Іс-шараның атауы | Өлшем бірлігі (заттай көрсеткіштер үшін | Заттай көрсеткіштердегі саны |  | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге |  | Өз қаражаты |  |  |  | Қарыз қаражаты |  |  |  | Бюджет қаражаты |  | Реттелмейтін (өзге) қызмет
|  |  | жоспар | факт | жоспар | факт | жоспар | факт | ауытқуы | ауытқу себептері | жоспар | факт | ауытқуы | ауытқу себептері | жоспар | факт | жоспар | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Шідерті су өткіздіргіш трактісінде қоршаланатын құрылыстардың жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары арасындағы № 54 , № 19а, № 52 бірұпайлы және екіұпайлы су өткіздіргіш құрылыстарда № 23, № 51 | жұмыс | 1 |  | 10295.7 |  | 10295.7 | - | 10295.7 | 2018 жылы Шідерті су өткіздіргіш трактісінде жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуге ашық конкурс өткізілді. Конкурстың қорытындысы бойынша «АЛИНЕКС-ПВ» ЖШС жеңімпазы анықталды, 8295,7 мың теңге бағасын белгіледі. Мердігермен 2018 ж. 05.08. №58 келісімшарт жасалды, алайда "АЛИНЕКС-ПВ" ЖШС жұмысқа кіріспеген және жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарының белгіленген көлемі орындалған жоқ. Павлодар филиалы Мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы өнім берушіге шартты біржақты тәртіппен бұзу туралы хабарлама жіберді. Сонымен қатар, 2018 ж.10.10. Павлодар облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану және тұрақсыздық айыбын өндіріп алу туралы талап арыз берілді. Сот 11.12.2018 ж "АЛИНЕКС-ПВ" ЖШС мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы шешім шығарды. Сот шешімі 30 күнтізбелік күн ішінде заңды күшіне енеді. Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекіту, оларды түзету, сондай-ақ олардың орындалуы туралы 2014 ж. 30.12. № 194 ақпаратқа талдау жүргізу қағидаларының 26-тармағына сәйкес 2018 жылғы инвестициялық бағдарламаның іс-шараларын орындау мерзімдері келесі жылға ауыстырылатын болады. | - | - | - | - | - | - | - | -
"Қазсушар" РМК ПФ директоры | [6 empty] | Қожанов Ж.О.
Орындаушылар: Раисова Б.Б; Мустафин С.А.
тел. 87182329370, 87182328208

## продолжение каз
Табиғи монополия субъектісінің
инвестициялық бағдарламаларын
(жобаларын) бекіту, оларды түзету,
сондай-ақ олардың орындалуы туралы
ақпаратқа талдау жүргізу
қағидаларына 4-қосымша
Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері | Есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жарты жылдың) фактісі, | жоспар (жыл) | ағымдағы жылдың (жарты жылдың) фактісі | Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау | Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы, % |  |  |  |  | 2018 жылы Шідерті су өткіздіргіш трактісінде жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуге ашық конкурс өткізілді. Конкурстың қорытындысы бойынша «АЛИНЕКС-ПВ» ЖШС жеңімпазы анықталды, 8295,7 мың теңге бағасын белгіледі. Мердігермен 2018 ж. 05.08. №58 келісімшарт жасалды, алайда "АЛИНЕКС-ПВ" ЖШС жұмысқа кіріспеген және жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарының белгіленген көлемі орындалған жоқ. Павлодар филиалы Мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы өнім берушіге шартты біржақты тәртіппен бұзу туралы хабарлама жіберді. Сонымен қатар, 2018 ж.10.10. Павлодар облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану және тұрақсыздық айыбын өндіріп алу туралы талап арыз берілді. Сот 11.12.2018 ж "АЛИНЕКС-ПВ" ЖШС мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы шешім шығарды. Сот шешімі 30 күнтізбелік күн ішінде заңды күшіне енеді. Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекіту, оларды түзету, сондай-ақ олардың орындалуы туралы 2014 ж. 30.12. № 194 ақпаратқа талдау жүргізу қағидаларының 26-тармағына сәйкес 2018 жылғы инвестициялық бағдарламаның іс-шараларын орындау мерзімдері келесі жылға ауыстырылатын болады.
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске нақты асыру жылдары бойынша негізгі қорлар тозуының төмендеуі (нақты), %
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, %,
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендеуі
"Қазсушар" РМК ПФ директоры |  |  | Қожанов Ж.О.
Орындаушылар: Раисова Б.Б; Мустафин С.А.
тел. 87182329370, 87182328208

## прил 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
за 2018 год
Павлодарский филиал РГПнаПХВ "Казводхоз КВР МСХ РК, подача воды по каналам
Инвестиционная программа на 2017-2021 годы
утвержден совместным приказом КВР МСХ РК от 02.08.2016 года № 98 и ДКРЕМиЗК МНЭ РК по Павлодарской областиот 05.08.2016 года № 106-ОД
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Ед.изм. (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Ремонтно-восстановительные работы на одноочковых водовыпускных сооружениях № 54, № 19а, № 52, двухочковых водовыпускных сооружениях № 23, № 51 Шидертинского водопроводящего тракта | работа | 1 |  | 10295.7 |  | 10295.7 | - | 10295.7 | В 2018 году проведен открытый конкурс на проведение ремонтно-восстановительных работ на Шидертинском водопроводящем тракте. По итогам конкурса определился победитель ТОО «АЛИНЕКС-ПВ», выставивший цену 8295,7 тыс. тенге. С подрядчиком был заключен договор №58 от 05.08.2018 года, однако ТОО «АЛИНЕКС-ПВ» намеченный объем ремонтно-восстановительных работ в указанный договором сроки не был выполнен. Филиалом, посредством веб-портала госзакупок подрядчику направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке. Кроме того, 10.10.2018 года в специализированный межрайонный экономический суд Павлодарской области было подано исковое заявление о признании подрядчика недобросовестным участником госзакупок и взыскании неустойки. 11.12.2018г. суд вынес решение о признании ТОО «АЛИНЕКС-ПВ» недобросовестным участником госзакупок. Решение суда вступит в законную силу в течение 30 календарных дней. Согласно п.26 Правил утверждения инвестпрограмм (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении № 194 от 30.12.2014 года, сроки исполнения мероприятий инвестпрограммы 2018 года будут перенесены на следующий год. | - | - | - | - | - | - | - | -
Директор Павлодарского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" | [9 empty] | Кожанов Ж.О.
Исполнитель Раисова Б.Б; Мустафин С.А.
тел. 87182329370, 87182328208

## продолжение
Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  | В 2018 году проведен открытый конкурс на проведение ремонтно-восстановительных работ на Шидертинском водопроводящем тракте. По итогам конкурса определился победитель ТОО «АЛИНЕКС-ПВ», выставивший цену 8295,7 тыс. тенге. С подрядчиком был заключен договор №58 от 05.08.2018 года, однако ТОО «АЛИНЕКС-ПВ» намеченный объем ремонтно-восстановительных работ в указанный договором сроки не был выполнен. Филиалом, посредством веб-портала госзакупок подрядчику направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке. Кроме того, 10.10.2018 года в специализированный межрайонный экономический суд Павлодарской области было подано исковое заявление о признании подрядчика недобросовестным участником госзакупок и взыскании неустойки. 11.12.2018г. суд вынес решение о признании ТОО «АЛИНЕКС-ПВ» недобросовестным участником госзакупок. Решение суда вступит в законную силу в течение 30 календарных дней. Согласно п.26 Правил утверждения инвестпрограмм (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении № 194 от 30.12.2014 года, сроки исполнения мероприятий инвестпрограммы 2018 года будут перенесены на следующий год.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
Директор Павлодарского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" |  |  |  | Кожанов Ж.О.
Исполнитель Раисова Б.Б; Мустафин С.А.
тел. 87182329370, 87182328208