**Пояснительная записка**

**об исполнении инвестиционной программы Костанайского филиала за 2017 год**

Согласно, Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» и совместного приказа ДКРЕМ и защите конкуренции МНЭ РК по Костанайской области № 32-ОД от 13.02.2016 г. и Комитета по водным ресурсам Министерства окружающей среды и водных ресурсов РК № 53 от 19.04.2016 года, филиалом была утвержденная Инвестиционная программа на 2016-2020 годы за счет амортизационных отчислений.

В связи с тем, что Инвестиционная программа за 2016 год, была исполнена в неполном объеме, в план ГЗ 2017 года в феврале месяце, были включены мероприятия для исполнения инвестиционной программы за 2016 год, на сумму **13 742,3** тыс. тенге.

1. СМР «Реконструкция здания, расположенного по адресу: ул. Ш. Шаяхметова, 117» -6 683,6 тыс. тенге
2. Тех надзор за СМР -73,0 тыс. тенге
3. Авторский надзор- 13,4 тыс. тенге
4. Установка систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации на Желкуарском водохранилище – 683,0 тыс. тенге
5. СМР «По Монтажу линий 0,4 кВ с уст. светильников по объекту: «Санитарная зона Желкуарского водохранилища» -6 193,2 тыс. тенге
6. Тех. надзор за Монтажом линий 0,4 кВ – 83, 7 тыс. тенге
7. Авторский надзор- 12,4 тыс. тенге.

Инвестиционная программа **за 2016 год** исполнена на сумму **13 177,2** тыс. тенге. Сумма экономии 565,1 тыс. тенге, за счет конкурсных процедур. *(Инф. смотреть в Приложении 1)*

Сумма утвержденной инвестиционной программы на 2017 год составила **18 094 тыс. тенге.** Источник – амортизация, согласно тарифной сметы.

Утвержденные мероприятия:

1. «Реконструкция кровли гаражей АУП, с утеплением сооружений, замена ворот по ул. Ш. Шаяхметова, 117»- **6 234, 0** тыс. тенге.
2. «Устройство сетчатого ограждения санитарной зоны Желкуарского водохранилища»- **11 600,0** тыс.тенге.
3. «Электродвигатель МТВ 312-8, 11 кВт, 710 об/мин, Верхне-Тобольское водохранилище»- **260,0** тыс.тенге.

Согласно **Плана гос. закупок сумма инвестиционной программы** составляет **18 093,53 тыс. тенге.**

В ДКРЕМ по Костанайской области было направлено письмо о корректировки Инвест. программы 2017 года.

**1 августа 2017 года** ДКРЕМ по Костанайской области, утвердил приказ о корректировке Инвест. программы за 2017 год. В связи с этим была произведена корректировка Плана ГЗ. Сумма Инв.программы, выделенная на 2017 год, после корректировки не изменилась.

Утвержденные мероприятия: **18093,5** тыс. тенге.

1. «Реконструкция кровли гаражей АУП, с утеплением сооружений, замена ворот по ул. Ш. Шаяхметова, 117»- 3 238, 2 тыс. тенге.
2. «Устройство сетчатого ограждения санитарной зоны Желкуарского водохранилища»- 1 641,0 тыс.тенге.
3. «Электродвигатель МТВ 312-8, 11 кВт, 710 об/мин, Верхне-Тобольское водохранилище»- 260,0 тыс.тенге.
4. Реконструкция здания расположенного по адресу г. Костанай, ул. Ш. Шаяхметова, 117 (2 этап)-9 821,5 тыс. тенге.
5. Монтаж линии 0,4 кВ протяженностью 1400 метров с установкой светильников по объекту санитарная зона Желкуарского водохранилища, (2 этап) – 3 132,8 тыс. тенге.

Инвестиционная программа **за 2017 год** исполнена на сумму **18 089,3** тыс. тенге. За счет экономии были проведены закупки на сумму 1 565,3 тыс. тенге. Сумма отклонения в счет экономии по закупкам способом ЗЦП, составила 4,3 тыс. тенге.

*(Инф. смотреть в Приложении 1)*

**Итого инвестиционная программа за 2017 год исполнена на сумму**: 18 089,3 тыс. тенге**.**

**Директор Костанайского филиала**

**РГП Казводхоз Д. Абдикамитов**

**Главный экономист Е. Очешлюк**

**Специалист по ГЗ Ш. Мухамбетова**