## 2018 год по питьевой воде
Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной монополии, их
корректировки, а также проведения анализа
информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы по питьевой воде за 2018 год
Западно-Казахстанский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК
№ п/ | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименова-ние регулируе-мых услуг (товаров, работ) и обслужи-ваемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджет-ные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [5 empty] | амортизация | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | Каменский ПУ по ЗКО предоставление услуг по подаче питьвой воды | Аварийно-водопроводная машина на базе Урал | шт | 1 | 1 | 2018 год | 17857.143 | 17857.143 | 0 |  | 17857.143 | [12 empty] | Приобретенная техника является высоко универсальной и высокомобильной, позволяет производить работы по обслуживанию и ремонту водопроводных систем на любом удалении и при любых дорожных и погодных условиях благодоря чему повысит оперативность в работе при выполнении эксплуатационных и ремонтно-восстановительных работ,сократит время на устранение аварийно-восстановительных и ремонтных работ, снизит потери воды.Приобретение и монтаж пожарной сигнализации 2-х производственных помещений (ремонтно-механический цех и гараж для техники аварийной бригады) необходим для обеспечения безопасности работников. В результате проведения капитального ремонта была произведена замена изношенного оборудования на новое, произведен ремонт здания, что позволит повысить качество и бесперебойность предоставляемых услуг.
|  | Трактор Беларус 80.1 МТЗ | шт | 1 | 1 |  | 5669.643 | 5491 | -178.643 | по ГЗ способом запроса ценовых предложений по ниименьшей цене | 5491
|  | Насос погружной артезианский ЭЦВ8-40-60 | шт | 2 | 2 |  | 620.536 | 534.5 | -86.036 |  | 534.5
|  | Станция управления и защиты СУЗ-40 | шт | 2 | 2 |  | 195 | 168 | -27 |  | 168
|  | Приобретение и монтаж пожарной сигнализации 2-х производственных помещений (РМЦ и гараж для техники аварийной бригады) | объект | 1 | 1 |  | 427.232 | 379 | -48.232 |  | 379 | 0 | 0 | 0
|  | Капитальный ремонт зданий насосной станции ІІ-І Балаган Каменского ПУ | объект | 1 | 1 |  | 6445.226 | 6135.81 | -309.416 |  | 6135.81 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 31214.78 | 30565.453 | -649.327 |  | 30565.453 | 0 | 0 | 0
2 | Бокейординский ПУ по ЗКО предоставление услуг по подаче питьевой воды | Станция компрессорная передвижная ПКСД-1,5/16 | шт | 1 | 0 |  | 3794.643 | 0 | -3794.643 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Приобретение полноприводного автомобиля УАЗ Пптриот в условиях бездорожья Бокейординского района необходим для объезда водопровода в ненаселенной местности, позволит оперативно выявлять и устранять повреждения на сетях снизив тем самым потери воды . Приобретенная бурильно-крановая машина используется для бурения скважин и установки в них железобетонных опор, для ремонта и обслуживания ЛЭП, также применяется при планировке небольших строительных площадок, засыпке ям и траншей, погрузке и транспортировке сыпучих материалов на небольшие расстояния тем самым снизит риск нехватки питьевой воды в летний период времени.Стационарная компрессорная установка С-415 необходима для работы в гараже. Компьютер в комплекте необходим для производственных нужд. Проведение капитального ремонта н/станции и гаража необходим для нормального обеспечения работы по улучшению качества предоставляемых услуг.
|  | Сварочный агрегат АДД-4004+ВГ | шт | 1 | 1 |  | 2248.214 | 2045 | -203.214 | по ГЗ способом запроса ценовых предложений по ниименьшей цене | 2045 | 0 | 0 | 0
|  | Сверлильный станок настольный JET JDP-15 900Вт-22 мм | шт | 1 | 1 |  | 223.214 | 206.489 | -16.725 |  | 206.489 | 0 | 0 | 0
|  | Автомобиль УАЗ патриот | шт | 1 | 1 |  | 8156.25 | 6857.142 | -1299.108 |  | 6857.142 | 0 | 0 | 0
|  | БМ-205Д Машина бурильно-крановая | шт | 1 | 1 |  | 10098.214 | 10062.5 | -35.714 |  | 10062.5 | 0 | 0 | 0
|  | Стационарный компресор | шт | 1 | 1 |  | 491.875 | 390 | -101.875 |  | 390 | 0 | 0 | 0
|  | Компьютер в комплекте | шт | 1 | 1 |  | 391.964 | 290 | -101.964 |  | 290 | 0 | 0 | 0
|  | Капитальный ремонт Н/С ІІ-подъема и гаража для автотехники | объект | 2 | 2 |  | 4900.086 | 4487.31 | -412.776 |  | 4487.31 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 30304.46 | 24338.441 | -5966.019 |  | 24338.441 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО за год | [5 empty] | 61519.24 | 54903.894 | -6615.346 |  | 54903.894
|  | Директор | [10 empty] | Н.Джумагалиев
исп. Кофанова ТС