## приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
Северо-Казахстанским филиалом РГП "Казводхоз" о ходе исполнения инвестиционной программы "Технического перевооружения, обновления основных фондов производственных объектов, задействованных при осуществлении услуг по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений за 9 месяцев 2019 года"
Утвержден совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 3.10.2018 года № 129-ОД и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 22.10.2018 года № 265 "О внесении изменений в совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области от 21 января 2015 года № 8-ОД и Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 февраля 2015 года № 17 "Об утверждении Инвестиционной программы "Техническое перевооружение, обновление основных средств производственных объектов задействованных при помощи подпорных гидротехнических сооружений на период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2020 года на услугу по регулированию стока р.Есиль при помощи подпорных гидротехнических сооружений Сергеевского, Петропавловского и Шарыкского гидроузлов с водохранилищами"
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Мойка портальная | шт | 2 | 2 | 955.554 | 955.554 | 955.554 | 955.554 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Программное обеспечение | шт | 3 | 3 | 621 | 621 | 621 | 621 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Перфоратор | шт | 1 | 1 | 37.797 | 37.797 | 37.797 | 37.797 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздуходувка Makita UD1103 | шт | 1 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Видеонаблюдение | шт | 1 | 1 | 225.5 | 225.5 | 225.5 | 225.5 | 0
6 | Устройство многофункциональное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 Black | шт | 1 | 1 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 0
7 | Болгарка Д150 и Д180 | шт | 2 | 2 | 43.998 | 43.998 | 43.998 | 43.998 | 0
8 | аппарат телефонный радиотелефон | шт | 1 | 1 | 15.219 | 15.219 | 15.219 | 15.219 | 0
9 | Устройство многофункциональное | шт | 1 | 1 | 307.999 | 307.999 | 307.999 | 307.999 | 0
| ВСЕГО |  |  |  | 2332.367 | 2332.367 | 2332.367 | 2332.367 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии с Правилами, Северо-Казахстанский филиал обратился в уполномоченный и государственный органы для внесения изменения в совместный приказ руководителя ДКРЕМ МНЭ РК по СКО № 51-ОД от 8 июля 2016 года и Председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК № 93 от 22 июля 2016 года, в инвестиционную программу «Техническое перевооружение, обновление основных производственных объектов, задействованных при помощи подпорных гидротехнических сооружений на период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2020 года», для полного освоения инвестиционной программы пятого базового года за счет амортизационных отчислений принятых уполномоченным органом в действующей тарифной смете. В настоящее время уполномоченный орган(ДКРЕМ по СКО) направил в Комитет по водным ресурсам инвестиционную программу для ее утвердения совместным приказом.
| Вр.и.о.директора | [8 empty] | Ш.Ибатуллин
| Гл.экономист | [8 empty] | Р.Хасанова

## продол прилож 4
Продолжение Приложения № 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
ИНФОРМАЦИЯ
о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт полугодия, предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 2371.994 | 2331.442 | 1748.581 | 75%
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 17478.217 | 25887 | 21255.387 | 82.11%
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вр.и.о.директора |  |  |  | Ш.Ибатуллин
Хасанова, 463394