## форма 21
Форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2019 год (оперативно)
РГП на ПХВ "Казводхоз КВР МСХ РК, подача воды по каналам
Инвестиционная программа на период с 1 августа 2018 года по 31 июля 2023 года
утвержден приказом КВР МСХ РК от 18.07.2018 года № 198 и КРЕМиЗК МНЭ РК от 16.07.2018 года №177-ОД
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта), тенге (без учета НДС) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях, тыс.м3 |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Утвержденные мероприятия
1 | подача воды по каналу | Реконструкция ОРУ подстанций 110 кВ для внешнего электроснабжения насосных станций №20,21,22 филиала Канал имени К.Сатпаева" расположенных в Карагандинской области, в т.ч. технический и авторский надзор. | работа/услуга | 2\2 |  | 2019 |  | 636148.14 | 840788.49 | 204640.35 | Подрядной организацией работы на объекте выполняются крайне низкими темпами. Вследствие эттого возникло отставание от ранее утвержденного графика выполнения работ. Ожидется дальнейшее исполнение. | 840788.49 | [11 empty] | Подрядной организацией работы на объекте выполняются крайне низкими темпами. Вследствие эттого возникло отставание от ранее утвержденного графика выполнения работ. Ожидется дальнейшее исполнение.
2 | подача воды по каналу | Реконструкция оросительных сетей Аксуского района Алматинской области (II этап) | шт | 1\3 |  | 2019 |  | 46030.27 | 0 | -46030.27 | В связи с тем, что договор №604-p/19 "На работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)" был заключен 30 декабря 2018 года, работы будут проводиться в 2020 году | 0 | [11 empty] | В связи с тем, что договор №604-p/19 "На работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)" был заключен 30 декабря 2018 года, работы будут проводиться в 2020 году
3 | подача воды по каналу | Ремонт Жартасского магистрального канала (3 этап) | км | 2.58 |  | 2019 |  | 126093.24 | 0 | -126093.24 | В связи с дефицитом финансовых средств, 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации | 0
4 | подача воды по каналу | Капитальный ремонт канала Курайлы Кармакшинского района | км/шт | 48,2/20 |  | 2019 |  | 168531.98 | 0 | -168531.98 | В связи с дефицитом финансовых средств работы по капитальному ремонту Курайлинского канала начались в январе 2020 года. Ожидается дальнейшее исполнение | 0 | [11 empty] | В связи с дефицитом финансовых средств работы по капитальному ремонту Курайлинского канала начались в январе 2020 года. Ожидается дальнейшее исполнение
5 | подача воды по каналу | Восстановление ирригации и дренажа | услуга | 1 |  | 2019 |  | 16240102.69 | 229965.5 | -16010137.19 |  |  |  | 229965.5
5.1 | подача воды по каналу | Улучшение дренажных систем: |  |  |  | 2019 |  | 8549067.4 | 0 | -8549067.4 |  |  |  | 0
5.1.1 | подача воды по каналу | Махатаралского района Туркестанской области | км/скв | 52,86/70 |  | 2019 |  | 3373006.1 | 0 | -3373006.1 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе,т.е. займ по услугам Иджара (KHZ- 0083) вступил в силу с 3 января 2018 года, займ по работам Истисна (KHZ- 0082) вступил в силу с 20 марта 2018 года, длительное согласование тендерной документации ИБР, в том числе тендер на оказание консультационных услуг по техническому надзору проводился 18 месяцев, обявленная предквалификация по объектам Туркестанской области длится уже 15 месяцев и до сих пор не получено согласование ИБР. Также одной из причин является некачественная проектно-сметная документация почти по всем 6 объектам проекта, что не позволяет качественно проводить подрядчику работы и соответственно проводить своевременные оплаты. |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе,т.е. займ по услугам Иджара (KHZ- 0083) вступил в силу с 3 января 2018 года, займ по работам Истисна (KHZ- 0082) вступил в силу с 20 марта 2018 года, длительное согласование тендерной документации ИБР, в том числе тендер на оказание консультационных услуг по техническому надзору проводился 18 месяцев, обявленная предквалификация по объектам Туркестанской области длится уже 15 месяцев и до сих пор не получено согласование ИБР. Также одной из причин является некачественная проектно-сметная документация почти по всем 6 объектам проекта, что не позволяет качественно проводить подрядчику работы и соответственно проводить своевременные оплаты.
5.1.2 | подача воды по каналу | Шардаринского района Туркестанской области | км/скв | 42,92/100 |  | 2019 |  | 5176061.3 | 0 | -5176061.3 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе,т.е. займ по услугам Иджара (KHZ- 0083) вступил в силу с 3 января 2018 года, займ по работам Истисна (KHZ- 0082) вступил в силу с 20 марта 2018 года, длительное согласование тендерной документации ИБР, в том числе тендер на оказание консультационных услуг по техническому надзору проводился 18 месяцев, обявленная предквалификация по объектам Туркестанской области длится уже 15 месяцев и до сих пор не получено согласование ИБР. Также одной из причин является некачественная проектно-сметная документация почти по всем 6 объектам проекта, что не позволяет качественно проводить подрядчику работы и соответственно проводить своевременные оплаты. |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе,т.е. займ по услугам Иджара (KHZ- 0083) вступил в силу с 3 января 2018 года, займ по работам Истисна (KHZ- 0082) вступил в силу с 20 марта 2018 года, длительное согласование тендерной документации ИБР, в том числе тендер на оказание консультационных услуг по техническому надзору проводился 18 месяцев, обявленная предквалификация по объектам Туркестанской области длится уже 15 месяцев и до сих пор не получено согласование ИБР. Также одной из причин является некачественная проектно-сметная документация почти по всем 6 объектам проекта, что не позволяет качественно проводить подрядчику работы и соответственно проводить своевременные оплаты.
5.2 | подача воды по каналу | Улучшение оросительных систем Алматинской области: |  |  |  | 2019 |  | 5350879.3 | 229965.5 | -5120913.8 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе, длительное согласование тендерной документации |  |  | 229965.5 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе, длительное согласование тендерной документации
5.2.1 | подача воды по каналу | 1) Коксуский район | га/км | 4533,33/124,24 |  | 2019 |  | 1400000 | 0 | -1400000 | по объекту Коксусского района уже в течении 3 месяцев ИБР не согласовывает конкурсную документацию на повторный тендер |  |  | 0 | [9 empty] | по объекту Коксусского района уже в течении 3 месяцев ИБР не согласовывает конкурсную документацию на повторный тендер
5.2.2 | подача воды по каналу | 2) Аксуский район | га/км | 3849,33/211,25 |  | 2019 |  | 2234879.3 | 87141 | -2147738.3 | 100% исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации |  |  | 87141 | [9 empty] | 100% исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
5.2.3 | подача воды по каналу | 3) Алакольский район | га/км | 2000/25,97 |  | 2019 |  | 1216000 | 0 | -1216000 | по объекту Алакольского района ждем согласования ИБР |  |  | 0 | [9 empty] | по объекту Алакольского района ждем согласования ИБР
5.2.4 | подача воды по каналу | 4) Ескельдинский район | га/км | 1420,67/97,37 |  | 2019 |  | 500000 | 142824.5 | -357175.5 | 100% исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации |  |  | 142824.5 | [9 empty] | 100% исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
5.3 | подача воды по каналу | Поставка эксплуатационной техники и оборудования |  | 216 |  | 2019 |  | 2057494.53 | 0 | -2057494.53
|  | Алматинская область |  | 89 |  | 2019 |  | 761671.19 | 0 | -761671.19 |  |  |  | 0
5.3.1 | подача воды по каналу | Автобетоносмесители емкостью 7м3 HOWO ZZ5257GJBN3841W | шт | 1 |  | 2019 |  | 13392.86 | 0 | -13392.86 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.2 | подача воды по каналу | Автогредер ДЗ-98 | шт | 1 |  | 2019 |  | 33928.57 | 0 | -33928.57 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.3 | подача воды по каналу | Агрегат ремонтный передвижной (в комплексе) в том числе |  |  |  | 2019 |  |  | 0 | 0 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.3.1 | подача воды по каналу | Прицеп тракторный | шт | 2 |  | 2019 |  | 3125 | 0 | -3125 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.3.2 | подача воды по каналу | Бензиновая электростанция (20 кВт) | шт | 2 |  | 2019 |  | 360 | 0 | -360 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.3.3 | подача воды по каналу | Сварочный аппарат АДД 2502 П+Вт | шт | 2 |  | 2019 |  | 4232.14 | 0 | -4232.14 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.3.4 | подача воды по каналу | Мобильный мини бетонные заводы | шт | 2 |  | 2019 |  | 61428.57 | 0 | -61428.57 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.5 | подача воды по каналу | Буьдозер мощностью 220 л.с. Марка Komatsu D1555A-5 | шт | 4 |  | 2019 |  | 107142.86 | 0 | -107142.86 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.6 | подача воды по каналу | Грузовой автомобиль Манипулятор Dongfeng XCMG | шт | 4 |  | 2019 |  | 56785.71 | 0 | -56785.71 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.7 | подача воды по каналу | Камаз 65115 | шт | 2 |  | 2019 |  | 17744.64 | 0 | -17744.64 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.8 | подача воды по каналу | Самосвал HOWO | шт | 2 |  | 2019 |  | 14400 | 0 | -14400 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.9 | подача воды по каналу | Трактор МТЗ-82 1 | шт | 2 |  | 2019 |  | 12500 | 0 | -12500 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.10 | подача воды по каналу | Гидравлический экскаватор обратная лопата емкостью ковша 1 м3 гусеничный Марка UMG E200 C | шт | 2 |  | 2019 |  | 75000 | 0 | -75000 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.11 | подача воды по каналу | Экскаватор HITACHI 102 | шт | 4 |  | 2019 |  | 88678.57 | 0 | -88678.57 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.12 | подача воды по каналу | Экскаватор ЭО-2621 | шт | 4 |  | 2019 |  | 35357.14 | 0 | -35357.14 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.13 | подача воды по каналу | Трактор погрузчик фронтальный 3м3 | шт | 3 |  | 2019 |  | 40178.57 | 0 | -40178.57 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.14 | подача воды по каналу | Пневмоколесный экскаватор Е170W | шт | 4 |  | 2019 |  | 118382.14 | 0 | -118382.14 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.15 | подача воды по каналу | Грейдер прицепный | шт | 2 |  | 2019 |  | 4931.04 | 0 | -4931.04 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.16 | подача воды по каналу | Планировщик длинобазовый | шт | 2 |  | 2019 |  | 11325.54 | 0 | -11325.54 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.17 | подача воды по каналу | УАЗ фермер | шт | 4 |  | 2019 |  | 15214.29 | 0 | -15214.29 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.18 | подача воды по каналу | Мотоциклы | шт | 26 |  | 2019 |  | 8705.36 | 0 | -8705.36 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.19 | подача воды по каналу | Станки (комплект) | шт | 4 |  | 2019 |  | 6663.9 | 0 | -6663.9 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.20 | подача воды по каналу | Автомобиль 4х4 | шт | 4 |  | 2019 |  | 28794.29 | 0 | -28794.29 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.21 | подача воды по каналу | бытовка | шт | 4 |  | 2019 |  | 2400 | 0 | -2400 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.22 | подача воды по каналу | металлическая емкость 5 тонн | шт | 2 |  | 2019 |  | 1000 | 0 | -1000 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
|  | Туркестанская область |  | 127 |  | 2019 |  | 1295823.34 | 0 | -1295823.34 |  |  |  | 0
5.3.23 | подача воды по каналу | Автобетоносмесители емкостью 7м3 HOWO ZZ5257GJBN3841W | шт | 1 |  | 2019 |  | 13392.86 | 0 | -13392.86 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.24 | подача воды по каналу | Автогредер ДЗ-98 | шт | 2 |  | 2019 |  | 67857.14 | 0 | -67857.14 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.25 | подача воды по каналу | Агрегат ремонтный передвижной (в комплексе) в том числе |  |  |  | 2019 |  |  | 0 | 0 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.25.1 | подача воды по каналу | Прицеп тракторный | шт | 4 |  | 2019 |  | 6250 | 0 | -6250 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.25.2 | подача воды по каналу | Бензиновая электростанция (20 кВт) | шт | 3 |  | 2019 |  | 540 | 0 | -540 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.25.3 | подача воды по каналу | Сварочный аппарат АДД 2502 П+Вт | шт | 3 |  | 2019 |  | 6348.21 | 0 | -6348.21 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.26 | подача воды по каналу | Мобильные мини бетонные заводы | шт | 2 |  | 2019 |  | 61428.57 | 0 | -61428.57 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.27 | подача воды по каналу | Буьдозер мощностью 220 л.с. Марка Komatsu D1555A-5 | шт | 8 |  | 2019 |  | 214285.71 | 0 | -214285.71 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.28 | подача воды по каналу | Грузовой автомобиль Манипулятор Dongfeng XCMG | шт | 6 |  | 2019 |  | 85178.57 | 0 | -85178.57 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.29 | подача воды по каналу | Камаз 65115 | шт | 4 |  | 2019 |  | 35489.29 | 0 | -35489.29 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.30 | подача воды по каналу | Самосвал HOWO | шт | 6 |  | 2019 |  | 43200 | 0 | -43200 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.31 | подача воды по каналу | Трактор МТЗ-82 1 | шт | 4 |  | 2019 |  | 25000 | 0 | -25000 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.32 | подача воды по каналу | Гидравлический экскаватор обратная лопата емкостью ковша 1 м3 гусеничный Марка UMG E200 C | шт | 1 |  | 2019 |  | 37500 | 0 | -37500 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.33 | подача воды по каналу | Экскаватор HITACHI 102 | шт | 8 |  | 2019 |  | 177357.14 | 0 | -177357.14 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.34 | подача воды по каналу | Экскаватор ЭО-2621 | шт | 8 |  | 2019 |  | 70714.29 | 0 | -70714.29 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.35 | подача воды по каналу | Трактор погрузчик фронтальный 3м3 | шт | 8 |  | 2019 |  | 106194.69 | 0 | -106194.69 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.36 | подача воды по каналу | Дорожный каток, 3тн | шт | 1 |  | 2019 |  | 5491.07 | 0 | -5491.07 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.37 | подача воды по каналу | Пневмоколесный экскаватор Е170W | шт | 8 |  | 2019 |  | 236764.29 | 0 | -236764.29 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.38 | подача воды по каналу | Грейдер прицепный ПД-4,5 | шт | 4 |  | 2019 |  | 9862.07 | 0 | -9862.07 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.39 | подача воды по каналу | Планировщик длинобазовый ПД-4,5 | шт | 2 |  | 2019 |  | 11325.54 | 0 | -11325.54 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.40 | подача воды по каналу | УАЗ фермер | шт | 8 |  | 2019 |  | 30428.57 | 0 | -30428.57 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.41 | подача воды по каналу | Мотоциклы KoeWay Owen | шт | 16 |  | 2019 |  | 5357.14 | 0 | -5357.14 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.42 | подача воды по каналу | Станки (комплект) | шт | 4 |  | 2019 |  | 6663.9 | 0 | -6663.9 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.43 | подача воды по каналу | Автомобиль 4х4 | шт | 4 |  | 2019 |  | 28794.29 | 0 | -28794.29 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.44 | подача воды по каналу | бытовка | шт | 4 |  | 2019 |  | 2400 | 0 | -2400 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.45 | подача воды по каналу | металлическая емкость 5 тонн | шт | 4 |  | 2019 |  | 2000 | 0 | -2000 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.3.46 | подача воды по каналу | Сварочная машина ССПТ-630Э | шт | 4 |  | 2019 |  | 6000 | 0 | -6000 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.4 | подача воды по каналу | Усиление контроля и автоматизации данных | услуга | 1 |  | 2019 |  | 224681.3 | 0 | -224681.3 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.4.1 | подача воды по каналу | Совершенствование лабораторий | ед | 1 |  | 2019 |  | 16903.5 | 0 | -16903.5 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.4.1.1 | подача воды по каналу | Оснащение современным лабороторным оборудованием | ед | 1 |  | 2019 |  | 16903.5 | 0 | -16903.5 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.4.2 | подача воды по каналу | Мониторинг КИПиА системы ирригации дренажа | комплект | 1 |  | 2019 |  | 207777.8 | 0 | -207777.8 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
| подача воды по каналу | Контроль автоматизации скважин вертикального дренажа |  | 605 |  | 2019 |  | 207777.8 | 0 | -207777.8 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.4.2.1 | подача воды по каналу | Датчик давления и датчик засоления | шт | 150 |  | 2019 |  | 91392 | 0 | -91392 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.4.2.2 | подача воды по каналу | Регистратор данных | шт | 150 |  | 2019 |  | 60928 | 0 | -60928 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.4.2.3 | подача воды по каналу | Модем | шт | 150 |  | 2019 |  | 30464 | 0 | -30464 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.4.2.4 | подача воды по каналу | СИМ+пакет данных | шт | 150 |  | 2019 |  | 5953.8 | 0 | -5953.8 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.4.2.5 | подача воды по каналу | Сервер данных-Компьютер | шт | 1 |  | 2019 |  | 1904 | 0 | -1904 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.4.2.6 | подача воды по каналу | Программное обеспечение баз данных | шт | 1 |  | 2019 |  | 5712 | 0 | -5712 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.4.2.7 | подача воды по каналу | Профессиональная лицензия AreGIS | шт | 3 |  | 2019 |  | 11424 | 0 | -11424 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.5 | подача воды по каналу | Поддержка реализации проекта | услуга | 1 |  | 2019 |  | 57980.16 | 0 | -57980.16 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.5.1 | подача воды по каналу | Группа управлением проектом | группа | 1 |  | 2019 |  | 57980.16 | 0 | -57980.16 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.5.1.1 | подача воды по каналу | Транспортное средство (4WD) | шт | 5 |  | 2019 |  | 48542.46 | 0 | -48542.46 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
5.5.1.2 | подача воды по каналу | Копировальная машина/Сканнер/Тел/Факс | набор | 7 |  | 2019 |  | 9437.7 | 0 | -9437.7 | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе |  |  | 0 | [9 empty] | Причиной неосовения по проекту ИБР является позднее вступление в силу Соглашение о займе
6 | подача воды по каналу | Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Туркестанской областей |  |  |  | 2019 |  | 25939501 | 1503045.029 | -24436455.971 |  |  |  | 1503045.029
6.1 | подача воды по каналу | Жамбылская область |  |  |  | 2019 |  | 11677819 | 418885 | -11258934 |  |  |  | 418885
6.1.1 | подача воды по каналу | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Жамбылском районе | га/км | 7 971 / 271,01 |  | 2019 |  | 2421022 | 418885 | -2002137 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации |  |  | 418885 | [9 empty] | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
6.1.2 | подача воды по каналу | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Байзакском районе | га/км | 6756 / 299,03 |  | 2019 |  | 2590735 | 0 | -2590735 | Подписаны контракты, Работы начнутся после окончания вегетационного периода, 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации |  |  | 0 | [9 empty] | Подписаны контракты, Работы начнутся после окончания вегетационного периода, 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
6.1.3 | подача воды по каналу | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Кордайском районе | га/км | 4950 / 131,35 |  | 2019 |  | 2551821 | 0 | -2551821 | Контракт №SKIP_Z03 от 30.12.2019 ТОО Элитстройсервис, работы начнутся после окончания вегетационного периода, 100 % исполнение ожидается до конца года реализации |  |  | 0 | [9 empty] | Контракт №SKIP_Z03 от 30.12.2019 ТОО Элитстройсервис, работы начнутся после окончания вегетационного периода, 100 % исполнение ожидается до конца года реализации
6.1.4 | подача воды по каналу | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Меркенском районе | га/км | 4449 / 145,96 |  | 2019 |  | 3363045 | 0 | -3363045 | Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Меркенском районе Жамбылской области: МХК «АПТП» и МХК «Майлыбай» №SKIP_Z04.2 от 28.02.2020 г ТОО АктобеНефтеГазСтрой, Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Меркенском районе Жамбылской области: МК «МПТ», МК «ЧОН», МК «Тескен» и МК «ЗВБЧК» №SKIP_Z04.2 от 28.02.2020 г ТОО АктобеНефтеГазСтрой, Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Меркенском районе Жамбылской области: Восстановление водозаборных скважин Разрабатывается тех.задания для объявления конкурса |  |  | 0 | [9 empty] | Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Меркенском районе Жамбылской области: МХК «АПТП» и МХК «Майлыбай» №SKIP_Z04.2 от 28.02.2020 г ТОО АктобеНефтеГазСтрой, Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Меркенском районе Жамбылской области: МК «МПТ», МК «ЧОН», МК «Тескен» и МК «ЗВБЧК» №SKIP_Z04.2 от 28.02.2020 г ТОО АктобеНефтеГазСтрой, Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Меркенском районе Жамбылской области: Восстановление водозаборных скважин Разрабатывается тех.задания для объявления конкурса
6.1.5 | подача воды по каналу | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Жуалинском районе | га/км | 1386 / 44,64 |  | 2019 |  | 751196 | 0 | -751196 | Контракт SKIP_Z05.1 от 30.12.2019 АО Павлодарский речной порт, SKIP_Z05.2 от 30.12.2019 ТОО Фирма Еламан. Работы начнутся после окончания вегетационного периода, 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации |  |  | 0 | [9 empty] | Контракт SKIP_Z05.1 от 30.12.2019 АО Павлодарский речной порт, SKIP_Z05.2 от 30.12.2019 ТОО Фирма Еламан. Работы начнутся после окончания вегетационного периода, 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
6.2 | подача воды по каналу | Туркестанская область |  |  |  | 2019 |  | 9793243 | 93142 | -9700101 |  |  |  | 93142
6.2.1 | подача воды по каналу | Строительство водовода и насосной станции в Жаушыумском массиве Шардаринского района | га/км | 6096 / 23,31 |  | 2019 |  | 6107129 | 0 | -6107129 | Разрабатывается тех.задания для объявления конкурса |  |  | 0 | [9 empty] | Разрабатывается тех.задания для объявления конкурса
6.2.2 | подача воды по каналу | Реконструкция межхозяйственного канала Р-5 в едином комплексе с подпитывающем каналом к Р-5 и его новым отводом в Ордабасинском районе | га/км | 750 / 4,75 |  | 2019 |  | 236130 | 93142 | -142988 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации (контракт №SKIP_S02 от 13.05.2019 ТОО Real Building) |  |  | 93142 | [9 empty] | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации (контракт №SKIP_S02 от 13.05.2019 ТОО Real Building)
6.2.3 | подача воды по каналу | Реконструкция Шаульдерского подпитывающего канала в Отырарском районе, Реконструкция внутренних коллекторно-дренажных сетей Шаульдерского массива в Отырарском районе | га/км | 6000 / 14,85 |  | 2019 |  | 3449984 | 0 | -3449984 | Процедура оценки итогов конкурса |  |  | 0 | [9 empty] | Процедура оценки итогов конкурса
6.3 | подача воды по каналу | Актюбинская область |  |  |  | 2019 |  | 3447993 | 550958.029 | -2897034.971 |  |  |  | 550958.029
6.3.1 | подача воды по каналу | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в г. Актобе | га/км | 1164 / 16,18 |  | 2019 |  | 740290 | 0 | -740290 | Заключен контракт с ТОО ТрейдИнтерКом (№SKIP_А01.1 от 15.03.2018 г, доп согл №1 от 01.10.18). 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации |  |  | 0 | [9 empty] | Заключен контракт с ТОО ТрейдИнтерКом (№SKIP_А01.1 от 15.03.2018 г, доп согл №1 от 01.10.18). 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
6.3.2 | подача воды по каналу | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Хромтауском и Алгинском районах, а также восстановление системы лиманного орошения, | га/км | 448 / 4,49 |  | 2019 |  | 187657 | 3742.029 | -183914.971 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации |  |  | 3742.029 | [9 empty] | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
6.3.3 | подача воды по каналу | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Каргалинском районе | га/км | 2123 / 12,395 |  | 2019 |  | 939316 | 296478 | -642838 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации |  |  | 296478 | [9 empty] | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
6.3.4 | подача воды по каналу | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Мартукском районе | га/км | 900 / 8,48 |  | 2019 |  | 508879 | 0 | -508879 | Заключен контракт с ТОО Энергия XXI век (№SKIP_А01.4 от 15.03.2018 года). 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации |  |  | 0 | [9 empty] | Заключен контракт с ТОО Энергия XXI век (№SKIP_А01.4 от 15.03.2018 года). 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
6.3.5 | подача воды по каналу | Развитие объектов инфракструктуры зеленой зоны г. Актобе путем строительства водовода с Актюбинского водохранилища в русло р. Сазды | га/км | 7 994,5 / 47,05 |  | 2019 |  | 1071851 | 250738 | -821113 | строительно-монтажные работы будут завершены в 2020 году (в настоящее время проводится корректировка ПСД). |  |  | 250738 | [9 empty] | строительно-монтажные работы будут завершены в 2020 году (в настоящее время проводится корректировка ПСД).
6.4 | подача воды по каналу | Помощь в подготовке тендеров, Проектирование, Инженерное сопровождение (ПИР, авторский и технический надзор) | услуга | 1 |  | 2019 |  | 1020446 | 440060 | -580386 | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации |  |  | 440060 | [9 empty] | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации
|  | ВСЕГО | [5 empty] | 43156407.32 | 2573799.019 | -40582608.301 |  | 840788.49 |  | 1733010.529
Переходящие мероприятия с 1 года реализации
1 | подача воды по каналу | Реконструкция ОРУ подстанции 220 кВ для насосной станции 18 Канала имени Каныша Сатпаева, в т.ч. технический и авторский надзор. | работа/услуга | 2\2 |  | 2019 |  | 219784.9 | 133404.35 | -86380.55 | Подрядной организацией работы на объекте выполняются крайне низкими темпами. Вследствие эттого возникло отставание от ранее утвержденного графика выполнения работ. Ожидется дальнейшее исполнение. | 133404.35 | [11 empty] | Подрядной организацией работы на объекте выполняются крайне низкими темпами. Вследствие эттого возникло отставание от ранее утвержденного графика выполнения работ. Ожидется дальнейшее исполнение.
2 | подача воды по каналу | Капитальный ремонт канала ЛМК -15В Жалагашского района | км/шт | 2./21 |  | 2019 |  | 220691.91 | 117657.723 | -103034.187 | Предусмотренные объемы работ в инвестиционном проекте по капитальному ремонту выполнены в полном объеме, выделенные средство в размере 117557,723 тыс. тенге без НДС освоены. При этом выполнены нижеследующие объемы работ: - механизированная очистка канала ЛМК -15В с ПК-0+00 по ПК-131+00: - ремонт гидротехнических сооружений -1 единиц: - ремонт гидропоста – 1 единиц - механизированная очистка канала КМК с ПК-0+00 по ПК-120+00 8,4 км: Предусмотренные в инвестиционном проекте работы выполнены силами ТОО «Газреммонтаж». После проведение ремонтных работ по инвестиционный программе «Капитальный ремонт канала ЛМК 15В Жалагашском районе Кызылординской области» увеличилось коэффициент полезного действия и пропускная способность канала. | 117657.723 | [11 empty] | Предусмотренные объемы работ в инвестиционном проекте по капитальному ремонту выполнены в полном объеме, выделенные средство в размере 117557,723 тыс. тенге без НДС освоены. При этом выполнены нижеследующие объемы работ: - механизированная очистка канала ЛМК -15В с ПК-0+00 по ПК-131+00: - ремонт гидротехнических сооружений -1 единиц: - ремонт гидропоста – 1 единиц - механизированная очистка канала КМК с ПК-0+00 по ПК-120+00 8,4 км: Предусмотренные в инвестиционном проекте работы выполнены силами ТОО «Газреммонтаж». После проведение ремонтных работ по инвестиционный программе «Капитальный ремонт канала ЛМК 15В Жалагашском районе Кызылординской области» увеличилось коэффициент полезного действия и пропускная способность канала.
3 | подача воды по каналу | Поддержка эксплуатации и техобслуживания - машины и оборудования |  |  |  | 2019 |  | 1409352.83 | 1323288 | -86064.83 |  |  |  | 1323288
3.1 | подача воды по каналу | Актюбинская область |  | 14 |  | 2019 |  | 330330.01 | 560512 | 230181.99 |  |  |  | 560512
3.1.1 | подача воды по каналу | Автокран Урал Челябинец-25т. | шт | 1 |  | 2019 |  | 32142.86 |  | -32142.86
3.1.2 | подача воды по каналу | Экскаваторы гусеничные 1-1,5 м3 | шт | 4 |  | 2019 |  | 154661 | 432311 | 277650 |  |  |  | 432311
3.1.3 | подача воды по каналу | Бульдозер SHANTUI SD16 | шт | 2 |  | 2019 |  | 54285.06 | 46911 | -7374.06 |  |  |  | 46911
3.1.4 | подача воды по каналу | Сварочный аппарат АДД 250 | шт | 1 |  | 2019 |  | 1915.16 |  | -1915.16
3.1.5 | подача воды по каналу | Седельный тягач Камаз | шт | 1 |  | 2019 |  | 14930.39 | 17040 | 2109.61 |  |  |  | 17040
3.1.6 | подача воды по каналу | Полуприцеп трал Sutong модель PD | шт | 1 |  | 2019 |  | 8482.14 | 9349 | 866.86 |  |  |  | 9349
3.1.7 | подача воды по каналу | Грузовые а/м самосвал Хова, 20т. | шт | 3 |  | 2019 |  | 50520.54 | 54901 | 4380.46 |  |  |  | 54901
3.1.8 | подача воды по каналу | Каток 16 тонн XCMG XP163 | шт | 1 |  | 2019 |  | 13392.86 | 0 | -13392.86 |  |  |  | 0
3.2 | подача воды по каналу | Жамбылская область |  | 24 |  | 2019 |  | 567171.49 | 218840 | -348331.49 |  |  |  | 218840
3.2.1 | подача воды по каналу | Автокран Урал Челябинец-25т. | шт | 2 |  | 2019 |  | 64285.71 |  | -64285.71
3.2.2 | подача воды по каналу | Экскаваторы гусеничные 1-1,5 м3 | шт | 7 |  | 2019 |  | 270656.25 | 54039 | -216617.25 |  |  |  | 54039
3.2.3 | подача воды по каналу | Бульдозер SHANTUI SD16 | шт | 3 |  | 2019 |  | 81428.57 | 46911 | -34517.57 |  |  |  | 46911
3.2.4 | подача воды по каналу | Фронтальные погрузчик LG 855N 3м3 | шт | 1 |  | 2019 |  | 15944.64 |  | -15944.64
3.2.5 | подача воды по каналу | Сварочный аппарат АДД 250 | шт | 2 |  | 2019 |  | 3830.36 |  | -3830.36
3.2.6 | подача воды по каналу | Седельный тягач Камаз | шт | 2 |  | 2019 |  | 29860.78 | 17040 | -12820.78 |  |  |  | 17040
3.2.7 | подача воды по каналу | Полуприцеп трал Sutong модель PD | шт | 2 |  | 2019 |  | 16964.29 | 9349 | -7615.29 |  |  |  | 9349
3.2.8 | подача воды по каналу | Грузовые а/м самосвал Хова, 20т. | шт | 5 |  | 2019 |  | 84200.89 | 91501 | 7300.11 |  |  |  | 91501
3.3 | подача воды по каналу | Туркестанская область |  | 20 |  | 2019 |  | 511851.33 | 543936 | 32084.67 |  |  |  | 543936
3.3.1 | подача воды по каналу | Автокран Урал Челябинец-25т. | шт | 1 |  | 2019 |  | 32142.86 |  | -32142.86
3.3.2 | подача воды по каналу | Экскаваторы гусеничные 1-1,5 м3 | шт | 8 |  | 2019 |  | 309321.43 | 324233 | 14911.57 |  |  |  | 324233
3.3.3 | подача воды по каналу | Бульдозер SHANTUI SD16 | шт | 2 |  | 2019 |  | 54286 | 46911 | -7375 |  |  |  | 46911
3.3.4 | подача воды по каналу | Сварочный аппарат АДД 250 | шт | 1 |  | 2019 |  | 1915.18 |  | -1915.18
3.3.5 | подача воды по каналу | Седельный тягач Камаз | шт | 2 |  | 2019 |  | 29860.86 | 17041 | -12819.86 |  |  |  | 17041
3.3.6 | подача воды по каналу | Полуприцеп трал Sutong модель PD | шт | 2 |  | 2019 |  | 16964.29 | 9349 | -7615.29 |  |  |  | 9349
3.3.7 | подача воды по каналу | Грузовые а/м самосвал Хова, 20т. | шт | 4 |  | 2019 |  | 67360.71 | 146402 | 79041.29 |  |  |  | 146402
|  | Итого | [5 empty] | 1849829.64 | 1574350.073 | -275479.567 |  | 251062.073 |  | 1323288
Дополнительные мероприятия
1 |  | Филиал КИКС
1.1 | подача воды по каналу | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии филиала " Канал им. К. Сатпаева" в т.ч авторский и технический надзор | услуга |  |  | 2019 |  |  | 44076.61 | 44076.61 | 100 % исполнение | 44076.61 | [11 empty] | 100 % исполнение
1.2 | подача воды по каналу | НВХ. Контара, инкубационный цех. Ремонт | работа |  |  | 2019 |  |  | 13208.6 | 13208.6 | 100 % исполнение | 13208.6 | [11 empty] | 100 % исполнение
1.3 | подача воды по каналу | Система для видеонаблюдения на объект "Имущественный комплекс, ул. Верещагина,2 (автобаза)" | штука |  |  | 2019 |  |  | 182 | 182 | 100 % исполнение | 182 | [11 empty] | 100 % исполнение
1.4 | подача воды по каналу | Разработка деклараций бзопасности 13 плотин водохранилищ филиала "КИКС" | услуга |  |  | 2019 |  |  | 93000 | 93000 | 100 % исполнение | 93000 | [11 empty] | 100 % исполнение
1.5 | подача воды по каналу | Экспертиза деклараций безопасности канала КИКС | услуга |  |  | 2019 |  |  | 9331 | 9331 | 100 % исполнение | 9331 | [11 empty] | 100 % исполнение
1.6 | подача воды по каналу | Водовоз на базе Газели | штука |  |  | 2019 |  |  | 6448.2 | 6448.2 | 100 % исполнение | 6448.2 | [11 empty] | 100 % исполнение
1.7 | подача воды по каналу | Мебель | штука |  |  | 2019 |  |  | 622.3 | 622.3 | 100 % исполнение | 622.3 | [11 empty] | 100 % исполнение
1.8 | подача воды по каналу | Кассовый аппарат | штука |  |  | 2019 |  |  | 239.3 | 239.3 | 100 % исполнение | 239.3 | [11 empty] | 100 % исполнение
2 |  | Алматинский филиал | [7 empty] | 0
2.1 | подача воды по каналу | Аппарат кассовый автономный АФ | штука |  |  | 2019 |  |  | 714.87 | 714.87 | 100 % исполнение | 714.87 | [11 empty] | 100 % исполнение
|  | Всего по дополнительным мероприятиям | [5 empty] | 0 | 167822.88 | 167822.88 |  | 167822.88 | 0 | 0 | 0
|  | Всего | [5 empty] | 45006236.96 | 4315971.972 | -40690264.988 |  | 1259673.443 | 0 | 3056298.529 | 0

## Лист1
№ п/п | № счет фактура | Дата | Сумма, тыс. тенге (без НДС)
| 196 | 2019-04-22 | 35287.913 | №458 от 26.06.2017 АО КЭМОНТ
| 288 | 2019-05-21 | 30243.7759
| 368 | 2019-06-21 | 28202.437
| 556 | 2019-08-20 | 383312.371
| 3 | 2019-03-05 | 500.6334 | № 337 Эксперт Строй КЗ
| 19 | 2019-09-02 | 857.2206 | № 337 Эксперт Строй КЗ
1 | 52 | 2019-10-29 | 87141.1525 | ТОО ТАМАС
2 | 1 | 2019-01-08 | 98806.103 | ТОО Асатай
3 | 10 | 2019-07-30 | 44018.501 | ТОО Асатай
4 | 1 | 2019-04-09 | 160696.4249 | №SKIP_Z01 от 15.01.2019 ТОО Real Building
5 | 2 | 2019-05-13 | 124706.0064 | №SKIP_Z01 от 15.01.2019 ТОО Real Building
6 | 4 | 2019-09-03 | 133483.5439 | №SKIP_Z01 от 15.01.2019 ТОО Real Building
7 |  |  |  | ТОО СМУБурводстрой
8 |  |  |  | №SKIP_Z01.4 от 03.02.2020 LLC China Civil Engeneering
9 |  |  |  | №SKIP_Z01.6 от 03.02.2020 LLC China Civil Engeneering
10 |  |  |  | №SKIP_Z01.7 от 21.02.2020 ТОО Фирма Еламан
11 |  |  |  | №SKIP_Z02.3 от 05.09.19 г ТОО КазАтакентКурылыс
12 |  |  |  | №SKIP_Z02.4 от 05.09.19 г ТОО КазАтакентКурылыс
13 |  |  |  | №SKIP_Z02.6 от ТОО Курылыс ТЭД
14 |  |  |  | №SKIP_Z02.7 от ТОО Курылыс ТЭД
15 |  |  |  | №SKIP_Z02.8 от ТОО Курылыс ТЭД
16 |  |  |  | №SKIP_Z03 от 30.12.2019 ТОО Элитстройсервис
17 |  |  |  | №SKIP_Z04.1 от 28.02.2020 г ТОО Трейдинтерком
18 |  |  |  | №SKIP_Z04.2 от 28.02.2020 г ТОО АктобеНефтеГазСтрой
19 |  |  |  | SKIP_Z05.1 от 30.12.2019 АО Павлодарский речной порт
20 |  |  |  | SKIP_Z05.2 от 30.12.2019 ТОО Фирма Еламан
21 | 3 | 2019-08-29 | 93142.0515 | №SKIP_S02 от 13.05.2019 ТОО Real Building
22 |  |  |  | №SKIP_А01.1 от 15.03.2018 г ТОО ТрейдИнтерКом (доп согл №1 от 01.10.18)
23 | 50 | 2019-07-22 | 3742.029 | №SKIP_А01.2 от 15.03.2018 г. ТОО Элитстройсервис-Актобе
24 | 1 | 2019-02-06 | 296477.7912 | №SKIP_А01.3 от 15.03.2018 г ТОО Актобе НефтеГазстрой(доп согл №1 от 27.09.188, доп согл№2 от 11.01.2019)
25 |  |  |  | №SKIP_А01.4 от 15.03.2018 года ТОО Энергия XXI век
26 | 13 | 2019-05-30 | 170913.9677 | №SKIP_А01.5 от 15.03.2018 года (Консорциум Жаса) ТОО Техника РемСтрой
27 | 18 | 2019-08-08 | 79823.5884 | ТОО Техника Ресстрой
28 | 90 | 2019-04-19 | 378272.0625 | ТОО Нурлы авто
29 | 107 | 2019-05-31 | 432310.9286 | ТОО Нурлы авто
30 | 89 | 2019-03-26 | 140733.1205 | ТОО Нурлы авто
31 | 105 | 2019-05-03 | 51121.4304 | ТОО Нурлы авто
32 | 106 | 2019-05-03 | 28047.1661 | ТОО Нурлы авто
33 | 84 | 2019-02-19 | 292804.4571 | ТОО Нурлы авто
34 | 4 | 2019-03-11 | 197852.8242 | Казюжгипроводстройпроект
35 | 16 | 2019-06-17 | 43458.56 | Казюжгипроводстройпроект
36 | 16 | 2019-06-17 | 133619.3727 | Казюжгипроводстройпроект
37 | 33 | 2019-11-04 | 9296.222 | Казюжгипроводстройпроект
38 | 32 | 2019-11-04 | 55833.3513 | Казюжгипроводстройпроект