## за 12 мес (4 кв)
Информация
о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе в соответствии перечнем целевых показателей
по Западно-Казахстанскому филиалу РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МЭиПР РК за 12 месяцев (4 квартал) 2023года.
№ п/ | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измере-ния | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджет-ные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | амортизация | прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Каменский ПУ по ЗКО предоставление услуг по подаче питьевой воды по магистраль-ным и распредели-тельным сетям | Оснащение Каменского ПУ специализированной техникой и оборудованием для проведения эксплуатационных и ремонтно-восстановительных работ на объектах водопроводного хозяйства на 2023 год
|  | Погашение кредита | взнос | 1 | 1 | 2023 |  | 16783 | 16720.967 | -62.033 | возврат основного долга и % вознаграждения по кредиту был объединен | 16720.967 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Согласно графика погашения кредита. Приложение к Дополнительному соглашению №1 от 5 ноября 2018г. к Кредитному договору №1 от 27 апреля 2017г.
|  | Автомобиль УАЗ-220695 | шт | 1 | 1 |  |  | 12200 | 11650 | -550 | по результатам ГЗ поставщик снизил цену | 11650 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | 0.052 | 0.009 | 0.009 | − | 0.36 | − | Для перевозки сотрудников УАЗ-220695 на 9-ть мест позволит значительно сократить эксплуатационные расходы на пассажироперевозку так как кол-во сотрудников увеличилось.
|  | Комплект баровой установки для МТЗ 82 (цепь баровая, звездочка ведомая баровая, баровое натяжное устройство) | компл. | 1 | 1 |  |  | 1881.16 | 1550 | -331.16 | по результатам ГЗ поставщик снизил цену | 1550 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | 0.06 | 0.2 | 0.2 | − | 3.57 | − | Комплект баровой установки для МТЗ 82 планируется установить на существующий экскаватор-траншеекопатель ДЗ-33 на базе МТЗ-82, на котором имеется изношенная баровая установка. Для улучшения производительности труда аварийно-трассовой бригады при устранении аварий на водопроводах для обеспечения бесперебойного водоснабжения населения.
|  | Оборудование щеточное навесное УМДУ 80/82.02 «Люкс» | шт | 1 | 1 |  |  | 1053.571 | 821.4 | -232.171 | по результатам ГЗ поставщик снизил цену | 821.4 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | 0.064 | − | − | − | − | − | Согласно санитарных правил к водоисточникам, требуется необходимость в постоянной уборке территорий насосных станций. Щеточное оборудование УМДУ 80/82.02 «Люкс» легко и быстро навешивается на трактор типа МТЗ и позволит в короткие сроки произвести механизированную уборку, тем самым значительно снизить эксплуатационные расходы
|  | Сварочный аппарат для стыковой сварки полиэтиленовых труб Turan Makina AL-315 | шт | 1 | 1 |  |  | 2250 | 1079 | -1171 | по результатам ГЗ поставщик снизил цену | 1079 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | 0.074 | 0.029 | 0.029 | − | − | − | Сварочный аппарат для стыковой сварки полиэтиленовых труб используется при ремонтно-восстановительных работах на водопроводах из полиэтиленовых труб позволит сократить время на устранение аварий и повысить количество и качество предоставляемых услуг по подаче питьевой воды населению.
|  | Аппарат высокого давления "Посейдон" В6-210 | шт | 1 | 1 |  |  | 1335.554 | 787.777 | -547.777 | по результатам ГЗ поставщик снизил цену | 787.777 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | 0.079 | 0.59 | 0.59 | − | − | − | Данный аппарат быстромонтируемый и мобильный планируется использовать для очистки фильтров водозаборных скважин на глубине 30-60м струями воды под высоким давлением. Данный метод позволит быстро восстановить дебет скважин при минимальных затратах.
|  | Аппарат высокого давления HD9/20-4 КАР | шт | 1 | 1 |  |  | 750 | 522.011 | -227.989 | по результатам ГЗ поставщик снизил цену | 522.011 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | 0.082 | 0.002 | 0.002 | − | 0.36 | − | Данный аппарат планируется использовать для содержания в чистом состоянии автотракторной техники аварийной бригады путем чистки струей воды под высоким давлением.
|  | Радиостанция в комплекте | компл. | 1 | 0 |  |  | 3414.595 | 0 | -3414.595 | закупка не состоялась по вине поставщика | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | 0.29 | − | − | − |  | мероприятие не состоялось по вине поставщика, подана заявка на продление срока исполнения.
|  | ИТОГО | [5 empty] | 39667.88 | 33131.155 | -6536.725 |  | 33131.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 1.12 | 0.83 | 0 | 4.29 | 0 | −
Приобретение оборудования Каменского ПУ ЗКФ РГП "Казводхоз" за 2022 год
|  | Насос С-245 типа "Андижанец" (УНН 100/16) с бензиновым двигателем на тележке | шт | 1 | 1 | 2022-2023 |  | 2020.095 | 1280 | -740.095 | по результатам ГЗ поставщик снизил цену | 1280 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | 0.094 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.2 | − | Насос С-245 типа "Андижанец" (УНН 100/16) с бензиновым двигателем на тележке имеет более лучшие технические характеристики и соответственно более рационален в использовании.
2 | Бокейординский ПУ по ЗКО предоставление услуг по подаче питьевой воды | Оснащение Бокейординского ПУ ЗКФ РГП "Казводхоз" специализированной техникой на 2023 год
|  | Передвижная авторемонтная мастерская на шасси Газ Садко NEXT | шт. | 1 | 0 | 1 год |  | 42361 | 0 | -42361 | исполнение планируется в 2024 году | 42361 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Подана заявка на перенос исполнения срока на следующий 2024 календарный год
|  | ИТОГО | [5 empty] | 42361.3 | 0 | -42361.3 |  | 42361
Капитальный ремонт объектов Бокейординского ПУ ЗКФ РГП "Казводхоз" приобретения оборудования за 2022г.
|  | Глубинный насос SP 46-7 Grundfos | шт. | 3 | 3 | 1 год |  | 7366.0714 | 3978.999 | -3387.0724 | По итогам ГЗ приобретено по наименьшей цене. | 3978.999 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Произведена замена изношенных насосов на I-подъеме
|  | Муфта заливная для кабеля | шт. | 3 | 3 | 1 год |  | 55.4464 | 49.8 | -5.6464 | По итогам ГЗ приобретено по наименьшей цене. | 49.8 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Использовано при замене насосов
|  | Шкаф защиты AKVA MP204 к насосу SP 46-7 | шт. | 3 | 3 | 1 год |  | 2062.5 | 1707 | -355.5 | По итогам ГЗ приобретено по наименьшей цене. | 1707 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Установлено вместо сгоревших
|  | Муфта стальная Ø-87мм | шт. | 5 | 5 | 1 год |  | 7.5 | 30 | 22.5 | По итогам ГЗ признан не состоявшимся связи с подорожанием. Приобретен по фак. цене | 30 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Использовано при замене насосов
|  | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-40/10-04кВ (ВВ/КВ), тупикового типа, с РЛНДи РВО | шт. | 1 | 1 | 1 год |  | 2821.4286 | 2821.428 | -0.0005714 | По итогам ГЗ приобретено по наименьшей цене. | 2821.428 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Установлено вместо изношенного КТП на первом подъеме, служебного дома.
|  | Изолятор штыревой ШС-20 | шт. | 45 | 45 | 1 год |  | 120.5357 | 225 | 104.4643 | По итогам ГЗ признан не состоявшимся связи с подорожанием. Приобретен по фак. цене | 225 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Установлены на линии электропередач Л-7 и Л11
|  | Аппарат для сварки с гидравлическим приводом Turan Makina AL 630 (315-630mm) в комплекте. | шт. | 1 | 1 | 1 год |  | 4642.8571 | 2592.6 | -2050.2571 | По итогам ГЗ приобретено по наименьшей цене. | 2592.6 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Используется при аварийно въездных работах на магистральных водопроводах
|  | ИТОГО | [5 empty] | 17076.3393 | 11404.827 | -5671.5123 | 0 | 11404.827
|  | И.о.директора | [9 empty] | Р. Хусаинов
исп. Кофанова Т.С
Ерболатұлы Н.