## Лист1
Форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2023 год на 1 декабря 2023 года
Атырауского филиала РГП на ПВХ "Казводхоз"
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
№ п/п | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
|  |  |  | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Подачи воды по магистральному водопроводу | Мобильное здание полу-контейнерного типа (6,0*2,4*2,6 м) для операторов насосных станции | шт | 1 | 1 | за 2023 год | финансовый год не завершен, в связи с тем, что отчет о пибылях и убыткакхне представлен | 3281.25 | 2689 | -592.25 | согласно протокольного решения портала Гос.закупи и договора №153/2023 от 08.07.2023г.поставщика ИП "Ожалы" | 2689 | 0 | 0 | 0 |  | финансовый год не завершен, в связи с тем, что фактических показателей не достигнуто | за 2022 год ИП отсутстсвует | финансовый год не завершен, в связи с тем, что фактических показателей не достигнуто | 2 | финансовый год не завершен, в связи с тем, что фактических показателей не достигнуто | не планировался | аварейность отсутствует | финансовый год не завершен, в связи с тем, что фактических показателей полностью не достигнуто | финансовый год не завершен, в связи с тем, что фактических показателей полностью не достигнуто
2 |  | Мобильное здание полу-контейнерного типа (6,0*2,4*2,6 м) для операторов насосных станции | шт | 1 | 1 | за 2023 год |  | 3281.25 | 2489 | -792.25 | согласно протокольного решения портала Гос.закупи и договора №154/2023 от 08.07.2023г. поставщика ИП "Ожалы" | 2489 | 0 | 0 | 0
|  | Мобильное здание контейнерного типа 40 футов (12,0*2,4*2,6 м) для офиса работников | шт | 1 | 1 | за 2023 год |  | 4125 |  | -4125 | конкурс Гос.закупи не состоялся
|  | Итого | [5 empty] | 10687.5 | 5178 | -1384.5 |  | 5178 | 0 | 0 | 0
Примечание:
* отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15384);
** информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);
** информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов естественных монополий о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
Директор А. Рысжанов
Начальник ПЭО А. Бергалиев