## 1 полугодие 2021 года
Форма 21
РГП на ПХВ "Казводхоз КВР МЭГиПР РК, подача воды по каналам (I полугодие 2021 года) ОПЕРАТИВНО
Инвестиционная программа на период с 1 августа 2018 года по 31 июля 2023 года
утвержден приказом КВР МЭГиПР РК от 11.03.2021 года № 28 и ДКРЕМ по г.Нур-Султан МНЭ РК от 11.03.2021 года №48-Н
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта), тенге (без учета НДС) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях, тыс.м3 |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт за 1 полугодие 2021 года | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Утвержденные мероприятия
1 | подача воды по каналу | Реконструкция оросительных сетей Аксуского района Алматинской области (II этап) | шт | 2/3 | 2/3 | 3 год реализации |  | 46030.27 | 19691.91 | -26338.36 |  | 19691.91 | [11 empty] | По итогам 3 года реализации за период с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года мероприятие (II этап) исполнено
2 | подача воды по каналу | Ремонт Жартасского магистрального канала (4 этап) | км | 2,74 | 0 |  |  | 133980.71 | 0 | -133980.71 |  | 0 | [11 empty] | Ожидается исполнение до конца реализации инвестиционной программы
3 | подача воды по каналу | Капитальный ремонт канала Сунак Ата Жанакорганского района | км/шт | 26,1/18 | 0 |  |  | 150974.87 | 0 | -150974.87 |  | 0 | [11 empty] | По итогам конкурса государственных закупок ТОО «Сыр маржаны и К» признано потенциальным поставщиком работ по капитальному ремонту канала на сумму 95 409,323 тыс. тенге, ТОО «Altimus LTD» признано потенциальным поставщиком работ по техническому надзору на сумму 3921,750 тыс. тенге. Капитальный ремонт магистрального канала «Сунак ата» будет полностью выполнен в 3 квартале текущего года.
4 | подача воды по каналу | Реконструкция оросительных сетей Карасайского района Алматинской области (I этап) | км | 51,43 | 0 |  |  | 1030500 | 0 | -1030500 |  | 0 | [11 empty] | В целях реализации Госпрограммы АПК изменения были внесены и утверждены в марте 2021 года. Опубликованно на портале государственных закупок . Проводится рассмотрение заявок потенциальных поставщиков до 06.08.2021 года.
5 | подача воды по каналу | Цифровизация, автоматизация и диспетчеризация процессов водоучета, водораспределения - создание Единой БД по учету воды, Единой информационной архитектуры водохозяйственного комплекса | услуга | 1 | 0 |  |  | 597566.467 | 0 | -597566.467 |  | 0 | [11 empty] | В целях реализации поручения Главы Государства изменения были внесены и утверждены в марте 2021 года. Ожидается исполнение
6 | подача воды по каналу | Восстановление ирригации и дренажа | услуга | 1 |  |  |  | 13120444.6 | 432883.8748 | -12463229.9252 |  |  |  | 432883.8748
6.1 | подача воды по каналу | Улучшение дренажных систем: | [5 empty] | 11430692.3 | 0 | -11430692.3 |  |  |  | 0
6.1.1 | подача воды по каналу | Махатаралского района Туркестанской области | км/скв | 52,86/70 |  |  |  | 4221419.5 | 0 | -4221419.5 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Получено устное согласие от ИБР для проведения закупок по Международным правилам (Фидик) проектирование + СМР. Готовится техническая спецификация по Международным стандартам, объявление открытого конкурса планируется до конца т.г.
6.1.2 | подача воды по каналу | Шардаринского района Туркестанской области | км/скв | 42,92/100 |  |  |  | 7209272.8 | 0 | -7209272.8 |  |  |  | 0
6.2 | подача воды по каналу | Улучшение оросительных систем Алматинской области: | [5 empty] | 1465421.5 | 432883.8748 | -1032537.6252 |  |  |  | 432883.8748
6.2.1 | подача воды по каналу | 1) Коксуский район | га/км | 4533,33/124,24 |  |  |  | 621173.2 | 0 | -621173.2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | По проекту Коксуского района требуется корректировка ПСД с учетом цен 2021 года с дальнейшим получением государственой экспертизы
6.2.2 | подача воды по каналу | 2) Аксуский район | га/км | 3849,33/211,25 |  |  |  | 589351.6 | 432883.8748 | -156467.7252 |  |  |  | 432883.8748 | [9 empty] | Ожидается даьнейшее исполнение
6.2.3 | подача воды по каналу | 3) Алакольский район | га/км | 2000/25,97 |  |  |  | 146273.2 | 0 | -146273.2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Акиматом Алматинской области решен вопрос о финансировании корректировки проектно-сметной документации, работа по корректировке ведется акиматом.
6.2.4 | подача воды по каналу | 4) Ескельдинский район | га/км | 1420,67/97,37 |  |  |  | 108623.5 | 0 | -108623.5 |  |  |  | 0 | [9 empty] | В настоящее время, планируется подписание дополнительного соглашения с подрядчиком в части дополнительных работ и сроков контракта и завершение им оставшейся части СМР. Банк предоставил согласие на продление срока
6.3 | подача воды по каналу | Усиление контроля и автоматизации данных | услуга | 1 |  |  |  | 224330.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Задержка реализации компонента связана с реорганизацией структуры Правительства и передачи ряда функций из Министерства сельского хозяйства в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов.
6.3.1 | подача воды по каналу | Совершенствование лабораторий | услуга | 1 |  |  |  | 16670 |  | -16670 |  |  |  | 0
6.3.2 | подача воды по каналу | Оснащение современным лабороторным оборудованием | шт | 1 |  |  |  | 8966 |  | -8966 |  |  |  | 0
6.3.3 | подача воды по каналу | Ремонт здания Шардара | шт | 1 |  |  |  | 4000 |  | -4000 |  |  |  | 0
| подача воды по каналу | Оснащение техникой | ед | 1 |  |  |  | 3704 |  | -3704 |  |  |  | 0
6.3.3.1 | подача воды по каналу | Мониторинг КИПиА системы ирригации и дренажа | комплект | 1 |  |  |  | 207660.8 |  | -207660.8 |  |  |  | 0
5.4.2.2 | подача воды по каналу | Контроль автоматизации скважин вертикального дренажа | [5 empty] | 207660.8 |  | -207660.8 |  |  |  | 0
5.4.2.3 | подача воды по каналу | Датчик давления и датчик засоления | шт | 200 |  |  |  | 99616.4 |  | -99616.4 |  |  |  | 0
5.4.2.4 | подача воды по каналу | Регистратор данных | шт | 200 |  |  |  | 68544 |  | -68544 |  |  |  | 0
5.4.2.5 | подача воды по каналу | Модем | шт | 200 |  |  |  | 34272 |  | -34272 |  |  |  | 0
5.4.2.6 | подача воды по каналу | СИМ + пакет данных | шт | 200 |  |  |  | 5228.4 |  | -5228.4 |  |  |  | 0
|  | ВСЕГО |  |  |  | 3 год реализации |  | 15079496.917 | 452575.7848 | -12774523.8652 | 0 | 19691.91 | 0 | 432883.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Переходящие мероприятия
6 | подача воды по каналу | Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Туркестанской областей | [6 empty] | 2003145.475 | 2003145.475 |  |  |  | 2003145.475
6.1 | подача воды по каналу | Жамбылская область | [6 empty] | 1939657.4563 | 1939657.4563 |  |  |  | 1939657.4563
6.1.1 | подача воды по каналу | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Жамбылском районе | га/км | 7 971 / 271,01 |  |  |  |  | 928516.9984 | 928516.9984 |  |  |  | 928516.9984 | [9 empty] | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца реализации инвестиционной программы.
6.1.2 | подача воды по каналу | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Байзакском районе | га/км | 6756 / 299,03 |  |  |  |  | 505224.7558 | 505224.7558 |  |  |  | 505224.7558 | [9 empty] | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца реализации инвестиционной программы.
6.1.3 | подача воды по каналу | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Кордайском районе | га/км | 4950 / 131,35 |  |  |  |  | 111914.9912 | 111914.9912 |  |  |  | 111914.9912 | [9 empty] | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца реализации инвестиционной программы.
6.1.4 | подача воды по каналу | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Меркенском районе | га/км | 4449 / 145,96 |  |  |  |  | 180707.1387 | 180707.1387 |  |  |  | 180707.1387 | [9 empty] | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца реализации инвестиционной программы.
6.1.5 | подача воды по каналу | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Жуалинском районе | га/км | 1386 / 44,64 |  |  |  |  | 213293.5722 | 213293.5722 |  |  |  | 213293.5722 | [9 empty] | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца реализации инвестиционной программы.
6.2 | подача воды по каналу | Туркестанская область | [6 empty] | 37789.4442 | 37789.4442 |  |  |  | 37789.4442
6.2.1 | подача воды по каналу | Строительство водовода и насосной станции в Жаушыумском массиве Шардаринского района | га/км | 6096 / 23,31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Контракт №SKIP_S03.2 подписан с ТОО «ORIONCONSTRUCTIONLTD» 14.11.2020г. Сумма Контракта: финансирование ЕБРР – 2 537 686 851,37 тенге. проекту «Реконструкция водовода и насосной станции в Жаушыкумском массиве Шардаринского района Туркестанской области» на 11,8 млрд.тенге объявлены торги и ведется рассмотрение заявок конкурсной комиссией
6.2.2 | подача воды по каналу | Реконструкция межхозяйственного канала Р-5 в едином комплексе с подпитывающем каналом к Р-5 и его новым отводом в Ордабасинском районе | га/км | 750 / 4,75 |  |  |  |  | 37789.4442 | 37789.4442 |  |  |  | 37789.4442 | [9 empty] | Выполнение СМР в завершающей стадии. Ведется работа по продлению срока завершения работ из-за приостановок на период карантина Ковид-2019 и вегетационного периода. выполнение работ будет завершено в 1 квартале 2021 года. Ожидается изменение объема работ.
6.2.3 | подача воды по каналу | Реконструкция Шаульдерского подпитывающего канала в Отырарском районе, Реконструкция внутренних коллекторно-дренажных сетей Шаульдерского массива в Отырарском районе | га/км | 6000 / 14,85 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Контракт №SKIP_S03.1 подписан с ТОО «ORIONCONSTRUCTIONLTD» 14.11.2020г. Сумма Контракта: финансирование ЕБРР – 3 932 791 098,39 тенге Дата начала работ – 21.12.2020г. Выполняется мобилизация.
6.3 | подача воды по каналу | Актюбинская область | [6 empty] | 25698.5745 | 25698.5745 |  |  |  | 25698.5745
6.3.1 | подача воды по каналу | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в г. Актобе | га/км | 1164 / 16,18 | 1164 / 16,18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | СМР завершены (2018-2019), испытания проведены, проведено независимое техническое обследование объектов, завершен процесс приемки объектов.
6.3.2 | подача воды по каналу | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Хромтауском и Алгинском районах, а также восстановление системы лиманного орошения, | га/км | 448 / 4,49 | 448 / 4,49 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Все СМР завершены (2018-2019). Испытания проведены. Выявленные недостатки устранены. Объекты сданы в эксплуатацию
6.3.3 | подача воды по каналу | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Каргалинском районе | га/км | 2123 / 12,395 | 2123 / 12,395 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Все СМР завершены (2018-2019). Испытания проведены. Выявленные недостатки устранены. Объекты сданы в эксплуатацию Заказчику (Акты ввода объектов в эксплуатацию от 27.08.2019г.). Проведено независимое техническое обследование объектов.
6.3.4 | подача воды по каналу | Реконструкция ирригационных систем и сооружений в Мартукском районе | га/км | 900 / 8,48 | 900 / 8,48 |  |  |  | 25698.5745 | 25698.5745 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Контракт№SKIP_А01.4 от 15.03.2018 г. подписан с подрядчиком ТОО «Энергия XXI век». - Сумма Контракта: 1 137 179 796,83 тенге за счет ЕБРР Испытания и пуско-наладочные работы проведены, выявленные недостатки устранены. Проведено независимое техническое обследование объектов.Для сдачи объектов в эксплуатацию необходимо подписание дополнительного соглашения. Ведется работа по его согласованию и подписанию.
6.3.5 | подача воды по каналу | Развитие объектов инфракструктуры зеленой зоны г. Актобе путем строительства водовода с Актюбинского водохранилища в русло р. Сазды | га/км | 7 994,5 / 47,05 | 7 994,5 / 47,05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Контракт№SKIP_А01.5 от 15.03.2018 г. подписан с подрядчиком (Консорциум Жаса) ТОО «Техника РемСтрой».Сумма Контракта: 1 361 617 382,31 тенге за счет ЕБРР, 163 394 085,87. Работы по 3-ей очереди строительства завершены. По 1-ой и 2-ой очередям проведена корректировка ПСД и ее повторное утверждение в Госэкспертизе. Рассматривается вопрос по необходимости подготовки дополнительного соглашения к контракту на изменение состава работ и продление срока завершения работ. Факт за 2020 год – 128 206,7 тыс. тенге
6.4 | подача воды по каналу | Помощь в подготовке тендеров, Проектирование, Инженерное сопровождение (ПИР, авторский и технический надзор) | услуга | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 100 % исполнение данного мероприятия ожидается до конца реализации инвестиционной программы
1 | подача воды по каналу | Реконструкция ОРУ подстанции 220 кВ для насосной станции 18 Канала имени Каныша Сатпаева, в т.ч. технический и авторский надзор. | работа/услуга | 2\2 | 2\2 | с 1 года реализации |  |  | 447730.7 | 447730.7 |  | 447730.7 | [11 empty] | 100 % исполнение
|  | Итого | [6 empty] | 2450876.175 | 2450876.175 |  | 447730.7 |  | 2003145.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
|  | ВСЕГО | [5 empty] | 15079496.917 | 2903451.9598 | -10323647.6902 |  | 467422.61 | 0 | 2436029.3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
Дополнительные мероприятия
3 | подача воды по каналу | Филиал Канал им.К. Сатпаева | [6 empty] | 16249.9 | 16249.9 |  | 16249.9 | [11 empty] | 100 % исполнение
3.1 |  | Приобретение и установка автомобильных весов | [6 empty] | 15840 | 15840 | 100 % исполнение | 15840 | [11 empty] | 100 % исполнение
3.2 |  | Пылесос | [6 empty] | 409.9 | 409.9 | 100 % исполнение | 409.9 | [11 empty] | 100 % исполнение
Note on M63: Ekonom: 05.02.2019